## PAAC A DIC 2019
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANEACIÓN (1 Enero a 30 Abril 2019) |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Septiembre a 31 Diciembre 2019)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120 |  | PLANES | Fecha: | 2019-01-28
|  |  | Consecutivo: | 001
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA GET |  | Plan Anticorrupción 141 | Página
Versión: 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento 1 OCI |  |  |  | Seguimiento 1 OCI
Componente 1: | Mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano |  |  |  |  | Fecha seguimiento: 1 Enero al 30 de Abril 2019 |  |  | Observaciones |  |  |  | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo |  | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo
Subcomponente 1 | 1 | Objetivo : Gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción identificados en la entidad |  |  |  | 4 | 2.5 | 62.5% |  | 2 | 2 | 100%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socialización al interior de la institución de la política de riesgo anticorrupción | Política de Riesgos anticorrupción socializada | Director General Jefe de planeación | 2019-02-15 | 1 | 1 | 100% | Correo electrónico a todos los funcionarios, socializando la politica de riesgos de la entidad. | 0 | 0 | 0% | N/A
| 1.2 | Publicar la política de riesgos de Corrupciónen página web | Política de Riesgos publicada | Director General Jefe de planeación | 2019-02-15 | 1 | 1 | 100% | Se envió correo al ing. Manuel para el cargue. Se verificó y esta cargado en web. | 0 | 0 | 0% | N/A
| 1.3 | Revisión de la política actual de riesgos respecto a la debida gestión del riesgo de corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente. | Acta de reunión con líderes de proceso | Director General Jefe de planeación | 15/04/2019 15/08/2019 15/12/2019 | 1 | 0.5 | 50% | Se realizó la mesa de trabajo con las áreas y se inicio la actualización del mapa de riesgos y la respectiva política. | 1 | 1 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con las áreas y se actualizó del mapa de riesgos y la respectiva política.
| 1.4 | Ajuste de la política, socialización y publicación en página web | Política de Riesgos ajustada y publicada | Director General Jefe de planeación Ingeniero de sistemas | 20/04/2019 20/08/2019 20/12/2019 | 1 | 0 | 0% | Una vez se culmine las mesas de trabajo, se ajustará y publicará la segunda versión del Mapa Riesgo y Política. | 1 | 1 | 100% | Se realiza ajuste de la politica, se socializa y se publica en la pagina web.
Subcomponente 2 | 2 | Objetivo: Realizar una efectiva identificación de los riesgos de corrupción en la entidad |  |  |  | 2 | 0.5 | 25% |  | 2 | 2 | 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con las diferentes responsables de los procesos para identificar posibles riesgos de corrupción. | Riesgos de Corrupción identificados | Responsables de Procesos | 15/04/2019 15/08/2019 15/12/2019 | 1 | 0.5 | 50% | Se realizaron mesas de trabajo con 3/13 procesos para identificar posibles nuevos riesgos. | 1 | 1 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con 13 procesos para identificar posibles nuevos riesgos.
| 2.2 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los diferentes grupos de trabajoy socializar con los funcionarios. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Jefe de planeación y contratista delegado |  | 1 | 0 | 0% | Una vez se culmine las mesas de trabajo, se ajustará y publicará la segunda versión del Mapa Riesgo y Política. | 1 | 1 | 100% | Se realizo ajuste de la segunda versión del Mapa Riesgo y Política. Se encuentra pendiente publicarla y socializarla con los funcionarios.
Subcomponente 3 | 3 | Objetivo: Difundir a los interesados internos y externos de la entidad el mapa de riesgos de corrupción de la institución |  |  |  | 2 | 2 | 100% |  | 1 | 1 | 100%
Consulta y divulgación | 3.1 | Mantener publicado el mapa de riesgos de corrupción adoptado por la Entidad | Mapa de riesgos publicado en página web | Ingeniero de Sistemas | 20/04/2019 20/08/2019 20/12/2019 | 1 | 1 | 100% | Se encuentra cargado en página web /rendición de cuentas el mapa de riesgos vigente 2019 | 1 | 1 | 100% | Se encuentra cargado en página web /rendición de cuentas el mapa de riesgos vigente 2019.
| 3.2 | Realizar la divulgación del Plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad | Plan Anticorrupción socializado | Jefe de planeación y contratista delegado | 2019-02-15 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la respectiva divulgación entre funcionarios y contratista. | 0 | 0 | 0% | N/A
Subcomponente 4 | 4 | Objetivo : Realizar un adecuado seguimiento a la gestión del riesgo de la entidad y la efectividad de los controles establecidos |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100%
Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Matriz de indicadores del Mapa de Riesgos | Jefe de planeación y contratista delegado | 15/04/2019 15/08/2019 15/12/2019 | 1 | 1 | 100% | Se realiza mensualmente el seguimiento al cumplimiento de las actividades del PAAC | 1 | 1 | 100% | Se realizó en las mesas técnicas el seguimiento a las actividades de control establecidas en el mapa de riesgos.
Subcomponente 5 | 5 | Objetivo: Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. |  |  |  | 1 | 0.5 | 50% |  | 1 | 1 | 100%
Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la ocurrencia de los riesgos identificados en mapa de riesgos de corrupción y analizar la efectividad de los controles establecidos. | Acta de reunión cuatrimestral con líderes de proceso | Dirección General Jefe de planeación contratista delegado líderes de proceso | 15/04/2019 15/08/2019 15/12/2019 | 1 | 0.5 | 50% | Se realizaron mesas de trabajo con 3/13 procesos para identificar la ocurrencia de los riesgos identificados. | 1 | 1 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con 13 procesos para identificar la ocurrencia de los riesgos identificados.
Componente 3: | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Fecha seguimiento: 1 Enero al 30 de Abril 2019 |  |  | Observaciones |  |  |  | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo |  | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo
Subcomponente 1 | 1 | Objetivo: Mejorar los atributos de la información que se entregará a los ciudadanos |  |  |  | 8 | 8 | 100% |  | 15 | 15 | 100%
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | 1.1 | Publicar la información asociada con el presupuesto del instituto | Ejecución presupuestal publicada en página web | Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas | octavo día de cada mes | 4 | 4 | 100% | Se encuentra cargada en la web los pptos de enero a abril 2019 | 4 | 4 | 100% | Se encuentra cargada en la web los pptos generales.
| 1.2 | Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto | Cumplimiento del plan de acción publicado en página web | Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas | octavo día de cada mes | 1 | 1 | 100% | Se encuentra cargada en la web los pptos de enero a abril 2019 | 4 | 4 | 100% | Se encuentra cargada en la web los plan de accion de enero a agosto 2019
| 1.3 | Comunicar los resultados de la gestión del Instituto | Informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados en página web | Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas | 15/02/2019 15/07/2019 | 1 | 1 | 100% | Los informes de control interno se encuentran en la web | 1 | 1 | 100% | Los informes de control interno se encuentran en la web
|  |  | Informes trimestrales publicados en página web | Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas | 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 100% | el informe del primer trimestre presentado al concejo municipal se encuentran en la web | 1 | 1 | 100% | El informe del segundo trimestre presentado al concejo municipal se encuentran en la web
| 1.4 | Realizar autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas | Autodiagnostico realizado | Jefe de planeación y contratista delegado | 2019-03-15 | 1 | 1 | 100% | Se realizó diagnóstico y se diseño una estrategia, plan de comunicaciones y cronograma el cual encuentra en la web. | 0 | 0 | 0% | N/A
| 1.5 | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas con las diferentes dependencias de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas Diseñada y socializada | Jefe de Planeación y Contratista responsable rendición de cuentas. | 15/05/2019 15/10/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó diagnóstico y se diseño una estrategia, plan de comunicaciones y cronograma el cual encuentra en la web
| 1.6 | Diseñar el cronograma para la rendición de cuentas | Cronograma diseñado | Jefe de Planeación y Contratista responsable rendición de cuentas. | 15/05/2019 15/10/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó diagnóstico y se diseño una estrategia, plan de comunicaciones y cronograma el cual encuentra en la web
| 1.7 | Diseñar el Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas | Plan de comunicaciones diseñado | Jefe de Planeación y contratista delegado | 15/05/2019 15/10/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó diagnóstico y se diseño una estrategia, plan de comunicaciones y cronograma el cual encuentra en la web.
| 1.8 | Publicar la estrategia de rendición de cuentas, con cronograma y plan de comunicaciones construido | Estrategia de rendición de cuentas publicado en la web | Jefe de Planeación, Ingeniero de Sistemas. | 15/05/2019 15/10/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se encuentra publicada en la web
| 1.9 | Publicar el informe de gestión que será expuesto en la rendición de cuentas | informe de gestión publicado en la web | Jefe de Planeación, Ingeniero de Sistemas. | 15/07/2019 30/11/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se encuentra publicada en la web
Subcomponente 2 | 2 | Objetivo: Implementar la estrategia de rendición de cuentas del Instituto. |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 2 | 2 | 100%
DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | 2.1 | Encuentros con la comunidad para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales. | 2 Encuentros realizados | Dirección General, Jefe de Planeación, Subdirección Tpecnica, equipo técnico | 30/06/2019 30/11/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizo un encuentro con la comunidad en donde se socializó el informe de rendición, en el ágora de la esperanza II.
| 2.2 | Realizar Audiencia Pública de cuentas en la que se promueva el dialogo con la ciudadanía | Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada | Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado | 31/07/2019 15/12/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó una audiencia pública de cuentas en coworking
Subcomponente 3 | 3 | Objetivo: Fomentar la cultura de Rendición de cuentas con los funcionarios de la entidad y la Participación y veeduría ciudadana. |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 100%
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | 3.1 | Realizar Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la Gestión transparente y la rendición de cuentas. | Jornadas de sensibilización con funcionarios | Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado | 30/06/2019 30/11/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó una jornada de sensibilización
Subcomponente 4 | 4 | Objetivo: Evaluar la efectividad de la estrategia de rendición de cuentas diseñada |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 3 | 3 | 100%
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 4.1 | Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas y de los encuentros comunales | Encuestas de satisfacción aplicadas | Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado | 31/07/2019 13/12/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizaron encuesta de evaluación de la audiencia, obteniendo 22 encuestas respondidas
| 4.2 | Realizar un informe de evaluación de cumplimiento de las acciones planteadas y de la estrategia en su conjunto y de los resultados del proceso de rendición de cuentas. | Informe de Evaluación de la Estrategia | Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado | 15/08/2019 31/12/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizo informe de evaluacion y cumplimiento de rendicion de cuentas
| 4.3 | Elaborar y suscribir el plan de Mejoramiento a los que haya lugar | Plan de Mejoramiento Suscrito | Jefe de Planeación y contratista delegado | 15/08/2019 31/12/2019 | 0 | 0 | 0% | N/A | 1 | 1 | 100% | Se elabora y suscribe plan de mejoramiento.
Componente 4: | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha seguimiento: 1 Enero al 30 de Abril 2019 |  |  | Observaciones |  |  |  | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo |  | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo
Subcomponente 1 | 1 | Objetivo: Implementar acciones que fortalezcan el nivel de importancia del servicio al ciudadano al interior de la entidad. |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1.1 | Publicación del modelo de servicio de la institución | Modelo de Servicio publicado en página web | Director General Jefe de Planeación Responsable atención al ciudadano | 31/03/2019 | 1 | 1 | 100% | Se encuentra cargada en la web. | 0 | 0 | 0% | N/A
Subcomponente 2 | 2 | Objetivo: Fortalecer los medios de comunicación y atención al ciudadano |  |  |  | 67 | 63 | 100% |  | 1 | 1 | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 2.1 | Mejorar las condiciones de acceso por parte de los ciudadanos, a los servicios que presta el Instituto | Página web institucional actualizada con información sobre los programas misionales vigentes y sus procedimientos | Subdirección Técnica Ingeniero de Sistemas | 30/06/2019 29/12/2019 | 0 | 0 | N/A |  | 1 | 1 | 100% | Se encuentran actualizada la página con la información de los programas misionales.
|  |  | Formulario de atención al ciudadano implementado en página web | Ingeniero de Sistemas Responsable de atención al ciudadano | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se encuentra estructurado un pequeño formulario en la web, sin embargo se actualizará con un software el sistema de PQRSD | 0 | 0 | 0% | N/A
Subcomponente 3 | 3 | Objetivo: Implementar acciones que fomenten la cultura de servicio al ciudadano, en los funcionarios de la entidad. |  |  |  | 35 | 33 | 100% |  | 0 | 0 | 0%
TALENTO HUMANO | 3.1 | Capacitar a funcionarios y contratistas en protocolo de atención al ciudadano | Funcionarios y contratistas capacitados | Responsable de Atención al Ciudadano Subdirector administrativo y financiero | 2019-03-31 | 1 | 1 | 100% | Se capacitó a los funcionarios en protocolo al ciudadano. | 0 | 0 | 0% | N/A
| 3.2 | Implementar los procesos de formación en servicio al cuidadano | Funcionarios y contratistas capacitados | Subdirector administrativo y financiero | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se capacitó a los funcionarios en servicio al ciudadano. | 0 | 0 | 0% | N/A
Subcomponente 4 | 4 | Objetivo: Implementar acciones que propendan el cumplimiento normativo de Servicio al ciudadano |  |  |  | 17 | 16 | 100% |  | 1 | 1 | 100%
Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar la política de protección de datos con los funcionarios y contratistas del instituto | Acta de reunión de socialización de la política | Director General | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se capacitó a los funcionarios en la politica de protección de datos. | 0 | 0 | 0%
| 4.2 | Publicar la política de protección de datos en página web | Política de protección de datos publicada en página web | Director General | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se encuentra publicada la política de protección de datos en la web | 0 | 0 | 0% | Se encuentra publicada la política de protección de datos en la web
| 4.3 | Mantener publicada en la cartelera y página web, la carta de trato digno | Carta publicada en cartelera y página web | Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas | 28/02/2019 y Permanente durante todo el año | 1 | 1 | 100% | Se encvuentra publicada la carta de trato digno en cartelera y en la web | 1 | 1 | 100% | Se encvuentra publicada la carta de trato digno en cartelera y en la web
Subcomponente 5 | 5 | Objetivo: Conocer las necesidades ,expectativas, intereses y percepción del servicio recibido, por parte de la ciudadanía que atiende el IMEBU. |  |  |  | 9 | 8 | 100% |  | 4 | 4 | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la evaluación y retroalimentación mensual de las encuestas de verificación y calidad del servicio | Informe de evaluación mensual | Subdirector técnico Responsable atención al ciudadano | tercer día hábil de cada mes durante todo el año | 4 | 4 | 100% | Se evidencian 4 informes de tabulación y análisis de encuestas. | 4 | 4 | 100% | Se evidencian 4 informes de tabulación y análisis de encuestas.
| 5.2 | Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas de verificación y calidad del servicio | Plan de mejora implementado | Subdirector técnico Responsable atención al ciudadano | tercer día hábil de cada mes durante todo el año | 0 | 0 | 0% | Debido a que no se reportaron temas por mejorar, no se suscribe plan de mejora. | 0 | 0 | 0% | Debido a que no se reportaron temas por mejorar, no se suscribe plan de mejora.
Componente 5: | Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | Fecha seguimiento: 1 Enero al 30 de Abril 2019 |  |  | Observaciones |  |  |  | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo |  | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo
Subcomponente 1 | 1 | Objetivo: Implementar acciones que permitan a los ciudadanos disponer de la información mínima normativa e información de interés, en medios físicos y electrónicos |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 3 | 3 | 100%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 1.1 | Publicar en la sección de transparencia, la información que de acuerdo al diagnóstico realizado, se encuentre pendiente, según la normatividad vigente | Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada de acuerdo a la normatividad vigente | Ingeniero de Sistemas Subdirector administrativo y financiero Subdirector Técnico Asesora Jurídica Jefe de Control Interno | 2019-06-30 | 1 | 0 | 0% | Se va realizar la revisión en el mes de agosto, debido a que la procuraduría habilitó el sistema ITA, para hacer la revisión del cumplimient o de la ley 1474. | 1 | 1 | 100% | Se realizó en el mes de agosto procuraduría habilitó el sistema ITA, para hacer la revisión del cumplimient o de la ley 1474.
| 1.2 | Realizar la publicación de datos abiertos en el portal establecido | Datos abiertos publicados | Ingeniero de sistemas | 2019-04-30 | 1 | 1 | 100% | Se publicaron los datos abiertos dela defensa jurídica. | 0 | 0 | 0% | N/A
| 1.3 | Realizar la publicación de las bases de datos en el registro nacional de base de datos (RNBD) | Bases de datos registradas en el RNBD | Ingeniero de sistemas | 2019-04-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizó efectivamente el registro de 11 bases de datos el IMEBU en ell portal respectivo. | 0 | 0 | 0% | N/A
| 1.4 | Asegurar el registro del 100% de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Ingeniero de Sistemas | 30/03/2019 30/06/2019 29/09/2019 29/12/2019 | 1 | 1 | 100% | Se revisó en página web y las hv se encuentran actualizadas. | 1 | 1 | 100% | Se revisó en página web y las hv se encuentran actualizadas.
| 1.5 | Asegurar el registro del 100% de los contratos suscritos por la entidad en el portal SECOP | 100% de los contratos publicados en el SECOP | Asesora Jurídica | 30/03/2019 30/06/2019 29/09/2019 29/12/2019 | 1 | 1 | 100% | Se revisó en página web y las hv se encuentran actualizadas. | 1 | 1 | 100% | Se revisó en página web y las hv se encuentran actualizadas.
Subcomponente 2 | 2 | Objetivo: Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información realizada por la ciudadanía. |  |  |  | 4 | 4 | 100% |  | 1 | 1 | 100%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 2.1 | Implementar un seguimiento en línea respecto a la recepción de PQRSD realizadas a través del formulario, de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Seguimiento online a la recepción de PQRSD a través del formulario Implementado en página web | Ingeniero de Sistemas | 30/06/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 100% | Se recepcionan y responden por la web | 1 | 1 | 100% | Se recepcionan y responden por la web
| 2.2 | Socializar internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente | Acta de reunión de socialización del procedimiento | Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se socializó el procedimiento respectivo | 0 | 0% | 0% | N/A
| 2.3 | Publicar el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública | Publicación en página web | Ingeniero de Sistemas | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | cargado en la página web | 0 | 0% | 0% | N/A
| 2.4 | Publicar el acto administrativo el trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad. | Resolución PQRSD y anexos publicados en página web | Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano | 2019-02-28 | 1 | 1 | 100% | cargado en la página web | 0 | 0% | 0% | N/A
Subcomponente 3 | 3 | Objetivo: Diseñar instrumentos de gestión de la información del Instituto, que permitan mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública. |  |  |  | 6 | 4 | 66.67% |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 3.1 | Mantener publicado en página web el índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de la Información | documentos publicado en página web | Subdirector Administrativo y Financiero Ingeniero de Sistemas | 2019-06-30 | 1 | 1 | 100% | Se recepcionan y responden por la web | 0 | 0 | 0%
Subcomponente 4 | 4 | Objetivo: Determinar las necesidades de adecuación del portal web institucional para dar cumplimiento con el criterio diferencial de acceso a la información pública de la entidad. |  |  |  | 3 | 2 | 66.67% |  | 1 | 1 | 100%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | 4.1 | Realizar un diagnóstico al portal web de la entidad,. en materia de accesibilidad web, con las mejoras implementadas, a partir del anterior diagnóstico. | diagnóstico de accesibilidad web elaborado | Ingeniero de Sistemas | 2019-06-30 | 1 | 0 | 0% | Se realizó al página anterior. Debido a que se migró de plataforma tecnológca de soporte de la pagina web, se realizará en el mes de agosto. | 1 | 1 | 100% | Se realizó en el mes de agosto el dianostico de accesibilidad a la pagina web.
Subcomponente 5 | 5 | Objetivo: Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100%
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 5.1 | Realizar un informe de PQRSD de la vigencia sobre el número de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo: la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de gestión de las PQRSD | Responsable de Atención al Ciudadano Jefe de Planeación | 30/06/2019 29/12/2019 | 1 | 1 | 100% | Se entrega informe mensual sobre PQRSD | 1 | 1 | 100% | Se entrega informe mensual sobre PQRSD
Nota: Debido a la naturaleza de la Institución y a las funciones propias de la misma, según el acuerdo 030 de 2002, el componente No. 2, no aplica.
Fecha de elaboración: 15 de enero de 2020
Note on C11: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C29: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C52: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C70: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.