## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS - BASADO EN RIESGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA
VIGENCIA 2022
OBJETIVO: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina de control interno, que se adelantará para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
ALCANCE: Procesos auditables de la entidad y talento humano que requiera asesoría, orientación y soporte en el rol de la oficina de control interno.
CRITERIOS: evidencias de la aplicación de las normas expedidas por el gobierno nacional, departamental y municipal en la gestión de los objetivos misionales de la entidad
TIPO DE AUDITORIA: Interna regular, abarcando la totalidad de las areas de gestion.
RECURSO HUMANO: Jefe de Control Interno y apoyo asignado como CPS
RECURSO TECNOLOGICO: Correos institucionales, sistemas de información, equipos de computo, redes sociales entre otros de la entidad y su entorno.
RECURSOS FINANCIEROS: Los asignados por la entidad.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1. INFORMES DE LEY
INFORME SEMESTRAL CONTRALORIA MUNICIPAL SIA MISIONAL - SIA OBSERVA | [12 empty] | De acuerdo a las directrices impartidas por la Contraloria Municipal de Bucaramanga | bar: FEB; JUL
INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SCI DE LA ENTIDAD | [12 empty] | El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave | bar: ENE; JUL
INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO | [12 empty] | Verificacion del cumplimiento de normas aplicables a austeridad del gasto, informe de manera trimestral, el cual podra ser solicitado en visitas de entes de control | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS | [12 empty] | De manera cuatrimestral y está enfocado a determinar la efectividad de los controles, mejorar la valoracion de los riesgos, determinar si se adelantaron acciones de monitoreo. | bar: ENE; MAY; SEP
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO | [12 empty] | Seguimiento cuatrimestral de acuerdo a la estrategia para la construccion del PAAC impartida por la funcion publica. | bar: ENE; MAY; SEP
MEDICION ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI EN EL MARCO DEL MIPG A TRAVES DEL FURAG VIGENCIA 2021 | [12 empty] | De acuerdo a los lineamientos impartidos por la funcio publica, se envio correo para actualizacion de datos, se esta a al espera de asignacion de claves | bar: FEB to MAR
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE | [12 empty] | A traves de la plataforma chip en el mes de febrero, a la espera de asignacion de clave | bar: FEB
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE | [12 empty] | Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. El responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co | bar: FEB to MAR
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION (EN CASO DE EVIDENCIA) | [12 empty] | En caso de evidencia
INFORME SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN POR LA ENTIDAD POR PARTE DE LA OFICINA PQRSD | [12 empty] | Ley 1474 de 2011, artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (...) La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. | bar: JUN; DIC
INFORME TRIMESTRAL MEJORAMIENTO DE ARCHIVO | [12 empty] | Verificacion de informes, requerimientos y planes de mejoramiento realizados ante el archivo general de la nacion. | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
INFORME COMITÉ DE CONCILIACIÓN | [12 empty] | Seguimiento a las acciones planteadas en el comité de conciliacion | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
SEGUIMIENTO AL SIGEP | [12 empty] | Verificacion de los lineamientos impartidos por la funcion publica | bar: JUN; DIC
INFORME LEY DE CUOTAS | [12 empty] | De acuerdo a circular emitida por el DAFP | bar: AGO to SEP
2. AUDITORIAS INTERNAS
PRESUPUESTO | bar: MAR
Ley 1712 de 2014 | bar: MAR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | bar: ABR to MAY
ARCHIVO | bar: MAY to JUN
OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION | bar: JUL to AGO
SUBDIRECCION TECNICA | bar: SEP to OCT
CAJA MENOR | [12 empty] | Auditorias expres durante el año
DIRECCION | bar: NOV to DIC
3. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR | [12 empty] | SEGUIMIENTOS CONSTANTES O CUANDO LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO LO REQUIERAN
PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
PLAN DE GASTO PÚBLICO
PLAN ESTRATEGICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PETIC
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
PLAN DE ACCION ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL
PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PLAN DE PREVICION DE RECURSO HUMANO
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
PLAN DE VACANTES
PLAN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDAD LITIGIOSA Y DISCIPLINARIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL
SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL EESTADO COLOMBIANO
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAIENTO INTERNOS CI
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL
SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD CARRERA ADMON
SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION
SEGUIMIENTO POLITICA DE DESCONEXION LABORAL
SEGUIMIENTO A LAS PQRSD
4. OTRAS ACTIVIDADES DEL ROL DE CONTROL INTERNO
ACOMPAÑAMIENTO VISITA ORGANOS DE CONTROL | [12 empty] | CADA VEZ QUE SEA REQUERIDO DE ACUERDO A LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
ASISTENCIA COMITÉ FINANCIERO
ASISTENCIA COMITÉ DE INVENTARIOS
ASISTENCIA COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE
ASISTENCIA COMITÉ MIPG O GESTION Y DESEMPEÑO
ASISTENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
ASITENCIA A COMITÉ DE CONCILIACIONES
ASISTENCIA CONSEJO DIRECTIVO
OTROS COMITES