## ADTIVA Y FIN.
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO | [6 empty] | Emisión: |  | 2021-04-09
[9 empty] | Código: |  | E-GCA-FO01
| DIRECCIÓN GENERAL 100 | [7 empty] | Versión: 04
| GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | [7 empty] | Página: |  | 1 de 1
NRO. HALLAZGO | ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | REVISADO POR: |  |  | FECHA | 2025-05-21 | PROCESO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DE CAUSAS | *PROCEDENCIA | ACCIÒN CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCIÒN DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSIÒN DE LA META | FECHA DE INICIACIÒN METAS | FECHA TERMINACIÒN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN | OBSERVACIONES OCI CORTE DIC.2025 | % AVANCE
1 |  | Procesos administrativos y estratégicos asociados al cambio de gobierno. Cambio de gobierno implica la reorganización administrativa. Nuevos equipos de trabajo y la curva de aprendizaje para adaptarse a las directrices de la nueva administración. No monitoreo continuo sobre la ejecución del presupuesto en gastos de Inversión. | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Planear, aprobar y ejecutar el presupuesto del Ameba, como herramienta fundamental para el cumplimiento misional y la toma de decisiones. | 1. Realizar revisiones periódicas trimestrales a la ejecución presupuestal de Gastos de Inversión con la Subgerencia Técnica. 2. Elaborar Actas con compromiso que se generen sobre las ejecuciones presupuestales de Gastos de Inversión | 1. Informe que contenga la exposición o seguimiento 2. Actas de reunión con compromisos específicos | 1. Tres (3) 2. Tres (3) | 2025-06-01 | 2025-12-15 | 24 | 1. SUBGERENCIA TECNICA 2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El 22 de Julio de 2025 se adelantó reunión de seguimiento a las novedades presupuetsales, estableciendo los compromisos por area que permitan evidenciar una ejecución significativa y eficiente, desde la fecha no constan mas seguimientos ni compromisos desarrollados al respecto. Se requiere continuar con el cumplimiento y seguimiento a la meta planteada. | 50%
2 |  | Seguimiento y control sobre convenios suscritos con terceros. No atención y revisión de requerimientos por cierre de vigencia fiscal. | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Cumplimiento de los principios presupuestales vigentes diferenciando claramente lo que corresponde a Cuentas por Pagar, Reserva presupuestal o Vigencias Futuras. | 1. Realizar una capacitación al Personal del IMEBU que aclare los conceptos de Cuentas por Pagar, Reserva presupuestal, Vigencias Futuras. 2. Elaborar una circular para la Exposición de las condiciones técnicas en las que quedan los contratos al finalizar la vigencia. | 1. Capacitación en la tematica del hallazgo 2. Circular de cierre con los téminos para informar las condiciones de los contratos pebdientes de finalizar | 1. 1 2. 1 | 1. Julio del 2025 2. Octubre del 2025 | 1/07/2025 01/10/2025 | 30/07/2025 30/10/2025 | 1. SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTADORA, TESORERA 2. SUBGERENCIA TECNICA | Desde la subdireccion administrativa y financiera, se dio una actualizacion normativa para redefinir y aclarar conceptos para cierre de vigencia y estructurar de manera acertada, reservas presupuestales, cuentas por pagar y vigencias futuras, lo anterior fue socializado con el equipo financiero, por otro lado a la fecha no se han dado los lineamientos para el cierre financiero de vigencia, se recomienda definir lo antes posible estos estandares, para evitar riesgos en el proceso. | 80%
3 |  | Nuevos equipos de trabajo y la curva de aprendizaje para adaptarse a las directrices de la nueva administración. Falta de mayor evaluación periódica sobre los Estándares Mínimos del SG-SST que apliquen al IMEBU. | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Mantener actualizado ante el Ministerio de la Protección Social todos los datos que se requieran dentro del SST. Planear, ejecutar y controlar los estándares mínimos del SST que le apliquen al IMEBU. | 1.Actualizar la Plataforma Sistema General de Riesgos Laborales www.sgrl.mintrabajo.gov.co con los datos del IMEBU actualizados. 2. Realizar un Seguimiento a los estándares mínimos de SST que debe cumplir al cierre de vigencia el IMEBU . | 1. Pantallazo que evidencie los datos actualizados en Plataforma del IMEBU y su Representante legal. 2. Informe de los Monitoreos periódicos de los estándares mínimos que debe cumplir el IMEBU y su análisis. | 1. 1 2. 2 | 1/06/2025 07/07/2025 | 1/07/2025 07/12/2025/2025 | 4 20 | SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Se adelantaron las gestiones para actualizacion de datos ante autoridades competenetes, por otro lado se vienen desarrollando a cabalidad las acciones establecidas en el plan de accion 2025 | 100%
4 | FALTA DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL | Mayor asignación presupuestal. Personal idóneo en la entidad para que haga las valoraciones en lo que al cuidado del medio ambiente hace referencia. | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Identificar las acciones a prevenir, mitigar y reducir en cuanto a los impactos ambientales que puedan afectar al IMEBU. | 1. Efectuar un diagnostico que permita identificar medidas de mejoramiento continuo y cumplimiento de requisitos legales que apliquen en las Instalaciones del IMEBU. 2. Elaborar e implementar acciones y actividades que permitan prevenir, mitigar y reducir los impactos ambientales negativos, y de buenas proactivas en el Cuidado del Medio ambiente. | 1. Informe de Diagnostico ambiental. 2. Informe de ejecución de las acciones y/o actividades establecidas en el diagnostico | 1. 1 2. 1 | 1/06/2025 07/07/2025 | 1/07/2025 08/09/2025 | 4 8 | DIRECCION SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Se emitió plan de accion ambiental conforme a diagnostico determinado y se han venido adelantado las actividades pertinentes, tal y como consta en informe adjunto. | 100%
5 |  | Mayor asignación presupuestal. Personal especializado en la entidad que oriente y mida permanentemente el clima laboral. | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Identificar, comprender y evaluar las percepciones de los empleados sobre el ambiente de trabajo, para la toma de decisiones que permitan mejorar la satisfacción, el compromiso y la productividad del talento humano | 1. Elaborar un diagnostico que permita medir como los Funcionarios de Planta del Ameba perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior del IMEBU. 2. Definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención que permitan medir el clima laboral en el IMEBU. | 1. Evaluación del clima por medio de instrumento de medición. 2. Informe de creación de acciones de intervención a ejecutar durante el año 2025 que conlleven a oportunidades de crecimiento | 1. 1 2. 1 | 1/06/2025 07/07/2025 | 1/07/2025 08/08/2025 | 4 4 | SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Se realizó medición del clima laboral, como consta en informe del mes de julio, se requiere adoptar y desarrollar las medidas de intervencion, que permitan subsanar las debilidades detectadas. | 100%
6 |  | Toma de inventarios físicos en forma periódica. Revisión del proceso de Gestión de Recursos físicos. Ajustes contables a activos fijos cuando se requiera | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Presentar una visión unificada de los bienes de propiedad de la entidad para uso permanente, facilitando el seguimiento administrativo y financiero, la generación de información confiable y la divulgación a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. | 1. Realizar Informe de toma física de inventario. 2. Realizar la Actualización de sistema 3. Realizar Entrega de Inventario de Activos Fijos a responsables de uso y custodia. | 1. Informe y/o acta 2. Informe de actualización de inventario 3. formatos de recibo y responsabilidad en uso y custodia de activos fijos. | 1. 1 2. 1 3. 10 | 1. 30/05/2025 2. 11/06/2025 3. 01/07/2025 | 1. 11/06/2025 2. 25/06/2025 3. 29/07/2025 | 1. 2 2. 2 3. 4 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Durante la vigencia se adelantaron las acciones pertinentes para el levantamiento y verificacion de inventarios, se requiere socialización semestral en comité MIPG, realizar la comparación entre el fisico y el sistematizado contablemente, y programar bajas según corresponda. | 70%
7 |  | Nuevos equipos de trabajo y la curva de aprendizaje para adaptarse a las directrices de la nueva administración. Recursos presupuestales para contratación externa que oriente el proceso. Personal idóneo que apoye en el proceso de construcción y evaluación del Acuerdo de Gestión en la Entidad. | Auditorias Control Interno | ACCION CORRECTIVA | Establecer compromisos y resultados con relación a la visión, misión y objetivos del IMEBU con el fin de desarrollar la gestión propia de la Instrucción. | 1. Suscribir un acuerdos de gestión para la Concertación de los compromisos a ejecutar, garantizando estén alineados con el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación de la entidad (Plan de Acción Anual). | 1. Acuerdos de gestión suscritos. | 1. 3 | 1. 01/06/2025 | 1. 29/08/2025 | 1. 12 | DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION TECNICA | Se evidencia suscripción de acuerdos de gestión por parte de los gerentes publicos adscritos a la entidad, se requiere programación para la medición de estos. | 100%
8 |  | Nuevos equipos de trabajo y la curva de aprendizaje para adaptarse a las directrices de la nueva administración. Recursos presupuestales para contratación externa que oriente el proceso. Personal idóneo que apoye en el proceso de control y seguimiento a los procesos disciplinarios a que hay lugar en la Institución | Auditorias Control Interno | ACCION CORECCTIVA | Revisar, analizar y establecer el procedimiento a seguir en el IMEBU para atender los procesos disciplinarios que se generen en el IMEBU, que permitan determinar el alcance en el actuar por el Subdirector Administrativo y Financiero al no contar con Oficina de Control Interno Disciplinario. | 1. Realizar la Revisión y análisis del alcance como del procedimiento para la atención de los procesos Disciplinarios del IMEBU. 2. Actualizar el procedimiento denominado PROCESOS DISCIPLINARIOS existente en el IMEBU | 1. Concepto escrito que permita establecer la competencia y el alcance de la Subdirección Administrativa ante los procesos disciplinarios. 2. Procedimiento actualizado y socializado en el IMEBU | 1. 1 2. 1 | 1. 01/06/2025 2. 04/08/2025 | 1. 29/07/2025 2. 15/09/2025 | 1. 7 2. 5 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Conforme a las evidencias presentadas por el proceso auditado, se evidencia revision, proyeccion y actualizacion de procedimiento para procesos disciplinarios, se requiere presentacion en comité para aprobación y puesta en funcionamiento | 70%
| * PROCEDENCIA: Auditorias Control Interno; Auditoría Calidad y SST | [12 empty] | 83.75%
|  |  | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ |  |  |  |  | JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERON
|  |  | DIRECTOR IMEBU |  |  |  |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## GEST.DOC.OCT30
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | Emisión: | 2021-04-09
[9 empty] | Código: | E-GCA-FO02
DIRECCIÓN GENERAL 100 | [8 empty] | Versión: 04
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | [8 empty] | Página: | 1 de 1
Fecha | Bucaramanga octubre 30 del 2025 |  |  | Consecutivo: |  | 1
NÚMERO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSIÓN DE LA META | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2025 (2026-01-28) | % Cumplimiento
1 |  | Falta de Planeacion a mediano y largo plazo para el Menejo del Archivo Documental teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento del Archivo Central. | Optimizar el espacio disponible mediante la implementación de estrategias de gestión documental y la migración a formatos digitales para asegurar la preservación, el acceso y la correcta disposición de la información. | Realizar el diagnóstico integral de Gestion Documental (A-GDC-FO08) de las areas de archivo central y de gestion que debe tener el IMEBU, atendiendo la proyección de documentos a salvaguardar en el Archivo Central según flujo de información en la Entidad. | El diagnóstico integral de Gestion Documental que contenga como minimo los siguientes aspectos: .Infraestructura requerida (ubicación, estanterías, iluminación, ventilación) . Condiciones ambientales (temperatura, humedad, polvo) .Mobiliario (unidades de conservación). seguridad (control de acceso, prevención de desastres) | 1 (un) | 2025-11-04 | 2026-01-23 | 13 | 1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2. PROFESIONAL APOYO CONTRATISTA GESTION DOCUMENTAL | Esta Actividad permanece vigente. | 0%
1 |  | Falta de Planeacion a mediano y largo plazo para el Menejo del Archivo Documental teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento del Archivo Central. | Optimizar el espacio disponible mediante la implementación de estrategias de gestión documental y la migración a formatos digitales para asegurar la preservación, el acceso y la correcta disposición de la información. | Plan de conservación documental y plan de preservacion digital que permita revisar, actualizar y aplicar planes para la preservación documental en Fisico y digital a largo plazo que garantice la integridad y accesibilidad de los documentos fisicos y electrónicos en el IMEBU. | Planes de conservacion documental y de preservacion digital del Cuatrenio, que establezca la capacidad de almacenamiento, monitoreo de condiciones ambientales; posibles amenazas y vulnerabilidades por desastres;custodiada del archivo de documentos y las posibles medidas que mitiguen el riesgo; priorizacion de la digitalización de los documentos que lo requieran para su conservación permanente en fisico y digital. | 2 (dos) | 2025-11-24 | 2026-02-27 | 14 | 1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2. PROFESIONAL APOYO CONTRATISTA GESTION DOCUMENTAL | Esta actividad permanece vigente. | 0%
1 |  | Falta de Planeacion a mediano y largo plazo para el Menejo del Archivo Documental teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento del Archivo Central. | Optimizar el espacio disponible mediante la implementación de estrategias de gestión documental y la migración a formatos digitales para asegurar la preservación, el acceso y la correcta disposición de la información. | Realizar el modulo de requisitos para la gestión de documentos eletronicos que aplicaría en el IMEBU para la implementación de un sistema electrónico, y presentarlo al COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO | Modulo de Requisitos para la gestión de documentos eletronicos, que contenga los aspectos funcionales, técnicos y procedimentales que aseguren la correcta gestión, seguridad y cumplimiento legal de los documentos electrónicos (Requisitos cubran aspectos como la creación, almacenamiento, acceso, trazabilidad, auditoría, respaldo, seguridad, y cumplimiento con normativas establecidas) | 1 (un) | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 5 | 1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2. PROFESIONAL APOYO CONTRATISTA GESTION DOCUMENTAL | Se evidencia que el día 28 de noviembre de 2025, se envía el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos fecha de elaboración 27-03-2023, por lo cual se recomienda actualizar el documento en cuanto al contendio, forma (logo entidad y plantillas). Así como aterrizarlo a la realidad de la entidad, basándose en los recurso con los que se cuenta y puede realizarse. | 50%
16.67%
JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERON
Subdirector Administrativo y Financiero
Proyecto: Apoyo profesional Gestión Documental Carlos Cortes
Proyecto:Apoyo profesional subadministrativo Cecilia Rincon Contreras
Revisó: Jefe de Control Interno:

## JURIDICA
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO | [6 empty] | Emisión: |  | 2021-04-09
[9 empty] | Código: |  | E-GCA-FO01
| DIRECCIÓN GENERAL 100 | [7 empty] | Versión: 04
| GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | [7 empty] | Página: |  | 1 de 1
NRO. HALLAZGO | ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | REVISADO POR: |  |  | FECHA | 2025-05-21 | PROCESO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DE CAUSAS | *PROCEDENCIA | ACCIÒN CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCIÒN DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSIÒN DE LA META | FECHA DE INICIACIÒN METAS | FECHA TERMINACIÒN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN | OBSERVACIONES OCI DIC. 2025 | % AVANCE
1 | Debilidades en las funciones de supervision | Se observa que con ocasión a la ejecucion del contrato, presenta debilidades en la funcion de supervision y a criterio de la oficina de control interno, requiere revision y justificacion del objeto y obligaciones contractuales. | Auditorias Control Interno | socializar las guias de contratacion y manual de supervision | Realizar capacitaciones trimestrales sobre las guias de contratacion | se realizaran dos capacitaciones semestrales sobre guias de contratacion y manual de supervision, que quedaran consignadas en actas y control de asistencias | Informe de seguimiento y control | mediano plazo | 2025-07-21 | 2025-12-10 |  | Oficina Juridica | Las capacitaciones fueron realizadas, cumpliendo la accion correctiva, se requiere en proximos seguimientos evaluar la efectividad acorde a nuevas auditorias internas a muestras de contratación. | 100%
2 | Publicacion extemporanea en secop II | Se evidenció en la revision de muestra de contratacion, publicacion extemporanea de documentos en la plataforma de secop II | Auditorias Control Interno | Realizar muestreos aleatorios, para identificar que se cumpla la publicacion dentro de los 3 dias habiles, al igual que hacer control y seguimiento a la gestion contractual por parte del supervisor y la oficina juridica para fortalecer actividades de publicacion de documentos | Realizar capacitaciones y mesas de trabajo entre las oficinas gestoras y el asesor juridico, para efectos de fortalecer actividades de ejecucion y publicacion de documentos | Se realizaran dos capacitaciones semestrales acerca de publicacion en secop II, a sy vez se realizara muestreo trimestral de los contratos, quedaran consignados en acta de reunion | Informe de seguimiento y control | Mediano plazo | 21/07/2025 | 10/12/2025 |  | Oficina Juridica | Las capacitaciones fueron realizadas, cumpliendo la accion correctiva, se requiere en proximos seguimientos evaluar la efectividad acorde a nuevas auditorias internas a muestras de contratación. | 100%
3 | Fallas administrativas en las polizas de manejo global | Se presentan fallas administrativas en el proceso de adquisicion de polizas durante dos vigencias consecutivas, las cuales ponen en riesgo al instituto y sus funcionarios, pues la urgencia manifiesta no formalizada no es un concepto legalmente reconocido, por lo tanto no es una justificacion valida para omitir la planeacion estrategica y el desarrollo de su debido proceso para la adquisicion de esta obligacion legal | Auditorias Control Interno | Realizar alertas tempranas acerca de los procesos contractuales que esten por vencerse (polizas, licencias, plan de bienestar, adicionalmente realizar control y seguimiento de documentos pre contractuales, por parte de la oficina gestora y la oficina juridica. | Informar a traves de correo electronico institucional sobre los procesos contractuales que estan por vencerse con un minimo de dos meses para viabilizar y fortalecer el proceso de construccion de documentos precontractuales por parte de la oficina gestora y la oficina juridica. | Se consignara en Drive con acceso a las oficinas gestoras, toda la sabana contractual en la cual indique los procesos a expirar, para dar inicio a la viabilizacion juridica de los mismos | Informe de seguimiento y control | Mediano plazo | 2025-07-21 | 2025-12-10 |  | Oficina juridica, Subdireccion administrativa y financiera, subdireccion tecnica | Se viene llevando control a vencimientos de polizas, sin embargo para efectos de efectividad se debera verificar en proximos seguimientos la expedicion de polizas sin dejar sin coberturas a la entidad | 100%
4 | Novedades extemporaneas en sia observa | Verificada la plataforma sia observa, se ecuentra que informe en el cual se emitio novedades extemporaneas, y se evidenciaron 34 contratos rendidos de manera incompleta, por lo tanto las acciones llevadas deben conllevar al cumplimiento total del reporte de SIA OBSERVA | Auditorias Control Interno | Realizar inscripcion a capacitacion del personal encargado de diligenciar los formatos establecidos por la contraloria municiapal. | Realizar muestreo aleatorio, y control de entrega respecto del diligenciamiento de formatos y publicacion en la plataforma SIA OBSERVA | Realizar 1 capacitacion sobre el diligenciamiento de formatos a la persona encargada de publicar SIA OBSERVA | Informe de seguimiento y control | Mediano plazo | 2025-08-04 | 2025-12-10 |  | Oficina juridica | Se vienen adelantando las acciones correctivas, en proximos seguimientos y auditorias internas se requiere verificar control de legalidad para corroborar efectividad en la implementacion de la accion. | 100%
| * PROCEDENCIA: Auditorias Control Interno; Auditoría Calidad y SST | [12 empty] | 100% | 33.33%
|  |  | JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ |  |  |  |  | JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERON
|  |  | DIRECTOR IMEBU |  |  |  |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO