## MAPA DE RIESGOS 2019
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
|  |  | MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [12 empty] | Emisión |  |  | 2018-05-02
[16 empty] | Código: |  |  | E-GPE-FO03
Versión: 1
[16 empty] | Fecha |  |  | 2019-08-30
DIRECCIÓN GENERAL 100 | [15 empty] | Consecutivo: |  |  | 002
GESTIÓN DE PLANEACCIÓN ESTRATEGICA | [15 empty] | Página:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | CONTROL DEL RIESGO
DEPENDENCIA / PROCESO | PROCEDENCIA | OBJETIVO | PARAMETRO A CONTROLAR | RIESGO U OPORTUNIDAD | CAUSA | RIESGO INHERENTE |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES DE CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
[6 empty] | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | ZONA DEL RIESGO | CONTROLES | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | ZONA DEL RIESGO | ACCIONES DE CONTROL | RESPONSABLE | PERIODO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | REGISTRO | ACCIONES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR
GESTION DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. | CONTEXTO INTERNO | Establecer las estrategias para mejorar la calidad de vida de las partes interesadas mediante el impulso de programas y proyectos con carácter social, para promover el empleo y el fortalecimiento empresarial. | Riesgo de Corrupción | 1. Incumplimiento de las normas disciplinarias y de buena conducta por parte de los servidores públicos. | Falta de socialización del código de ética y buen gobierno 2. incumplimiento del código disciplinario | 1. Afecta la misión de la entidad. 2. Intervención de los órganos de control. 3. Genera Procesos Sancionatorios y Disciplinarios. | POSIBLE | MAYOR | ALTA | Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno 2. Capacitación a los funcionarios sobre Código Disciplinario | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | Socialización con los funcionarios del instituto sobre el código de ética y buen gobierno. Capacitación a los funcionarios sobre código disciplario | Director General | Trimestral | Materiales, recurso humano | Listados de asistencia a la socialización y a la capacitación | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General | Noviembre 2019 | Número de capacitaciones dictadas sobre código de ética y código disciplinario
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgo de Gestión | 2. Incumplimiento del plan de acción institucional | Insuficiencia de recursos económicos, humanos y fisicos | Incumplimiento de la misión del instituto y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Gestionar recursos ante el consejo directivo y otras entidades | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Presentar solicitudes de recursos ante el consejo directivo según las necesidades del Instituto | Director General | Trimestral | Materiales, recurso humano | Actas de reunión de consejo directivo | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General | Noviembre 2019 | Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgo de Gestión | 3. Incumplimiento del objeto misional | Ausencia de políticas públicas que apoyen la función misional | Incumplimiento de la misión del instituto y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo, emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial | PROBABLE | MAYOR | MODERADA | Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo | Director General Subdirector Técnico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Actas de reunión, Documento propuesta lineamientos de política pública de empleo | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General | Noviembre 2019 | Número de políticas públicas apoyadas en su construcción
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 4.Fallas en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad | *Fallas en la planeación del presupuesto *Debilidad en el apoyo del equipo financiero | *Reprocesos *Incumplimiento en el PAAC *Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a los grupos de valor *Investigaciones disciplinarias | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Implementación del Modelo MIPG para lograr una integración y planeación pptal | POSIBLE | MENOR | MODERADO | Realizar reuniones directivas (MIPG) para identificar las necesidades de las áreas y que sean incorporadas en el presupuesto. | Director General Subdirector Administrativo y Financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Actas de reunión | Reuniones de monitoreo con la Subdirección administrativa y financiera y el Director General | Noviembre 2019 | Numero de reuniones realizadas
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de seguridad digital | 5.Accesos no autorizados a información de interés misional y administrativo | *Falta de seguridad en los accesos a la información | *Pérdida de información * Reprocesos *Sanciones disciplinarias | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Restringir el acceso a las áreas donde se encuentra información confidencial | POSIBLE | MENOR | MODERADA | * Instalar un archivador con seguridad en donde se recepciona la correspondencia y archivos d ela dirección | Director General | Trimestral | Materiales, recurso humano | Informe de cambio de claves y contraseñas de la entidad | Seguimiento a archvivadores instalados | Noviembre 2019 | Número de archivadores instalados
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de seguridad digital | 6.Bloqueo en algunos de los archivos y contenido que se envia a través del correo institucional | *Falta de conocimiento | *Retraso en los procesos | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Implementar procedimientos de control | IMPROBABLE | MENOR | BAJA | Adoptar e implementar un procedimiento en el cual se prohiba la incriptación de información que se maneja a través del correo Institucional | Director General Equipo SIGC MIPG | Trimestral | Materiales, recurso humano | Documento final con el procedimiento y Correo enviado a contratistas y funcionarios de la entidad | Seguimiento a comunicaciones enviadas | Noviembre 2019 | Número de procedimientos implementados
GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL | CONTEXTO INTERNO | Establecer las actividades para la planeación presupuestal y así lograr el óptimo uso de los recursos asignados a la institución | Riesgo de Corrupción | 7. Se deben realizar pagos de obligaciones no contempladas en el presupuesto | Insuficiencia de recursos para pagos de demandas y otras obligaciones no contempladas por el presupuesto | 1. Investigación y posibles sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Déficit presupuestal para cumplir con las obligaciones de demandas por nulidad y restablecimiento del derecho. | POSIBLE | MAYOR | ALTA | Defensa jurídica | POSIBLE | MAYOR | ALTA | Establecer conciliaciones o negociaciones con los involucrados en las demandas Realizar seguimiento a los procesos judiciales Informar al consejo directivo de las situaciones que se presenten para gestionar los recursos | Director General Asesor Jurídico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Informes presentados por el área jurídica Actas de consejo directivo | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General | Noviembre 2019 | Número de conciliaciones realizadas Número de informes de seguimiento presentados Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
GESTIÓN JURÍDICA | CONTEXTO INTERNO | Garantizar el soporte, asesoría y representación jurídica en los asuntos del IMEBU y sus partes interesadas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. | Riesgo de Corrupción | 8. Que se presente deterioro o pérdida del archivo bajo custodia del área jurídica | 1. Falta de seguridad del sitio del archivo 2. Exposición al deterioro y a la destrucción. 3. Existencia de factores de riesgo biológico como roedores y comején | 1. Reprocesos 2. Desgaste administrativo 3. Hallazgos Administrativos 4. Sanciones Disciplinarias | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMO | Espacio adecuado para proteger y controlar el archivo de gestión bajo custodia de la oficina jurídica | PROBABLE | MODERADO | MODERADA | *Informar a la dirección la necesidad de: Adecuar el sitio para el almacenamiento del archivo *Informar a la dirección la exixtencia de riesgo biológico. *Gestionar ante la dirección general la instalación de los elementos que aseguren la estabilidad de los archivadores | Asesor Jurídico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicaciones enviadas a la dirección general | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico | Noviembre 2019 | No. De Comunicaciones enviadas
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de Corrupción | 9. Deficiente, inadecuada y/o débil supervisión de contratos. | *Falta al deber funcional de cumplir con la ley y el manual de supervisión *Carga laboral y de supervisión excesiva | 1. Sanciones Displinarias, fiscales y penales. 2. Incumplimiento de la Misión 4. Deterioro de la Imagen de la Entidad 5. Reprocesos | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Cumlimiento del manual de supervisión y del procedimiento de supervisión | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | *Capacitar a los supervisores en manual de supervisión e interventoría. *Apoyar a la dirección en la distribución de las superviciones de acuerdo a la especialidad. | Asesor Jurídico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Listados de asistencia y comunicaciones enviadas | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico | Noviembre 2019 | Número de capacitaciones en manual de supervisión realizadas Número de supervisiones asignadas a los funcionarios de planta
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de Corrupción | 10. Falta de divulgación de información de interés misional y administrativo | Falta de cumplimiento normativo | Reprocesos, Desgaste Administrativo, hallazgos administrativos, sanciones disciplinarias | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Cumplimiento de las fechas de publicación de información establecidas por la ley | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | Enviar comunicaciones internas al responsable del proceso de publicaciones solicitando la publicación en página web y en otros medios | Asesor Jurídico. Ingeniero de sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicaciones enviadas, publicaciones realizadas | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico | Noviembre 2019 | Número de comunicaciones enviadas/ publicaciones realizadas
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 11. Retraso en la entrega de información solicitada por los entes de control y por clientes externos del instituto | *Demoras en la recopilación de la información *Redireccionamiento de los procedimientos *Débil trazabilidad a las solicitudes de información | *Sanciones disciplinarias *Reprocesos | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | Gestionar la instalación de un software de pqrsd | RARA VEZ | MENOR | BAJA | *Instalación de Software pqrsd *Implementación de Software pqrsd | *Líderes de proceso *Jefe asesor Jurídico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Actas de reuniones de equipo de implementacion de software | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico | Noviembre 2019 | Porcentaje de avance en la implementación de un aplicativo y/o software
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 12. Fallas en la compilación de datos para dar respuesta a cada uno de los procedimientos | *Información incompleta y/o deficiente *No se cuenta con un inventario único documental | *Sanciones disciplinarias *Deterioro de la imagen de la entidad | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Actualizar el inventario de gestión digital | IMPROBABLE | MENOR | BAJA | *Mantener actualizado el inventario documental de la entidad, el esquema de publicación de la información | *Subdirector administrativo y financiero *Contratista responsable de archivo | Trimestral | Materiales, recurso humano | Archivo de excel con el inventario digital | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y SAF | Noviembre 2019 | Manterner actualizado el archivo de gestion digital
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 13. Pérdida de títulos de valor | *Falta de seguridad *Ausencia de una política que regule la manipulación de documentos una vez salgan de la entidad | *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales *Retrasos en procesos judiciales *Sanciones disciplinarias | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Establecer un procedimiento para que sea siempre un funcionario de planta quien reclame los titulos valor | IMPROBABLE | MAYOR | ALTA | El Asesor Jurídico de la entidad será el funcionario que siempre reclame los titulos valor siempre y cuando sean procesos judiciales. | *Asesor Jurídico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Copia de recibido del empleado de planta que reclamó el documento | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico | Noviembre 2019 | Número de titulos valor reclamados
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 14. Baja calidad en los estudios de mercado y de sector | *La entidad no cuenta con profesionales del área jurídica que tengan conocimientos epecíficos en estudios de mercado y de sector | *Pérdidas económicas *Incumplimiento de la ley de transparencia | PROBABLE | MAYOR | EXTEMO | Equipo de las oficinas gestoras con competencias técnicas fortalecidas | POSIBLE | MENOR | MODERADA | *Realizar mesas de trabajo con el equipo financiero para fortalecer los conocimientos sobre estudios de mercado y de sector | *Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Listado de asistencia de la socialización de los temas | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de mesas de trabajo realizadas
GESTIÓN FINANCIERA | CONTEXTO INTERNO | Establecer las actividades para la adecuada gestión administrativa, financiera y contable de los recursos asignados en la planeación presupuestal. | Riesgo de Corrupción | 15. Que se presente un error en el proceso de liquidación de nómina, estampillas y retenciones; en el pago de los contratos de apoyo, contratistas y funcionarios de planta | 1. Ausencia de procedimientos de ejeución y de control 2. Falta flujo de información entre áreas al interior de la entidad | 1. Reprocesos 2. Daño fiscal 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | CASI SEGURO | MAYOR | ALTA | Software o aplicativo que liquide pagos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | *Continuar con la estructuración y aprobación de los procedimientos del área de tesorería. *Capacitar al equipo de tesorería en liquidación de nómina y estampillas. | Profesional universitario Tesorero | Trimestral | Recursos humanos y de oficina | *Actos adtivos de adopción de procedimientos. *Registro fotográfico *contenido programatico recibido. | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Porcentaje de avance en la implementación de un aplicativo y/o software
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de Gestión | 16. Incumplir con la debida gestión del Plan Anualizado de Caja | No remiten a tesorería la información permanentes sobre novedades al flujo de caja. Debilidad en la construcción del PAC al no incluir en su elaboración al profesional universitario tesorero | *Sanciones *Déficit de tesorería | CASI SEGURO | MAYOR | ALTA | Monitoreo a la planeación, ejecución y seguimiento al PAC de la entidad | PROBABLE | MAYOR | ALTA | *Oficiar a todos los responsables (subtecnica, subdiraf, y/o director) mensualmente para programar o reprograrmar pagos conforme a la norma. *Actualizar e implementar el procedimiento para el manejo del PAC. | Profesional Universitario Tesorero Equipo SIGC MIPG | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicaciones enviadas Actas de Reunión PAC Procedimiento diseñado e implementado | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de mesas de trabajo para seguimiento al PAC realizadas
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de seguridad digital | 17. Acceso a la información financiera por parte de personal que no esté respondiento en el momento por la información (vacaciones,permisos,licencias) | *El sistema no permite el bloqueo automaticamente *Cada persona debe realizar el bloqueo de su usuario manualmente | *Daño fiscal *Sanciones fiscales, penales y disciplinarias | CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO | Restringir el acceso a la información financiera a las personas que no se encuentren activas en el cargo | POSIBLE | MENOR | MODERADA | *Diseñar e implementar un procedimiento de control para bloquear cada usuario antes de su periodo de vaciones, permiso o licencia *En el caso contable la SAF solicitará el respectivo bloqueo. | *Subdirectoradministrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Pantallazo del bloqueo del usuario que se encuentre fuera de la entidad | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Numero de solicitudes de acceso restringido realizadas
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de seguridad digital | 18. Acceso ilimitado a la información financiera de todos los perfiles | *Falta de organización en la administración del recurso humano y la asignación de perfiles | Sanciones fiscales, penales y disciplinarias | CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO | Asignación correspondiente de perfiles y de roles dentro del módulo financiero | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJA | *Parametizar el módulo financiero asignando los perfiles *Informe del contratista que maneja el GD | *Subdirector administrativo y financiero *Contador | Trimestral | Materiales, recurso humano | *Pantallazo de la asignación de los perfiles *Informe de Agosto-Diciembre | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Numero de informes presentados
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 19. Inconsistencia en los estados financieros por presentación extemporanéa ante los entes de control | *No existen procedimientos estructurados *Falencias en el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Institución de manera individualizada según marco normativo | *Sanciones fiscales, penales y disciplinarias *Información finanaciera que no es útil para toma de decisiones | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Cumplir con el procedimiento de control implementado dentro del área contable | POSIBLE | MENOR | MODERADA | *Diseñar e implementar un procedimiento de control en el área contable *Diseño y adopción del Manual operativo de gestión contable | *Subdirector administrativo y financiero *Contador | Trimestral | Materiales, recurso humano | Manual Operativo de gestión contable | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Numero de procedimientos de control implementados.
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de Corrupción | 20. Pérdida o desviación de recursos financieros de la entidad por la indebida asignación de roles en el manejo del portal bancario de la entidad | *Entrega de roles con todos los priviegiosa la profesional universitaria de tesoreria encargada por parte de tesorera anterior | *Sanciones penales, fiscales y disciplinarias *Reprocesos | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO | Blindar y/o restringir el acceso al portal bancario | RARA VEZ | MODERADO | MODERADA | Desde la dirección solicitar al banco que realice inmediatamente ajustes en el portal bancario y en las claves de acceso | *Director General *Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Correo de solicitud enviado al banco | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Septiembre 2019 | Matriz de roles actualizado
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 21. Afectación indebida de rubros presupuestales | *Falta de conocimiento de los catálogos vigentes *Debilidad de comunicación entre áreas | Reprocesos | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Conocer detalladamente los rubros presupuestales del área técnica | POSIBLE | MENOR |  | Desde el área técnica comunicar al área financiera el detalle de los rubros presupuestales incluidos en el presupuesto de los proyectos de inversión | *Subdirector técnico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Archivo de excel con el detalle de los rubros presupuestales | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Septiembre 2019 | Matriz de rubros presupuestales actualizados
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de gestión | 22. Incumplimiento de las obligaciones formales tributarias | Falta de controles y seguimiento al pago de las obligaciones | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | Manejar un candelario de pagos | IMPROBABLE | MENOR | BAJA | Realizar seguimiento preventivo y de control por parte de la subdirección administrativa y financiera en el calendario de pagos | *Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Archivo con el calendario de pagos | Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019
GESTIÓN INFORMATICA | CONTEXTO INTERNO | Establecer las actividades para adecuado manejo de los medios de comunicación y las tecnologías de la información con el fin de procurar el mantenC26:C31imiento y buen uso de los mismos. | Riesgo de Corrupción | 23. Que se presente pérdida de información | 1. Que hackeen las cuentas de correo electrónico y sistemas de la entidad 2. Que no exista un manual de procedimientos en el área de sistemas. | *Pérdida de información *Incumplimiento de la misión *Reprocesos *Sanciones | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Implementación del manual de procesos y procedimientos del área de informática | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | *Implementar los procedimientos adoptados *Capacitación a todo personal, respecto al uso seguro de correos electrónicos institucionales y sistemas de información. *Copias locales de la información de la página web cada 15 días *Respaldar las copias de seguridad en el servidor de la entidad *Actualizar los procedimientos de las copias de seguridad de la información de la página web y de la entidad | Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | *Actas de reunión *Auditorías de calidad *Listado de asistencia a las capacitaciones | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico | Noviembre 2019 | Porcentaje de avance en la implementación del procedimiento
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgos de Gestión | 24 Se presentan demoras en las telecomunicaciones por no contar con pbx | 1. Por fallas en el pbx 2. No se contrató la configuración de las líneas telefónicas en troncal PBX | *Incumplimiento en la debida atención al usuario *Sanciones Disciplinarias | CASI SEGURO | MAYOR | ALTA | *Efectiva implementación de un servicio de telecomunicaciones para la entidad | PROBABLE | MAYOR | ALTA | *Proyectar oficio de la dirección dirigida al gerente de telebucaramanga con soporte de la gestión que se ha hecho sin obtener resultados | Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicacoines enviadas a la dirección general | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas | Noviembre 2019 | Porcentajes de áreas con problemas de telecomunicaciones
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgos de corrupción | 25. Violación de la seguridad informática | 1. Que hackeen las cuentas de correo electrónico y sistemas de la entidad | *Pérdida de información * Incumplimiento de la misión *Reprocesos *Sanciones | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Diseño e implementación del PETI | PROBABLE | MAYOR | MODERADA | *implementación del PETI *Proyectar algunos item que se requieran sean incluidos en el PETI | Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | PETI | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas | Noviembre 2019 | PETI diseñado e implementado
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo tecnológico | 26. Falta de seguridad en la información que se maneja en la nube (drive google) | *Software libre *No está automatizada la descarga de la información | *Reprocesos *Alteración de la información | CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO | Realizar mensualemente una copia de seguridad de la información | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJA | *El ingeniero de sistemas deberá supervisar que todos los contratistas y funcionarios realicen mensualemnte una copia de seguridad y que la información quede guardada en el servidor | Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | Correo enviado a la subdireccion tecnica de la supervisión realizada por el ingeniero de sistemas | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas | Noviembre 2019 | Numero de supervisiones realizadas
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgo tecnológico | 27. Daño en el servidor por no contar con las condiciones ambientales mínimas para su conservación | *No medición de las condiciones ambientales del lugar *Evaluación de las afectaciones que puede tener el equipo | *Pérdida de información *Incumplimiento de la misión *Reprocesos *Sanciones | CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO | Espacio adecuado para proteger y controlar el archivo de gestión | POSIBLE | MENOR | MODERADA | *Gestionar ante la Dirección General la adecuación del lugar para mejorar las condiciones en las que se encuentra el servidor | Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | Control de medición de las condiciones ambientales del lugar Correo o comunicación enviada a la Dirección y SAF | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas | Noviembre 2019 | Numero de mediciones de las condiciones ambientales del lugar realizadas
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST | CONTEXTO EXTERNO | Determinar la organización de planes, procedimientos y actividades para la administración del talento humano en cumplimiento de los requisitos legales, de norma y propios del instituto. | Riesgo de Gestión | 28. Afectaciónes a la vida y a los bienes de los funcionarios de la entidad | *Falta de seguridad y vigilancia a las instalaciones del instituto *Presencia de factores de riesgos sociales | *Afectacion a la vida y a la salud de los funcionarios *Daños a los bienes y muebles del instituto y de los funcionarios. *Pérdidas económicas *Sanciones disciplinarias | CASI SEGURO | MAYOR | ALTA | Solicitar seguridad permanente para la institución | PROBABLE | MAYOR | ALTA | *Oficiar a las áreas para mantener las oficinas con seguridad, brindando las llaves de acceso respectivas. *Establecer un control de ingreso y salida de equipos de cómputo. | Director General-Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicaciones enviadas. Registro de ingreso y salida de vehículos. | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de comunicaciones enviadas
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de Gestión | 29. Que no se cumpla con el Programa Institucional de Capacitación | Falta de disposición del personal para participar de las capacitaciones programadas por el instituto Bajos recursos asignados al programa institucional de Capacitación | Sanciones Disciplinarias. | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | *Informar por medio escrito las capacitaciones solicitando recibido y confirmación de asistencia o justificación de No Asistencia Solicitar evidencia de la asistencia al personal capacitado Realizar gestión con entidades externas para la debida ejecución del PIC | Director General-Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicaciones enviadas Registro de asistencia Comunicaciones enviadas | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Porcentaje de temáticas dictadas de acuerdo PIC
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgo de Corrupción | 30. Alta rotación de personal de apoyo del área misional y administrativa | Decisiones administrativas a nivel de la administración central | *Pérdida de la continuidad en la ejecución de los programas y proyectos misionales *Reprocesos | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Diseñar mecanismos para la gestión del conocimiento de la institución | PROBABLE | MODERADO | MODERADA | Realizar inducción y capacitación en los proyectos y programas misionales Reinducción al personal que está vigente | Director General-Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Listados de asistencia de las capacitaciones dictadas Procedimiento aprobado e implementado | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de capacitaciones dictadas
| CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO |  | Riesgo de Gestión | 31. Ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Actos y condiciones inseguras | Afectaciones a la salud e integridad física de los trabajadores, Incapacidades | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMA | Elaborar la matriz de identificación de peligros | IMPROBABLE | CATASTROFICO | ALTA | Establecer los controles de acuerdo a la metodología GTC 45 Hacer seguimiento a la implementación de los controles de prevención de accidentes mediante reuniones de COPAST | Director General-Subdirector administrativo y financiero Contratista responsable del SG-SST COPAST | Trimestral | Materiales, recurso humano | Actas de reunión, controldes establecidos | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de controles realizados
| CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO |  | Riesgo de Gestión | 32. Fallas en los controles en atención a emergencias y/o desastres | No se cuenta con información actualizada sobre atención a emergencias El personal no cuenta con debida preparación para emergencias | Afectaciones a la salud e integridad física de los trabajadores, Incapacidades | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMA | Plan de Emergencias | IMPROBABLE | CATASTROFICO | ALTA | Actualizar el análisis de vulnerabilidad. Actualizar el plan de gestión de riesgo de desastres Socializar y capacitar al personal en plan de gestión de riesgos de desastres | Director General-Subdirector administrativo y financiero Contratista responsable del SG-SST COPAST | Trimestral | Materiales, recurso humano | Actas de reunión, controldes establecidos | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de planes de riesgo diseñados
GESTIÓN DOCUMENTAL | CONTEXTO INTERNO | Determinar las actividades que garanticen el cumplimiento de los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos oficiales y del sistema integral de gestión de calidad desde su origen hasta su disposición final. | Riesgo de Gestión | 33. Deterioro o pérdida de los archivos de la entidad | 1. Falta de personal idóneo para el manejo del archivo. 2. Inexistencia de un espacio adecuado para el archivo central de la entidad. | 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, penales. 2. Pérdida de información 3. Reprocesos 4. Desgaste administrativo | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | 1. Dar cumplimiento a la Ley de Archivo | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | Implementar la ley de archivo Realizar informe de seguimiento semestral sobre el avance en la implementación de la ley. | Director General-Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Informe de cumplimiento programa de gestión documental | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de informes presentados
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | CONTEXTO INTERNO | Determinar las actividades para la adecuada gestión de los recursos de infraestructura con relación a las necesidades de abastecimiento y mantenimiento a las diferentes dependencias de la institución. | Riesgo de Corrupción | 34. Pérdida o daño de los recursos físicos | Cumplimiento de la vida útil Falta de seguridad de las instalaciones | Reducción del patrimonio Pérdidas económicas Daño fiscal | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Seguridad permanente para la institución | POSIBLE | MAYOR | ALTA | Actualizar y designar el inventario real a cada área para controlar los bienes | Director General-Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Documento de entrega de bienes a cargo de cada área. | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Número de comunicaciones enviadas
| CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO |  | Riesgo de gestión | 35. Incumplimiento de la gestión ambiental | Desconocimiento de los controles ambientales | Contaminación al medio ambiente Sanciones | PROBABLE | MODERADO | ALTA | Programas de control ambiental, procedimiento y matriz para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales | POSIBLE | MAYOR | ALTA | *Gestión de un apoyo para monitorear la implementación de los programas ambientales (UEA; UEE; PGIR) *Realizar seguimiento y medición a los programas de gestión ambiental | Subdirector administrativo y financiero | Trimestral | Materiales, recurso humano | Informes de seguimiento y resultados de la medición | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero | Noviembre 2019 | Numero de informes de seguimiento presentados
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO | CONTEXTO INTERNO | Asegurar la efectividad del control y evaluación de la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión del instituto. | Riesgo de Corrupción | 36. Incumplir con el plan de trabajo propuesto para la vigencia | Existencia de una sola persona en el cumplimiento de las funciones | Investigaciones disciplinarias, administrativas, penales, sanciones, multas | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO | Equipo interdisciplinario de control interno conformado | POSIBLE | MAYOR | ALTA | *Crear cultura en la institución de autocontrol a través de sesiones de trabajo con los funcionarios de la entidad *Informar a la dirección la necesidad de contar con recurso humano calificado para adelantar los fines de control interno. | Jefe de Control Interno | Trimestral | Recurso Humano Material de apoyo | Capacitaciones dictadas Comunicaciones enviadas a la dirección general | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y e Jefe de Control Interno | Noviembre 2019 | Número de comunicaciones enviadas
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgo de Corrupción | 37. Incumplimiento de las normas actuales en control interno | *Desconocimiento de la legislación vigente *Falta de recursos para formación. | Sanciones, Reprocesos, pérdida de recursos | RARA VEZ | CATASTROFICO | MODERADA | Formación en actualización de las normas de control interno | RARA VEZ | MODERADA | BAJA | *Incorporar en el PIC formación en normas de control interno *Realizar seguimiento a la participación del jefe de control interno en procesos de formación | Jefe de control interno | Trimestral | Recursos financieros | Capacitaciones dictadas en normas de Control Interno | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y e Jefe de Control Interno | Noviembre 2019 | Número de participaciones del Control Interno en procesos de formación
| CONTEXTO INTERNO |  | Riesgo de seguridad digital | 38.Falta de dsponibilidad de la información que se sube en el servidor por parte de los funcionarios | Desconocimiento Falta de procedimiento | Reprocesos, pérdida de recursos | PROBABLE | MODERADO | ALTA | Cumplimiento de las acciones de control | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJA | Pedir al ingeniero de sistemas un sobre sellado con las claves de acceso al servidor y entregarlo a la persona responsable de la caja fuerte | Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicación de la entrega de las claves del servidor al responsable de la caja fuerte | Reuniones de monitoreo con el responsable de la caja fuerte y el Ingeniero de Sistemas | Noviembre 2019 | Comunicación de la entrega de las claves del servidor al responsable de la caja fuerte
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | CONTEXTO INTERNO | Determinar las actividades que aseguren los estándares de calidad en la prestación del servicio, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos de norma aplicables. | Riesgo de Corrupción | 39. Inoportuna implementación de los procedimientos aprobados | Falta de tiempo. Inasistencia del personal involucrado. | Incumplimiento de los procedimientos Sanciones disciplinarias Deficiencia en el servicio por desconocimiento de los procedimientos | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Cumplimiento de los procedimientos adoptados en el sistema de calidad | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | *Implementación de los procedimientos adoptados relacoionados con los subprocesos misionales *Realizar auditoría al cumplimiento de los procedimientos adoptados | Subdirector técnico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Listado de asistencia a la socialización de los procedimientos Acta de reunión de las auditorías | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirectora Técnica | Noviembre 2019 | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo mipg
|  |  | Riesgo de Gestión | 40. Incumplimiento del plan de trabajo del MIPG | Desconocimiento Falta de presupuesto para la actualización Rotación del personal | Sanciones disciplinarias Obsolecencia de la norma | POSIBLE | MAYOR | ALTA | Actualización del SIGC con base en los cambios de norma y regulaciones aplicables al SIGC | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | *Realizar auditorías a la implementación del plan de trabajo. | Subdirector técnico | Trimestral | Materiales, recurso humano | Comunicaciones o correos electrónicos enviados citando a la realización de la auditoría | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirectora Técnica | Noviembre 2019
|  |  | Riesgo de Gestión | 41. Los indicadores de gestion no miden el real desempeño de los procesos. | Formulación inadecuada Información desactualizada | No aportar información útil para la toma de decisiones, a cerca del desempeño del líder del proceso y sus participantes | POSIBLE | MAYOR | MODERADA | Actualización de la Caracterización de procesos Formulación de índices de medición en comité de planeación y gestión | RARA VEZ | MENOR | BAJA | *Actualizar las caracterizaciones *Reformular los indicadores de gestión de cada área en comité MIPG | *Lideres de proceso *Contratista responsable de MIPG | Trimestral | Materiales, recurso humano | *Registro de reunión MIPG 30/Septiembre | Reuniones de monitero con la Oficina de Planeación y el contratista encargado del área de MIPG | Diciembre 2019
| CONTEXTO EXTERNO |  | Riesgo de seguridad digital | 42.La seguridad información documentada en el SIGC es vulnerable por los bajos niveles de restricción. | Desconocimiento de los funcionarios del SIGC y del procedimiento de control de cambios. | *Reprocesos *Incumplimiento de la norma. *Sanciones | CASI SEGURO | MODERADO | ALTA | Realizar socialización con los funcionarios y contratistas sobre las acciones de control tomadas | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJA | *Restringir la información de los formatos que se suben en el drive. *Realizar instructivos para la correcta utilización de los documentos | *Contratista encargado de la gestión de Calidad | Trimestral | Materiales, recurso humano | Correos enviados con el instructivo de la correcta utilización de los documentos subidos al drive | Reuniones de monitero con la Oficina de Planeación y el contratista encargado del área de MIPG | Noviembre 2019
GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO GESTIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL GESTIÓN TÉCNICA PARA FOMENTO DEL EMPLEO | CONTEXTO INTERNO | Establecer las actividades para dar cumplimiento a los programas misionales según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto, para la creación de empresas y cultura del emprendimiento. Establecer las actividades para dar apoyo a los empresarios cono conocimiento, mentoría y acompañamiento para el fortalecimiento empresarial por medio de programas misionales según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto Establecer las actividades para la empleabilidad, empleo y trabajo decente según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto | Riesgo de Gestión | 43. Incumplimiento técnico de las metas misionales | Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo que son responsabilidad del Imebu. Capacidad administrativa y operativa insuficiente para el cumplimiento del plan de acción | Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Incumplimiento de metas institucionales | PROBABLE | MAYOR | ALTA | Contar con recursos humanos, fisícos, tecnologico y de materiales para dar cumplimiento a las metas del plan de acción | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | *Gestionar recursos ante la direción general para dar cumplimiento a las metas. *Realizar alianzas estratégicas y/o aplicar a convocatorias para apoyo en el cumplimiento de las metas. | Subdirector técnico | Trimestral | Materiales, recurso humano, recursos físicos, recursos tecnológicos | Documento de gestión de recursos ante la dirección general. Listado de asistencia a reuniones con aliados Convocatorias y soportes de la aplicación | Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirectora Técnica | Noviembre 2019 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Institucional
LILIANA MARÍA CARRILLO
Director General IMEBU