## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL 2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-02-29 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos) | [5 empty] | PROYECTO PRIORIZADO
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso de formulación y ejecución en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.1% | 100% | 0542900401 | 0 | 0 |  | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos productivos para generación de ingresos en población víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | #REF! | 6 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusión laboral de actores del conflicto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.1% | 100% | - | 0 | 0 |  | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas articuladas con la educación superior y SENA con el nuevo modelo. | 10 | #REF! | 7 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | BUCARAMANGA EMPRENDEDORA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la creación de la organización "Empresa madre" para impulsar la innovación y el emprendimiento social. | 100% | #REF! | 35% | 23% | 65.71% | 116.1% | 65.71% | 0542900102 | 213713.659 | 110250 |  | 51.59% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con apalancamiento financiero a través de la bolsa de recursos destinada al programa de capital semilla (empresas de economía solidaria). | 4 | #REF! | 4 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 300000 | 0 |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de convocatorias realizadas para los proyectos de emprendimiento presentados a través del programa IMEBU - Fondo Emprender en alianza con el SENA. | 4 | #REF! | 4 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de emprendedores apoyados mediante el otorgamiento de crédito. | 171 | #REF! | 51 | 20 | 39.22% | 32.4% | 39.22% | - | 38657.2005 | 0 |  | 0% | - | FONDO DE CREDITO
|  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de proyectos elaborados por adolescentes y/o jóvenes estudiantes de los colegios oficiales, universidades y otros grupos poblacionales priorizados con acompañamiento. | 700 | #REF! | 650 | 0 | 0% | 32.4% | 0% | 0542900101 | 216000 | 90894.2253 | 15.176 | 42.08% | 0.0167% | CDE PROGRESA
|  | BUCARAMANGA INNOVADARA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de empresas o proyectos de innovación social de alto impacto creadas en los sectores priorizados. | 5 | #REF! | 5 | 5 | 100% | 116.1% | 100% | '0542900103 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del laboratorio de creatividad e innovación social para la región. | 100% | #REF! | 100% | 100% | 100% | 116.1% | 100% | '0542900103 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de emprendimiento y/o innovación de gran formato realizados para los jóvenes empresarios. | 7 | #REF! | 6 | 6 | 100% | 116.1% | 100% | 0542900104 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la visión prospectiva empresarial de la ciudad región homologada por los actores del ecosistema de innovación. | 100% | #REF! | 80% | 80% | 100% | 116.1% | 100% | 0542900105 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la optimización del ecosistema de innovación de la ciudad integrando los diferentes actores. | 100% | #REF! | 80% | 80% | 100% | 116.1% | 100% | 0542900105 |  |  |  | - | -
|  | BUCARAMANGA DIGITAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del megaportal del emprendimiento y la innovación. | 100% | #REF! | 50% | 50% | 100% | 116.1% | 100% | 0542900106 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas virtuales apoyados en la creación con enfoque en: liderazgo de principios lógica, ética y estética, emprendimiento e innovación. | 15 | #REF! | 15 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0542900106 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de aplicaciones de georreferenciación implementadas como prueba piloto para brindar información de mercado a los emprendedores. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 116.1% | - | - |  |  |  | - | -
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de planes estratégicos empresariales con herramientas gerenciales para la innovación con acompañamiento en la formulación. | 1000 | #REF! | 600 | 0 | 0% | 32.4% | 0% | 0542900201 | 216000 | 90894.2253 | 15.176 | 42.08% | 0.0167% | CDE PROGRESA
|  | ASESORÍA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de sectores empresariales priorizados con modelos de innovación desarrollados. | 10 | #REF! | 5 | 0 | 0% | 32.4% | 0% | 0542900202 | 216000 | 90894.2253 | 15.176 | 42.08% | 0.0167% | CDE PROGRESA
|  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de planes estratégicos empresariales compañados en la implementación para el mejoramiento de la productividad y competitividad. | 250 | #REF! | 100 | 0 | 0% | 32.4% | 0% | 0542900202 | 216000 | 90894.2253 | 15.176 | 42.08% | 0.0167% | CDE PROGRESA
|  | FONDO DE MICRO CRÉDITO EMPRESARIAL | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de créditos otorgados a micro y famiempresas de la zona urbana y rural. | 6202 | #REF! | 1800 | 397 | 22.06% | 32.4% | 22.06% | - | 38657.2005 | 0 |  | 0% | - | FONDO DE CREDITO
|  | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes estratégicos exportadores formulados. | 50 | #REF! | 38 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y mantenimiento de una estrategia de comercialización de productos en nuevos mercados nacionales o internacionales por sector priorizado. | 100% | #REF! | 40% | 40% | 100% | 116.1% | 100% | 0 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos de dirección y formulación de proyectos (estándar PMI) implementados y mantenidos para consecución de recursos de cooperación nacional e internacional. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.1% | 100% | 0 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la Oficina de Asuntos Internacionales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.1% | 100% | - |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de participaciones de las Empresas Industriales del municipio de bucaramanga en eventos de comercialización de productos locales en mercados regionales y nacionales. | 20 | #REF! | 20 | 76 | 380% | 116.1% | 100% | 0 |  |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas del transporte público legal capacitados integralmente en una segunda lengua. | 500 | #REF! | 350 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | - |  |  |  | - | -
|  | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la capacidad instalada de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida. | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 116.1% | 70% | 0542900203 |  |  |  | - | -
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | OFICINA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de personas vinculados en empleos formales, dignos y decentes. | 1500 | #REF! | 800 | 21 | 2.625% | 32.4% | 2.625% | 054290301 | 41607.5 | 19812.4997 |  | 47.62% | - | EMPLEO
|  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y trabajo decente. | 1000 | #REF! | 360 | 20 | 5.556% | 32.4% | 5.556% | 0 | 41607.5 | 19812.4997 |  | 47.62% | - | EMPLEO
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para la socialización del servicio público de empleo. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 116.1% | 0% | - |  |  |  | - | - | EMPLEO
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de vinculación del sector empresarial al servicio público de empleo implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 116.1% | 0% | - |  |  |  | - | - | EMPLEO
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de comités de articulación del servicio público de empelo creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 116.1% | 0% | - |  |  |  | - | - | EMPLEO
|  | INSERCIÓN LABORAL | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de personas formadas en competencias laborales específicas. | 1700 | #REF! | 1050 | 8 | 0.7619% | 32.4% | 0.7619% | 0 | 41607.5 | 19812.4997 |  | 47.62% | - | EMPLEO
|  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Número de personas en condición de vulnerabilidad que aceden a una vacante laboral. | 200 | #REF! | 100 | 0 | 0% | 32.4% | 0% | 0 | 41607.5 | 19812.4997 |  | 47.62% | - | EMPLEO
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Observatorios del Empleo mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.1% | 100% | - | 0 | 0 |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas profesionales en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 100 | #REF! | 100 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico profesional en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1000 | #REF! | 1000 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas tecnológicos en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 400 | #REF! | 400 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico laboral en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1500 | #REF! | 1500 | 0 | 0% | 116.1% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  | OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y EL TRABAJO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral. | 4 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% | 116.1% | 33.33% | 05421301 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de boletines generados sobre los indicadores de empleo que genera el observatorio. | 8 | #REF! | 3 | 3 | 100% | 116.1% | 100% | 05421301 | 0 | 0 |  | - | -
[11 empty] | 96.18% | 39.98% |  | 1107744.401 | 442826.9 | 60.704 | 39.98% | 0.01371%
Note on K23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 20 Rafael