## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-04-30
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 20200680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Actividad 2.1. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. | 30 de octubre de 2020 | 31 de Diciembre de 2023 | 1000 | 129 | 12.9% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 410000000 |  |  |  | 410000000 | 410000000 |  |  |  | 410000000 | 100% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora) Actividad 1.1.2.Formar a emprendedores y empresarios a través de programas de visualización de productos y/o servicios a través de canales virtuales. Actividad 1.1.3. Implementar un programa de comercialización virtual de productos y/o servicios. Actividad 1.1.4. Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Actividad 1.1.5. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía Actividad 1.1.6. Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima Actividad 2.1. 1. Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. | 14 de agosto de 2020 | 31 de Diciembre de 2023 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 584500000 |  |  |  | 584500000 | 568459117 |  |  |  | 568459117 | 97.26% | 283286606 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | [5 empty] | 25% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | [5 empty] | 1200 | 356 | 29.67% |  | 152750000 |  |  |  | 152750000 | 74790737.5 |  |  |  | 74790737.5 | 48.96% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | [5 empty] | 500 | 58 | 11.6% |  | 152750000 |  |  |  | 152750000 | 74790737.5 |  |  |  | 74790737.5 | 48.96% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 20200680010084 | FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. Actividad 1.2. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Actividad 2.1. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. | 25 de agosto de 2020 | 31 de Diciembre de 2023 | 600 | 29 | 4.833% | 2.3.2.02.02.009 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | [5 empty] | 1600 | 426 | 26.62% |  | 10250000 |  |  |  | 10250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 4 de agosto de 2020 | 31 de Diciembre de 2023 | 1200 | 1056 | 88% | 2.3.2.02.02.009 | 51666666.6667 |  |  |  | 51666666.6667 | 50100000 |  |  |  | 50100000 | 96.97% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | [5 empty] | 700 | 611 | 87.29% |  | 51666666.6667 |  |  |  | 51666666.6667 | 50100000 |  |  |  | 50100000 | 96.97% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | [5 empty] | 370 | 160 | 43.24% |  | 51666666.6667 |  |  |  | 51666666.6667 | 50100000 |  |  |  | 50100000 | 96.97% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | N/A | FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL IMEBU DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 2.1. | 2544050000 |  |  |  | 2544050000 | 1175772057 |  |  |  | 1175772057 | 46.22% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
[11 empty] | TOTALES | 45.83% |  | 4009300000 | 0 | 0 | 0 | 4009300000 | 2454112649 | 0 | 0 | 0 | 2454112649 | 61.21% | 283286606

## Recursos Gestionados (hidden)
Recursos gestionados
Proyecto | Aliado | Monto
CDE | Comfenalco santander | 143929466
CDE | Camara de Comercio | 139357140
total |  | 283286606

## Resu gastos (hidden)
Descripción | Presupuesto Definitivo | Total Recaudos | % de Ejecución
Ingresos Corrientes | 4000000000 | 999999999 | 25%
Recursos de Capital | 9300000 | 8610173.73 | 92.58%
Total Ingresos | 4009300000 | 1008610172.73 | 25.16%
Descripción | Presupuesto Definitivo | Total Ejecutado Segun Cdps | % de Ejecución
Gastos de personal | 1371476019 | 265155083 | 19.33%
Adquisición de bienes y servicios | 1117252923 | 744831132 | 66.67%
Transferencias corrientes | 40000000 | 0 | 0%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 15321058 | 15321058 | 100%
Total Funcionamiento | 2544050000 | 1025307273 | 40.3%
Descripción | Presupuesto Definitivo | Total Ejecutado Segun Cdps | % de Ejecución
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 81690883 | 54144188 | 66.28%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 406500000 | 403205000 | 99.19%
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 977059117 | 847009117 | 86.69%
Total Inversión | 1465250000 | 1304358305 | 89.02%
Total Gastos | 4009300000 | 2329665578 | 58.11%

## Total Ingresos (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-03-2021 y 31-03-2021
Fecha de Impresión: 08.04.2021 Hora: 11:01:am
Impreso por: JENNIFER - JENNIFER MONTES GARCIA
Rubro Presupuestales | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Aplazamiento | Desaplazamiento | Presupuesto Definitivo | Recaudos Enero | Recaudos Febrero | Recaudos Marzo | Recaudos Abril | Recaudos Mayo | Recaudos Junio | Recaudos Julio | Recaudos Agosto | Recaudos Septiembre | Recaudos Octubre | Recaudos Noviembre | Recaudos Diciembre | Recaudos Mes Actual | Devoluciones | Total Recaudos | Saldo Por Recaudar
1 | Ingresos | 4009300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009300000 | 336196212.31 | 336133019.27 | 336280941.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336280941.15 | 0 | 1008610172.73 | 3000689827.27
1.1. | Ingresos Corrientes | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333333 | 0 | 999999999 | 3000000001
1.1.02 | Ingresos No Tributarios | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333333 | 0 | 999999999 | 3000000001
1.1.02.06. | Transferencias Corrientes | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333333 | 0 | 999999999 | 3000000001
1.1.02.06.006. | Transferencias de otras entidades del gobierno nacional | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333333 | 0 | 999999999 | 3000000001
1.1.02.06.006.06 | Otras unidades de gobierno | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333333 | 0 | 999999999 | 3000000001
1.2 | Recursos de Capital | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 2862879.31 | 2799686.27 | 2947608.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947608.15 | 0 | 8610173.73 | 689826.27
1.2.05 | Rendimientos financieros | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 2862879.31 | 2799686.27 | 2947608.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947608.15 | 0 | 8610173.73 | 689826.27
1.2.05.02 | Depositos | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 2862879.31 | 2799686.27 | 2947608.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947608.15 | 0 | 8610173.73 | 689826.27

## Gastos marzo (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-03-2021 y 31-03-2021
Fecha de Impresión: 08.04.2021 Hora: 11:02:am
Impreso por: JENNIFER - JENNIFER MONTES GARCIA
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  | 4009300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169097612 | 169097612 | 4009300000 | 2171341783 | 158323795 | 2329665578 | 0 | 1679634422 | 1716663900 | 585032912 | 2301696812 | 1707603188 | 344708014 | 170372750 | 153230027 | 323602777 | 1978094035
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  | 2568050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662729 | 98662729 | 2544050000 | 911232666 | 114074607 | 1025307273 | 0 | 1518742727 | 909363900 | 114074607 | 1023438507 | 1520611493 | 332117163 | 170372750 | 140639176 | 311011926 | 712426581
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 174849949 | 90305134 | 265155083 | 0 | 1106320936 | 174849949 | 90305134 | 265155083 | 1106320936 | 265092683 | 156573651 | 88413174 | 244986825 | 20168258
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 174849949 | 90305134 | 265155083 | 0 | 1106320936 | 174849949 | 90305134 | 265155083 | 1106320936 | 265092683 | 156573651 | 88413174 | 244986825 | 20168258
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  | 970216272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970216272 | 127515839 | 68116495 | 195632334 | 0 | 774583938 | 127515839 | 68116495 | 195632334 | 774583938 | 195632334 | 127515839 | 68116495 | 195632334 | 0
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  | 960610171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960610171 | 127367911 | 68052277 | 195420188 | 0 | 765189983 | 127367911 | 68052277 | 195420188 | 765189983 | 195420188 | 127367911 | 68052277 | 195420188 | 0
210003 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico | TRM | 763499028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763499028 | 112410880 | 59985986 | 172396866 | 0 | 591102162 | 112410880 | 59985986 | 172396866 | 591102162 | 172396866 | 112410880 | 59985986 | 172396866 | 0
210004 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios | TRM | 65480645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65480645 | 1097442 | 503009 | 1600451 | 0 | 63880194 | 1097442 | 503009 | 1600451 | 63880194 | 1600451 | 1097442 | 503009 | 1600451 | 0
210005 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados | TRM | 22268721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268721 | 6379039 | 6024513 | 12403552 | 0 | 9865169 | 6379039 | 6024513 | 12403552 | 9865169 | 12403552 | 6379039 | 6024513 | 12403552 | 0
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 109361777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109361777 | 7480550 | 1538769 | 9019319 | 0 | 100342458 | 7480550 | 1538769 | 9019319 | 100342458 | 9019319 | 7480550 | 1538769 | 9019319 | 0
210006 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad | TRM | 73893091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73893091 | 1223952 | 546971 | 1770923 | 0 | 72122168 | 1223952 | 546971 | 1770923 | 72122168 | 1770923 | 1223952 | 546971 | 1770923 | 0
210007 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones | TRM | 35468686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35468686 | 6256598 | 991798 | 7248396 | 0 | 28220290 | 6256598 | 991798 | 7248396 | 28220290 | 7248396 | 6256598 | 991798 | 7248396 | 0
210008 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales | TRM | 9606101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9606101 | 147928 | 64218 | 212146 | 0 | 9393955 | 147928 | 64218 | 212146 | 9393955 | 212146 | 147928 | 64218 | 212146 | 0
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  | 329997349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329997349 | 38362449 | 20626606 | 58989055 | 0 | 271008294 | 38362449 | 20626606 | 58989055 | 271008294 | 58926655 | 20086151 | 18734646 | 38820797 | 20168258
210009 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones | TRM | 94292130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94292130 | 14266507 | 7921879 | 22188386 | 0 | 72103744 | 14266507 | 7921879 | 22188386 | 72103744 | 22188386 | 7560858 | 6705649 | 14266507 | 7921879
210010 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud | TRM | 66790259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66790259 | 10106107 | 5611579 | 15717686 | 0 | 51072573 | 10106107 | 5611579 | 15717686 | 51072573 | 15717686 | 5355958 | 4750149 | 10106107 | 5611579
210011 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías | TRM | 80050848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80050848 | 1232735 | 535148 | 1767883 | 0 | 78282965 | 1232735 | 535148 | 1767883 | 78282965 | 1767883 | 1232735 | 535148 | 1767883 | 0
210012 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar | TRM | 37549513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37549513 | 5379400 | 2758600 | 8138000 | 0 | 29411513 | 5379400 | 2758600 | 8138000 | 29411513 | 8138000 | 2520800 | 2858600 | 5379400 | 2758600
210013 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | TRM | 4377708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377708 | 653100 | 350600 | 1003700 | 0 | 3374008 | 653100 | 350600 | 1003700 | 3374008 | 941300 | 264700 | 311600 | 576300 | 427400
210014 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF | TRM | 28162135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28162135 | 4034400 | 2069000 | 6103400 | 0 | 22058735 | 4034400 | 2069000 | 6103400 | 22058735 | 6103400 | 1890500 | 2143900 | 4034400 | 2069000
210015 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA | TRM | 18774756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18774756 | 2690200 | 1379800 | 4070000 | 0 | 14704756 | 2690200 | 1379800 | 4070000 | 14704756 | 4070000 | 1260600 | 1429600 | 2690200 | 1379800
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 8971661 | 1562033 | 10533694 | 0 | 60728704 | 8971661 | 1562033 | 10533694 | 60728704 | 10533694 | 8971661 | 1562033 | 10533694 | 0
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 8971661 | 1562033 | 10533694 | 0 | 60728704 | 8971661 | 1562033 | 10533694 | 60728704 | 10533694 | 8971661 | 1562033 | 10533694 | 0
210016 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones | TRM | 52020738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52020738 | 8215351 | 1442616 | 9657967 | 0 | 42362771 | 8215351 | 1442616 | 9657967 | 42362771 | 9657967 | 8215351 | 1442616 | 9657967 | 0
210017 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones | TRM | 9050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210018 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación | TRM | 4241660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241660 | 756310 | 119417 | 875727 | 0 | 3365933 | 756310 | 119417 | 875727 | 3365933 | 875727 | 756310 | 119417 | 875727 | 0
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 721061659 | 23769473 | 744831132 | 0 | 372421791 | 719192893 | 23769473 | 742962366 | 374290557 | 63194215 | 11245589 | 50949247 | 62194836 | 680767530
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 721061659 | 23769473 | 744831132 | 0 | 372421791 | 719192893 | 23769473 | 742962366 | 374290557 | 63194215 | 11245589 | 50949247 | 62194836 | 680767530
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  | 145511858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35489168 | 83192314 | 97808712 | 2998136 | 0 | 2998136 | 0 | 94810576 | 2998136 | 0 | 2998136 | 94810576 | 299814 | 299814 | -299814 | 0 | 2998136
210019 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | TRM | 8421848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576288 | 0 | 14998136 | 2998136 | 0 | 2998136 | 0 | 12000000 | 2998136 | 0 | 2998136 | 12000000 | 299814 | 299814 | -299814 | 0 | 2998136
210020 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | TRM | 23087120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28912880 | 0 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210021 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software | TRM | 114002890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83192314 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1001691065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33223561 | 15470415 | 1019444211 | 718063523 | 23769473 | 741832996 | 0 | 277611215 | 716194757 | 23769473 | 739964230 | 279479981 | 62894401 | 10945775 | 51249061 | 62194836 | 677769394
210022 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | TRM | 8557935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176298 | 2381637 | 2381637 | 0 | 2381637 | 0 | 0 | 2381637 | 0 | 2381637 | 0 | 582756 | 582756 | -199876 | 382880 | 1998757
210023 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | TRM | 283223236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958359 | 0 | 289181595 | 241445707 | 19429793 | 260875500 | 0 | 28306095 | 241445707 | 19429793 | 260875500 | 28306095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260875500
210024 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | TRM | 81634894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594682 | 9294117 | 73935459 | 6865659 | 539680 | 7405339 | 0 | 66530120 | 4996893 | 539680 | 5536573 | 68398886 | 1039369 | 499689 | 39991 | 539680 | 4996893
210025 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales | TRM | 628275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25670520 | 0 | 653945520 | 467370520 | 3800000 | 471170520 | 0 | 182775000 | 467370520 | 3800000 | 471170520 | 182775000 | 61272276 | 9863330 | 51408946 | 61272276 | 409898244
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210026 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias | TRM | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 3830265 | 2553510 | 1276755 | 3830265 | 11490793
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 3830265 | 2553510 | 1276755 | 3830265 | 11490793
210027 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje | TRM | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 3830265 | 2553510 | 1276755 | 3830265 | 11490793
| 2.3 | IMEB | Inversión |  | 1441250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 1465250000 | 1260109117 | 44249188 | 1304358305 | 0 | 160891695 | 807300000 | 470958305 | 1278258305 | 186991695 | 12590851 | 0 | 12590851 | 12590851 | 1265667454
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  | 1441250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 1465250000 | 1260109117 | 44249188 | 1304358305 | 0 | 160891695 | 807300000 | 470958305 | 1278258305 | 186991695 | 12590851 | 0 | 12590851 | 12590851 | 1265667454
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1441250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 1465250000 | 1260109117 | 44249188 | 1304358305 | 0 | 160891695 | 807300000 | 470958305 | 1278258305 | 186991695 | 12590851 | 0 | 12590851 | 12590851 | 1265667454
210028 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - CDE | TRM | 11781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69909883 | 0 | 81690883 | 28000000 | 26144188 | 54144188 | 0 | 27546695 | 0 | 28044188 | 28044188 | 53646695 | 44188 | 0 | 44188 | 44188 | 28000000
210029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- CDE | TRM | 51975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 52500000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 2500000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 2500000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 45000000
210035 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- EXPOCUERO 2021 | APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 0 | 795000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23205000
210030 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - COWORKING | TRM | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000
210031 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - EMPLEO | TRM | 155000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000000 | 150300000 | 0 | 150300000 | 0 | 4700000 | 118800000 | 31500000 | 150300000 | 4700000 | 4013332 | 0 | 4013332 | 4013332 | 146286668
210032 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - CDE | TRM | 802244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70434883 | 731809117 | 621809117 | -5100000 | 616709117 | 0 | 115100000 | 278500000 | 338209117 | 616709117 | 115100000 | 3533331 | 0 | 3533331 | 3533331 | 613175786
210033 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - COWORKING | TRM | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
210034 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - BANCA | TRM | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | [8 empty] | 81690883 | 28000000 | 26144188 | 54144188 | 0 | 27546695 | 0 | 28044188 | 28044188 | 53646695 | 44188 | 0 | 44188 | 44188 | 28000000
|  |  | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | [8 empty] | 406500000 | 380000000 | 23205000 | 403205000
|  |  | Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 977059117 | 852109117 | -5100000 | 847009117
|  |  | CDE | [8 empty] | 890000000 |  |  | 744058305
|  |  | Coworking | [8 empty] | 410000000 |  |  | 410000000
|  |  | Empleo | [8 empty] | 155000000 |  |  | 150300000
|  |  | Banca | [8 empty] | 10250000 |  |  | 0

## Gastos abril (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-04-2021 y 30-04-2021
Fecha de Impresión: 06.05.2021 Hora: 11:16:am
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  | 4009300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169097612 | 169097612 | 4009300000 | 2303565578 | 153090837 | 2456656415 | 0 | 1552643585 | 2301696812 | 152415837 | 2454112649 | 1555187351 | 578322267 | 323602777 | 233243940 | 556846717 | 1897265932
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  | 2568050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662729 | 98662729 | 2544050000 | 1025307273 | 153008550 | 1178315823 | 0 | 1365734177 | 1023438507 | 152333550 | 1175772057 | 1368277943 | 490244134 | 311011926 | 157756658 | 468768584 | 707003473 | 46.22%
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 265155083 | 81921785 | 347076868 | 0 | 1024399151 | 265155083 | 81921785 | 347076868 | 1024399151 | 347038468 | 244986825 | 83109427 | 328096252 | 18980616 | 25.31%
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 265155083 | 81921785 | 347076868 | 0 | 1024399151 | 265155083 | 81921785 | 347076868 | 1024399151 | 347038468 | 244986825 | 83109427 | 328096252 | 18980616
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  | 970216272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970216272 | 195632334 | 63003569 | 258635903 | 0 | 711580369 | 195632334 | 63003569 | 258635903 | 711580369 | 258635903 | 195632334 | 63003569 | 258635903 | 0
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  | 960610171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960610171 | 195420188 | 63003569 | 258423757 | 0 | 702186414 | 195420188 | 63003569 | 258423757 | 702186414 | 258423757 | 195420188 | 63003569 | 258423757 | 0
210003 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico | TRM | 763499028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763499028 | 172396866 | 60595159 | 232992025 | 0 | 530507003 | 172396866 | 60595159 | 232992025 | 530507003 | 232992025 | 172396866 | 60595159 | 232992025 | 0
210004 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios | TRM | 65480645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65480645 | 1600451 | 0 | 1600451 | 0 | 63880194 | 1600451 | 0 | 1600451 | 63880194 | 1600451 | 1600451 | 0 | 1600451 | 0
210005 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados | TRM | 22268721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268721 | 12403552 | 2408410 | 14811962 | 0 | 7456759 | 12403552 | 2408410 | 14811962 | 7456759 | 14811962 | 12403552 | 2408410 | 14811962 | 0
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 109361777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109361777 | 9019319 | 0 | 9019319 | 0 | 100342458 | 9019319 | 0 | 9019319 | 100342458 | 9019319 | 9019319 | 0 | 9019319 | 0
210006 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad | TRM | 73893091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73893091 | 1770923 | 0 | 1770923 | 0 | 72122168 | 1770923 | 0 | 1770923 | 72122168 | 1770923 | 1770923 | 0 | 1770923 | 0
210007 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones | TRM | 35468686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35468686 | 7248396 | 0 | 7248396 | 0 | 28220290 | 7248396 | 0 | 7248396 | 28220290 | 7248396 | 7248396 | 0 | 7248396 | 0
210008 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales | TRM | 9606101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9606101 | 212146 | 0 | 212146 | 0 | 9393955 | 212146 | 0 | 212146 | 9393955 | 212146 | 212146 | 0 | 212146 | 0
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  | 329997349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329997349 | 58989055 | 18918216 | 77907271 | 0 | 252090078 | 58989055 | 18918216 | 77907271 | 252090078 | 77868871 | 38820797 | 20105858 | 58926655 | 18980616
210009 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones | TRM | 94292130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94292130 | 22188386 | 7560858 | 29749244 | 0 | 64542886 | 22188386 | 7560858 | 29749244 | 64542886 | 29749244 | 14266507 | 7921879 | 22188386 | 7560858
210010 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud | TRM | 66790259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66790259 | 15717686 | 5355958 | 21073644 | 0 | 45716615 | 15717686 | 5355958 | 21073644 | 45716615 | 21073644 | 10106107 | 5611579 | 15717686 | 5355958
210011 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías | TRM | 80050848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80050848 | 1767883 | 0 | 1767883 | 0 | 78282965 | 1767883 | 0 | 1767883 | 78282965 | 1767883 | 1767883 | 0 | 1767883 | 0
210012 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar | TRM | 37549513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37549513 | 8138000 | 2520800 | 10658800 | 0 | 26890713 | 8138000 | 2520800 | 10658800 | 26890713 | 10658800 | 5379400 | 2758600 | 8138000 | 2520800
210013 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | TRM | 4377708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377708 | 1003700 | 329500 | 1333200 | 0 | 3044508 | 1003700 | 329500 | 1333200 | 3044508 | 1294800 | 576300 | 365000 | 941300 | 391900
210014 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF | TRM | 28162135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28162135 | 6103400 | 1890500 | 7993900 | 0 | 20168235 | 6103400 | 1890500 | 7993900 | 20168235 | 7993900 | 4034400 | 2069000 | 6103400 | 1890500
210015 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA | TRM | 18774756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18774756 | 4070000 | 1260600 | 5330600 | 0 | 13444156 | 4070000 | 1260600 | 5330600 | 13444156 | 5330600 | 2690200 | 1379800 | 4070000 | 1260600
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 10533694 | 0 | 10533694 | 0 | 60728704 | 10533694 | 0 | 10533694 | 60728704 | 10533694 | 10533694 | 0 | 10533694 | 0
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 10533694 | 0 | 10533694 | 0 | 60728704 | 10533694 | 0 | 10533694 | 60728704 | 10533694 | 10533694 | 0 | 10533694 | 0
210016 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones | TRM | 52020738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52020738 | 9657967 | 0 | 9657967 | 0 | 42362771 | 9657967 | 0 | 9657967 | 42362771 | 9657967 | 9657967 | 0 | 9657967 | 0
210017 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones | TRM | 9050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210018 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación | TRM | 4241660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241660 | 875727 | 0 | 875727 | 0 | 3365933 | 875727 | 0 | 875727 | 3365933 | 875727 | 875727 | 0 | 875727 | 0
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 744831132 | 71086765 | 815917897 | 0 | 301335026 | 742962366 | 70411765 | 813374131 | 303878792 | 138098646 | 62194836 | 73370476 | 135565312 | 677808819 | 72.8%
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 744831132 | 71086765 | 815917897 | 0 | 301335026 | 742962366 | 70411765 | 813374131 | 303878792 | 138098646 | 62194836 | 73370476 | 135565312 | 677808819
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  | 145511858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35489168 | 83192314 | 97808712 | 2998136 | 6000000 | 8998136 | 0 | 88810576 | 2998136 | 6000000 | 8998136 | 88810576 | 299814 | 0 | 299814 | 299814 | 8698322
210019 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | TRM | 8421848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576288 | 0 | 14998136 | 2998136 | 0 | 2998136 | 0 | 12000000 | 2998136 | 0 | 2998136 | 12000000 | 299814 | 0 | 299814 | 299814 | 2698322
210020 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | TRM | 23087120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28912880 | 0 | 52000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 46000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
210021 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software | TRM | 114002890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83192314 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1001691065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33223561 | 15470415 | 1019444211 | 741832996 | 65086765 | 806919761 | 0 | 212524450 | 739964230 | 64411765 | 804375995 | 215068216 | 137798832 | 62194836 | 73070662 | 135265498 | 669110497
210022 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | TRM | 8557935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176298 | 2381637 | 2381637 | 0 | 2381637 | 0 | 0 | 2381637 | 0 | 2381637 | 0 | 582756 | 382880 | 199876 | 582756 | 1798881
210023 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | TRM | 283223236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958359 | 0 | 289181595 | 260875500 | 6933972 | 267809472 | 0 | 21372123 | 260875500 | 6933972 | 267809472 | 21372123 | 6933972 | 0 | 6933972 | 6933972 | 260875500
210024 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | TRM | 81634894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594682 | 9294117 | 73935459 | 7405339 | 3477793 | 10883132 | 0 | 63052327 | 5536573 | 3477793 | 9014366 | 64921093 | 4517162 | 539680 | 3977482 | 4517162 | 4497204
210025 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales | TRM | 628275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25670520 | 0 | 653945520 | 471170520 | 54675000 | 525845520 | 0 | 128100000 | 471170520 | 54000000 | 525170520 | 128775000 | 125764942 | 61272276 | 61959332 | 123231608 | 401938912
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210026 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias | TRM | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 5107020 | 3830265 | 1276755 | 5107020 | 10214038 | 100%
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 5107020 | 3830265 | 1276755 | 5107020 | 10214038
210027 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje | TRM | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 5107020 | 3830265 | 1276755 | 5107020 | 10214038
| 2.3 | IMEB | Inversión |  | 1441250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 1465250000 | 1278258305 | 82287 | 1278340592 | 0 | 186909408 | 1278258305 | 82287 | 1278340592 | 186909408 | 88078133 | 12590851 | 75487282 | 88078133 | 1190262459
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  | 1441250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 1465250000 | 1278258305 | 82287 | 1278340592 | 0 | 186909408 | 1278258305 | 82287 | 1278340592 | 186909408 | 88078133 | 12590851 | 75487282 | 88078133 | 1190262459
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1441250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 1465250000 | 1278258305 | 82287 | 1278340592 | 0 | 186909408 | 1278258305 | 82287 | 1278340592 | 186909408 | 88078133 | 12590851 | 75487282 | 88078133 | 1190262459
210028 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - CDE | TRM | 11781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69909883 | 0 | 81690883 | 28044188 | 82287 | 28126475 | 0 | 53564408 | 28044188 | 82287 | 28126475 | 53564408 | 126475 | 44188 | 82287 | 126475 | 28000000
210029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- CDE | TRM | 51975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 52500000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 2500000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 2500000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 40000000
210035 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- EXPOCUERO 2021 | APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 0 | 795000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 795000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 0
210030 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - COWORKING | TRM | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000
210031 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - EMPLEO | TRM | 155000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000000 | 150300000 | 0 | 150300000 | 0 | 4700000 | 150300000 | 0 | 150300000 | 4700000 | 18846665 | 4013332 | 14833333 | 18846665 | 131453335
210032 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - CDE | TRM | 802244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70434883 | 731809117 | 616709117 | 0 | 616709117 | 0 | 115100000 | 616709117 | 0 | 616709117 | 115100000 | 35899993 | 3533331 | 32366662 | 35899993 | 580809124
210033 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - COWORKING | TRM | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
210034 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - BANCA | TRM | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87.24%
|  |  | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | [8 empty] | 81690883 |  |  | 28126475 |  |  |  |  | 28126475 | 34.43%
|  |  | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | [8 empty] | 406500000 |  |  | 403205000 |  |  |  |  | 403205000 | 99.19%
|  |  | Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 977059117 |  |  | 847009117 |  |  |  |  | 847009117 | 86.69%
|  |  | CDE | [8 empty] | 890000000 |  |  | 718040592 |  |  |  |  | 718040592
|  |  | Coworking | [8 empty] | 410000000 |  |  | 410000000 |  |  |  |  | 410000000
|  |  | Empleo | [8 empty] | 155000000 |  |  | 150300000 |  |  |  |  | 150300000
|  |  | Banca | [8 empty] | 10250000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0