## Plan de Acción programado inici (hidden)
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO - IMCT | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 20200680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Actividad 2.1. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. |  |  | 1000 | 443 | 44.3% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 538000000 |  |  |  |  | 538000000 | 435000000 |  |  |  |  | 435000000 | 80.86% | 412500000 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora) Implementar un programa de comercialización virtual de productos y/o servicios. Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 584500000 | [5 empty] | 568459117 |  |  |  |  | 568459117 | - |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 25% | 0% | 0% |  | 372033195.47 |  |  |  |  | 372033195.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formar a emprendedores y empresarios a través de programas de visualización de productos y/o servicios a través de canales virtuales. |  |  | 1200 | 1248 | 100% |  | 572500000 |  |  |  |  | 572500000 | 128995105 |  |  |  |  | 128995105 | 22.53% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. |  | POR DEFINIR
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. |  |  | 500 | 244 | 48.8% |  | 572500000 |  |  |  |  | 572500000 | 128995105 |  |  |  |  | 128995105 | 22.53% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. |  | POR DEFINIR
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar |  |  | 600 | 46 | 7.667% | 2.3.2.02.02.009 | 10250000 |  |  |  |  | 10250000 | 9999000 |  |  |  |  | 9999000 | 97.55% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. Actividad 1.2. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Actividad 2.1. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. |  |  | 1600 | 816 | 51% |  | 565414753 |  |  |  |  | 565414753 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. |  | POR DEFINIR
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. |  |  | 1200 | 1497 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 69633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 69716666.6667 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.86% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 700 | 1220 | 100% |  | 69633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 69716666.6667 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.86% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 370 | 433 | 100% |  | 69633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 69716666.6667 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.86% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 2.1. | 2544050000 |  |  | 9050000 |  | 2553100000 | 1570257136 |  |  |  |  | 1570257136 | 61.5% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
11 | [11 empty] | TOTALES | 68.34% |  | 5968147948.47 | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 5392947948.47 | 2992005463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992005463 | 55.48% | 412500000

## Plan de Acción IMEBU
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO - IMCT | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 20200680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Actividad 2.1. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. |  |  | 1000 | 443 | 44.3% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 538000000 |  |  |  |  | 538000000 | 435000000 |  |  |  |  | 435000000 | 80.86% | 412500000 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora) Implementar un programa de comercialización virtual de productos y/o servicios. Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 572500000 |  |  |  |  | 572500000 | 275483109 |  |  |  |  | 275483109 | 48.12% | 94428868.6667 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 25% | 0% | 0% |  | 372033195.47 |  |  |  |  | 372033195.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formar a emprendedores y empresarios a través de programas de visualización de productos y/o servicios a través de canales virtuales. |  |  | 1200 | 1248 | 100% |  | 572500000 |  |  |  |  | 572500000 | 275483109 |  |  |  |  | 275483109 | 48.12% | 94428868.6667 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. |  | POR DEFINIR
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. |  |  | 500 | 244 | 48.8% |  | 572500000 |  |  |  |  | 572500000 | 275483109 |  |  |  |  | 275483109 | 48.12% | 94428868.6667 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. |  | POR DEFINIR
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar |  |  | 600 | 46 | 7.667% | 2.3.2.02.02.009 | 10250000 |  |  |  |  | 10250000 | 9999000 |  |  |  |  | 9999000 | 97.55% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. Actividad 1.2. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Actividad 2.1. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. |  |  | 1600 | 816 | 51% |  | 565414753 |  |  |  |  | 565414753 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. |  | POR DEFINIR
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. |  |  | 1200 | 2429 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 69633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 69716666.6667 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.86% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 700 | 1497 | 100% |  | 69633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 69716666.6667 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.86% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 370 | 433 | 100% |  | 69633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 69716666.6667 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.86% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 2.1. | 2544050000 |  |  | 9050000 |  | 2553100000 | 1570257136 |  |  |  |  | 1570257136 | 61.5% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
11 | [11 empty] | TOTALES | 68.34% |  | 5956147948.47 | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 5965447948.47 | 2992005463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992005463 | 50.16% | 695786606

## Gastos Junio (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-06-2021 y 30-06-2021
Fecha de Impresión: 07.07.2021 Hora: 02:25:pm
Impreso por: JENNIFER - JENNIFER MONTES GARCIA
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  | 4009300000 | 1946847948.47 | 0 | 0 | 0 | 169097612 | 169097612 | 5956147948.47 | 2589145299 | 187509191.03 | 2776654490.03 | 0 | 3179493458.44 | 2565748533 | 179877629 | 2745626162 | 3210521786.47 | 1057501120 | 789580180 | 240496696 | 1030076876 | 1715549286
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  | 2568050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662729 | 98662729 | 2544050000 | 1309097772 | 151726333.03 | 1460824105.03 | 0 | 1083225894.97 | 1285701006 | 144094771 | 1429795777 | 1114254223 | 848615661 | 639977446 | 181213971 | 821191417 | 608604360
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 431163165 | 114305034 | 545468199 | 0 | 826007820 | 431163165 | 114305034 | 545468199 | 826007820 | 545468199 | 411705529 | 112338426 | 524043955 | 21424244
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 431163165 | 114305034 | 545468199 | 0 | 826007820 | 431163165 | 114305034 | 545468199 | 826007820 | 545468199 | 411705529 | 112338426 | 524043955 | 21424244
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  | 970216272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970216272 | 323302964 | 86807625 | 410110589 | 0 | 560105683 | 323302964 | 86807625 | 410110589 | 560105683 | 410110589 | 323302964 | 86807625 | 410110589 | 0
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  | 960610171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960610171 | 323090818 | 86807625 | 409898443 | 0 | 550711728 | 323090818 | 86807625 | 409898443 | 550711728 | 409898443 | 323090818 | 86807625 | 409898443 | 0
210003 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico | TRM | 763499028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763499028 | 293587184 | 53673499 | 347260683 | 0 | 416238345 | 293587184 | 53673499 | 347260683 | 416238345 | 347260683 | 293587184 | 53673499 | 347260683 | 0
210004 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios | TRM | 65480645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65480645 | 1600451 | 29289749 | 30890200 | 0 | 34590445 | 1600451 | 29289749 | 30890200 | 34590445 | 30890200 | 1600451 | 29289749 | 30890200 | 0
210005 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados | TRM | 22268721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268721 | 18883864 | 0 | 18883864 | 0 | 3384857 | 18883864 | 0 | 18883864 | 3384857 | 18883864 | 18883864 | 0 | 18883864 | 0
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 109361777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109361777 | 9019319 | 3844377 | 12863696 | 0 | 96498081 | 9019319 | 3844377 | 12863696 | 96498081 | 12863696 | 9019319 | 3844377 | 12863696 | 0
210006 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad | TRM | 73893091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73893091 | 1770923 | 0 | 1770923 | 0 | 72122168 | 1770923 | 0 | 1770923 | 72122168 | 1770923 | 1770923 | 0 | 1770923 | 0
210007 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones | TRM | 35468686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35468686 | 7248396 | 3844377 | 11092773 | 0 | 24375913 | 7248396 | 3844377 | 11092773 | 24375913 | 11092773 | 7248396 | 3844377 | 11092773 | 0
210008 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales | TRM | 9606101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9606101 | 212146 | 0 | 212146 | 0 | 9393955 | 212146 | 0 | 212146 | 9393955 | 212146 | 212146 | 0 | 212146 | 0
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  | 329997349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329997349 | 97326507 | 21400244 | 118726751 | 0 | 211270598 | 97326507 | 21400244 | 118726751 | 211270598 | 118726751 | 77868871 | 19433636 | 97302507 | 21424244
210009 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones | TRM | 94292130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94292130 | 37509862 | 7027772 | 44537634 | 0 | 49754496 | 37509862 | 7027772 | 44537634 | 49754496 | 44537634 | 29749244 | 7760618 | 37509862 | 7027772
210010 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud | TRM | 66790259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66790259 | 26570962 | 4978472 | 31549434 | 0 | 35240825 | 26570962 | 4978472 | 31549434 | 35240825 | 31549434 | 21073644 | 5497318 | 26570962 | 4978472
210011 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías | TRM | 80050848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80050848 | 1767883 | 0 | 1767883 | 0 | 78282965 | 1767883 | 0 | 1767883 | 78282965 | 1767883 | 1767883 | 0 | 1767883 | 0
210012 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar | TRM | 37549513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37549513 | 13246200 | 4058800 | 17305000 | 0 | 20244513 | 13246200 | 4058800 | 17305000 | 20244513 | 17305000 | 10658800 | 2587400 | 13246200 | 4058800
210013 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | TRM | 4377708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377708 | 1672700 | 261300 | 1934000 | 0 | 2443708 | 1672700 | 261300 | 1934000 | 2443708 | 1934000 | 1294800 | 353900 | 1648700 | 285300
210014 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF | TRM | 28162135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28162135 | 9934400 | 3044200 | 12978600 | 0 | 15183535 | 9934400 | 3044200 | 12978600 | 15183535 | 12978600 | 7993900 | 1940500 | 9934400 | 3044200
210015 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA | TRM | 18774756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18774756 | 6624500 | 2029700 | 8654200 | 0 | 10120556 | 6624500 | 2029700 | 8654200 | 10120556 | 8654200 | 5330600 | 1293900 | 6624500 | 2029700
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 10533694 | 6097165 | 16630859 | 0 | 54631539 | 10533694 | 6097165 | 16630859 | 54631539 | 16630859 | 10533694 | 6097165 | 16630859 | 0
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 10533694 | 6097165 | 16630859 | 0 | 54631539 | 10533694 | 6097165 | 16630859 | 54631539 | 16630859 | 10533694 | 6097165 | 16630859 | 0
210016 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones | TRM | 52020738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52020738 | 9657967 | 5638420 | 15296387 | 0 | 36724351 | 9657967 | 5638420 | 15296387 | 36724351 | 15296387 | 9657967 | 5638420 | 15296387 | 0
210017 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones | TRM | 9050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210018 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación | TRM | 4241660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241660 | 875727 | 458745 | 1334472 | 0 | 2907188 | 875727 | 458745 | 1334472 | 2907188 | 1334472 | 875727 | 458745 | 1334472 | 0
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 862613549 | 37421299.03 | 900034848.03 | 0 | 217218074.97 | 839216783 | 29789737 | 869006520 | 248246403 | 295486932 | 221888142 | 67598790 | 289486932 | 579519588
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 862613549 | 37421299.03 | 900034848.03 | 0 | 217218074.97 | 839216783 | 29789737 | 869006520 | 248246403 | 295486932 | 221888142 | 67598790 | 289486932 | 579519588
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  | 145511858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35489168 | 83192314 | 97808712 | 15498136 | 22659562.03 | 38157698.03 | 0 | 59651013.97 | 8998136 | 0 | 8998136 | 88810576 | 6299814 | 299814 | 0 | 299814 | 8698322
210019 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | TRM | 8421848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576288 | 0 | 14998136 | 2998136 | 11136682.03 | 14134818.03 | 0 | 863317.97 | 2998136 | 0 | 2998136 | 12000000 | 299814 | 299814 | 0 | 299814 | 2698322
210020 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | TRM | 23087120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28912880 | 0 | 52000000 | 12500000 | 11522880 | 24022880 | 0 | 27977120 | 6000000 | 0 | 6000000 | 46000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000
210021 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software | TRM | 114002890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83192314 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1001691065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33223561 | 15470415 | 1019444211 | 847115413 | 14761737 | 861877150 | 0 | 157567061 | 830218647 | 29789737 | 860008384 | 159435827 | 289187118 | 221588328 | 67598790 | 289187118 | 570821266
210022 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | TRM | 8557935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176298 | 2381637 | 2381637 | 0 | 2381637 | 0 | 0 | 2381637 | 0 | 2381637 | 0 | 582756 | 582756 | 0 | 582756 | 1798881
210023 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | TRM | 283223236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958359 | 0 | 289181595 | 270120796 | 2311324 | 272432120 | 0 | 16749475 | 270120796 | 2311324 | 272432120 | 16749475 | 30986413 | 28675089 | 2311324 | 30986413 | 241445707
210024 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | TRM | 81634894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594682 | 9294117 | 73935459 | 25615460 | 3117080 | 28732540 | 0 | 45202919 | 11745694 | 15118080 | 26863774 | 47071685 | 10365570 | 7248490 | 3117080 | 10365570 | 16498204
210025 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales | TRM | 628275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25670520 | 0 | 653945520 | 548997520 | 9333333 | 558330853 | 0 | 95614667 | 545970520 | 12360333 | 558330853 | 95614667 | 247252379 | 185081993 | 62170386 | 247252379 | 311078474
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210026 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias | TRM | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 7660530 | 6383775 | 1276755 | 7660530 | 7660528
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 7660530 | 6383775 | 1276755 | 7660530 | 7660528
210027 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje | TRM | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 7660530 | 6383775 | 1276755 | 7660530 | 7660528
| 2.3 | IMEB | Inversión |  | 1441250000 | 1946847948.47 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 3412097948.47 | 1280047527 | 35782858 | 1315830385 | 0 | 2096267563.47 | 1280047527 | 35782858 | 1315830385 | 2096267563.47 | 208885459 | 149602734 | 59282725 | 208885459 | 1106944926
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  | 1441250000 | 1591433235.47 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 3056683235.47 | 1280047527 | 35782858 | 1315830385 | 0 | 1740852850.47 | 1280047527 | 35782858 | 1315830385 | 1740852850.47 | 208885459 | 149602734 | 59282725 | 208885459 | 1106944926
| 2.3.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos. |  | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2.02.01 | IMEB | Materiales y Suministros |  | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210093 | 2.3.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - BANCA. | RDB | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210090 | 2.3.2.02.01.004 | IMEB | Productos metálicos y paquetes de software. - CDE | RDB | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210094 | 2.3.2.02.01.004 | IMEB | Productos metálicos y paquetes de software. BANCA | RDF | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.6 | IMEB | Adquisicion de activos financieros. |  | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.6.01 | IMEB | Concesión de Préstamos. |  | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.6.01.04. | IMEB | A Personas Naturales. |  | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210091 | 2.3.6.01.04.003 | IMEB | Fondo de Prestamos Banca. | RDB | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1441250000 | 1211800040 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 2677050040 | 1280047527 | 35782858 | 1315830385 | 0 | 1361219655 | 1280047527 | 35782858 | 1315830385 | 1361219655 | 208885459 | 149602734 | 59282725 | 208885459 | 1106944926
210028 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - CDE | TRM | 11781000 | 43500000 | 0 | 0 | 0 | 69909883 | 0 | 125190883 | 28584410 | 649525 | 29233935 | 0 | 95956948 | 28584410 | 649525 | 29233935 | 95956948 | 1233935 | 584410 | 649525 | 1233935 | 28000000
210029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- CDE | TRM | 51975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 52500000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 2500000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 2500000 | 20000000 | 15000000 | 5000000 | 20000000 | 30000000
210035 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- EXPOCUERO 2021 | APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 0 | 795000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 795000 | 23205000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 0
210095 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- BANCA | RDB | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210030 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - COWORKING | TRM | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000
210031 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - EMPLEO | TRM | 155000000 | 53900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208900000 | 150300000 | 0 | 150300000 | 0 | 58600000 | 150300000 | 0 | 150300000 | 58600000 | 52246665 | 35546665 | 16700000 | 52246665 | 98053335
210032 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - CDE | TRM | 802244000 | 784000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70434883 | 1515809117 | 607959117 | 35133333 | 643092450 | 0 | 872716667 | 607959117 | 35133333 | 643092450 | 872716667 | 110866659 | 75266659 | 35600000 | 110866659 | 532225791
210033 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - COWORKING | TRM | 80000000 | 128000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000000 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 128000000 | 80000000 | 0 | 80000000 | 128000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
210034 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - BANCA | TRM | 10250000 | 199400040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209650040 | 9999000 | 0 | 9999000 | 0 | 199651040 | 9999000 | 0 | 9999000 | 199651040 | 1333200 | 0 | 1333200 | 1333200 | 8665800
|  |  | CDE |  | 866000000 | 827500000 | 0 | 0 | 0 | 94434883 | 70434883 | 2089533195.47 | 709748527 | 35782858 | 745531385 | 0 | 971968615 | 709748527 | 35782858 | 745531385
|  |  | COWORKING |  | 410000000 | 128000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000000 | 410000000 | 0 | 410000000 | 0 | 128000000 | 410000000 | 0 | 410000000
|  |  | EMPLEO |  | 155000000 | 53900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208900000 | 150300000 | 0 | 150300000 | 0 | 58600000 | 150300000 | 0 | 150300000
|  |  | BANCA |  | 10250000 | 202400040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575664753 | 9999000 | 0 | 9999000 | 0 | 202651040 | 9999000 | 0 | 0

## Gastos Julio
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-07-2021
Fecha de Impresión: 05.08.2021 Hora: 05:27:pm
Impreso por: GUSTAVO - GUSTAVO RAMIREZ BONELLS
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  | 4009300000 | 1946847948.47 | 0 | 0 | 0 | 229097612 | 229097612 | 5956147948.47 | 0 | 3050257104.03 | 3050257104.03 | 0 | 2905890844.44 | 0 | 2992005463 | 2992005463 | 2964142485.47 | 1338034848 | 0 | 1318406740 | 1318406740 | 1673598723
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  | 2568050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662729 | 98662729 | 2544050000 | 0 | 1586008777.03 | 1586008777.03 | 0 | 958041222.97 | 0 | 1570257136 | 1570257136 | 973792864 | 999459682 | 0 | 979831574 | 979831574 | 590425562
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 0 | 647508362 | 647508362 | 0 | 723967657 | 0 | 647508362 | 647508362 | 723967657 | 629603904 | 0 | 609975796 | 609975796 | 37532566
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  | 1365526019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 1371476019 | 0 | 647508362 | 647508362 | 0 | 723967657 | 0 | 647508362 | 647508362 | 723967657 | 629603904 | 0 | 609975796 | 609975796 | 37532566
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  | 970216272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970216272 | 0 | 478976483 | 478976483 | 0 | 491239789 | 0 | 478976483 | 478976483 | 491239789 | 470908831 | 0 | 470908831 | 470908831 | 8067652
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  | 960610171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960610171 | 0 | 478376311 | 478376311 | 0 | 482233860 | 0 | 478376311 | 478376311 | 482233860 | 470696685 | 0 | 470696685 | 470696685 | 7679626
210003 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico | TRM | 763499028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763499028 | 0 | 405092529 | 405092529 | 0 | 358406499 | 0 | 405092529 | 405092529 | 358406499 | 405092529 | 0 | 405092529 | 405092529 | 0
210004 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios | TRM | 65480645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65480645 | 0 | 30890200 | 30890200 | 0 | 34590445 | 0 | 30890200 | 30890200 | 34590445 | 30890200 | 0 | 30890200 | 30890200 | 0
210005 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados | TRM | 22268721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268721 | 0 | 19729870 | 19729870 | 0 | 2538851 | 0 | 19729870 | 19729870 | 2538851 | 19200720 | 0 | 19200720 | 19200720 | 529150
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 109361777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109361777 | 0 | 22663712 | 22663712 | 0 | 86698065 | 0 | 22663712 | 22663712 | 86698065 | 15513236 | 0 | 15513236 | 15513236 | 7150476
210006 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad | TRM | 73893091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73893091 | 0 | 4884122 | 4884122 | 0 | 69008969 | 0 | 4884122 | 4884122 | 69008969 | 1770923 | 0 | 1770923 | 1770923 | 3113199
210007 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones | TRM | 35468686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35468686 | 0 | 17779590 | 17779590 | 0 | 17689096 | 0 | 17779590 | 17779590 | 17689096 | 13742313 | 0 | 13742313 | 13742313 | 4037277
210008 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales | TRM | 9606101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9606101 | 0 | 600172 | 600172 | 0 | 9005929 | 0 | 600172 | 600172 | 9005929 | 212146 | 0 | 212146 | 212146 | 388026
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  | 329997349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329997349 | 0 | 141746806 | 141746806 | 0 | 188250543 | 0 | 141746806 | 141746806 | 188250543 | 138354859 | 0 | 118726751 | 118726751 | 23020055
210009 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones | TRM | 94292130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94292130 | 0 | 51872088 | 51872088 | 0 | 42420042 | 0 | 51872088 | 51872088 | 42420042 | 51872088 | 0 | 44537634 | 44537634 | 7334454
210010 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud | TRM | 66790259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66790259 | 0 | 36745288 | 36745288 | 0 | 30044971 | 0 | 36745288 | 36745288 | 30044971 | 36745288 | 0 | 31549434 | 31549434 | 5195854
210011 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías | TRM | 80050848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80050848 | 0 | 5001430 | 5001430 | 0 | 75049418 | 0 | 5001430 | 5001430 | 75049418 | 1767883 | 0 | 1767883 | 1767883 | 3233547
210012 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar | TRM | 37549513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37549513 | 0 | 20323300 | 20323300 | 0 | 17226213 | 0 | 20323300 | 20323300 | 17226213 | 20323300 | 0 | 17305000 | 17305000 | 3018300
210013 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | TRM | 4377708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377708 | 0 | 2398700 | 2398700 | 0 | 1979008 | 0 | 2398700 | 2398700 | 1979008 | 2240300 | 0 | 1934000 | 1934000 | 464700
210014 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF | TRM | 28162135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28162135 | 0 | 15242300 | 15242300 | 0 | 12919835 | 0 | 15242300 | 15242300 | 12919835 | 15242300 | 0 | 12978600 | 12978600 | 2263700
210015 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA | TRM | 18774756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18774756 | 0 | 10163700 | 10163700 | 0 | 8611056 | 0 | 10163700 | 10163700 | 8611056 | 10163700 | 0 | 8654200 | 8654200 | 1509500
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 0 | 26785073 | 26785073 | 0 | 44477325 | 0 | 26785073 | 26785073 | 44477325 | 20340214 | 0 | 20340214 | 20340214 | 6444859
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 65312398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 71262398 | 0 | 26785073 | 26785073 | 0 | 44477325 | 0 | 26785073 | 26785073 | 44477325 | 20340214 | 0 | 20340214 | 20340214 | 6444859
210016 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones | TRM | 52020738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52020738 | 0 | 19005742 | 19005742 | 0 | 33014996 | 0 | 19005742 | 19005742 | 33014996 | 19005742 | 0 | 19005742 | 19005742 | 0
210017 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones | TRM | 9050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 0 | 15000000 | 0 | 5949671 | 5949671 | 0 | 9050329 | 0 | 5949671 | 5949671 | 9050329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949671
210018 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación | TRM | 4241660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241660 | 0 | 1829660 | 1829660 | 0 | 2412000 | 0 | 1829660 | 1829660 | 2412000 | 1334472 | 0 | 1334472 | 1334472 | 495188
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 0 | 923179357.03 | 923179357.03 | 0 | 194073565.97 | 0 | 907427716 | 907427716 | 209825207 | 360918493 | 0 | 360918493 | 360918493 | 546509223
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  | 1147202923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68712729 | 98662729 | 1117252923 | 0 | 923179357.03 | 923179357.03 | 0 | 194073565.97 | 0 | 907427716 | 907427716 | 209825207 | 360918493 | 0 | 360918493 | 360918493 | 546509223
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  | 145511858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35489168 | 83192314 | 97808712 | 0 | 38157698.03 | 38157698.03 | 0 | 59651013.97 | 0 | 28344823 | 28344823 | 69463889 | 6299814 | 0 | 6299814 | 6299814 | 22045009
210019 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | TRM | 8421848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576288 | 0 | 14998136 | 0 | 14134818.03 | 14134818.03 | 0 | 863317.97 | 0 | 13181823 | 13181823 | 1816313 | 299814 | 0 | 299814 | 299814 | 12882009
210020 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | TRM | 23087120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28912880 | 0 | 52000000 | 0 | 24022880 | 24022880 | 0 | 27977120 | 0 | 15163000 | 15163000 | 36837000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 9163000
210021 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software | TRM | 114002890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83192314 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 30810576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1001691065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33223561 | 15470415 | 1019444211 | 0 | 885021659 | 885021659 | 0 | 134422552 | 0 | 879082893 | 879082893 | 140361318 | 354618679 | 0 | 354618679 | 354618679 | 524464214
210022 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | TRM | 8557935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176298 | 2381637 | 0 | 2381637 | 2381637 | 0 | 0 | 0 | 2381637 | 2381637 | 0 | 582756 | 0 | 582756 | 582756 | 1798881
210023 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | TRM | 283223236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958359 | 0 | 289181595 | 0 | 274774110 | 274774110 | 0 | 14407485 | 0 | 274774110 | 274774110 | 14407485 | 33328403 | 0 | 33328403 | 33328403 | 241445707
210024 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | TRM | 81634894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594682 | 9294117 | 73935459 | 0 | 31465059 | 31465059 | 0 | 42470400 | 0 | 29596293 | 29596293 | 44339166 | 13098089 | 0 | 13098089 | 13098089 | 16498204
210025 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales | TRM | 628275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25670520 | 0 | 653945520 | 0 | 576400853 | 576400853 | 0 | 77544667 | 0 | 572330853 | 572330853 | 81614667 | 307609431 | 0 | 307609431 | 307609431 | 264721422
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210026 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias | TRM | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 8937285 | 0 | 8937285 | 8937285 | 6383773
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 8937285 | 0 | 8937285 | 8937285 | 6383773
210027 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje | TRM | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 8937285 | 0 | 8937285 | 8937285 | 6383773
| 2.3 | IMEB | Inversión |  | 1441250000 | 1946847948.47 | 0 | 0 | 0 | 154434883 | 130434883 | 3412097948.47 | 0 | 1464248327 | 1464248327 | 0 | 1947849621.47 | 0 | 1421748327 | 1421748327 | 1990349621.47 | 338575166 | 0 | 338575166 | 338575166 | 1083173161
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  | 1441250000 | 1591433235.47 | 0 | 0 | 0 | 154434883 | 130434883 | 3056683235.47 | 0 | 1464248327 | 1464248327 | 0 | 1592434908.47 | 0 | 1421748327 | 1421748327 | 1634934908.47 | 338575166 | 0 | 338575166 | 338575166 | 1083173161
| 2.3.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos. |  | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2.02.01 | IMEB | Materiales y Suministros |  | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 379633195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210093 | 2.3.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - BANCA. | RDB | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210090 | 2.3.2.02.01.004 | IMEB | Productos metálicos y paquetes de software. - CDE | RDB | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 372033195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210094 | 2.3.2.02.01.004 | IMEB | Productos metálicos y paquetes de software. BANCA | RDF | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.6 | IMEB | Adquisicion de activos financieros. |  | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.6.01 | IMEB | Concesión de Préstamos. |  | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.6.01.04. | IMEB | A Personas Naturales. |  | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210091 | 2.3.6.01.04.003 | IMEB | Fondo de Prestamos Banca. | RDB | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 355414713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 1441250000 | 1211800040 | 0 | 0 | 0 | 154434883 | 130434883 | 2677050040 | 0 | 1464248327 | 1464248327 | 0 | 1212801713 | 0 | 1421748327 | 1421748327 | 1255301713 | 338575166 | 0 | 338575166 | 338575166 | 1083173161
210028 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - CDE | TRM | 11781000 | 43500000 | 0 | 0 | 0 | 69909883 | 60000000 | 65190883 | 0 | 29523972 | 29523972 | 0 | 35666911 | 0 | 29523972 | 29523972 | 35666911 | 1523972 | 0 | 1523972 | 1523972 | 28000000
210029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- CDE | TRM | 51975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60525000 | 0 | 112500000 | 0 | 67392905 | 67392905 | 0 | 45107095 | 0 | 67392905 | 67392905 | 45107095 | 25000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 42392905
210035 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- EXPOCUERO 2021 | APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 0 | 795000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 795000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 0
210095 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- BANCA | RDB | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210030 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - COWORKING | TRM | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000
210031 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - EMPLEO | TRM | 155000000 | 53900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208900000 | 0 | 150300000 | 150300000 | 0 | 58600000 | 0 | 150300000 | 150300000 | 58600000 | 68946665 | 0 | 68946665 | 68946665 | 81353335
210032 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - CDE | TRM | 802244000 | 784000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70434883 | 1515809117 | 0 | 717577450 | 717577450 | 0 | 798231667 | 0 | 706327450 | 706327450 | 809481667 | 215233329 | 0 | 215233329 | 215233329 | 491094121
210033 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - COWORKING | TRM | 80000000 | 128000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000000 | 0 | 136250000 | 136250000 | 0 | 71750000 | 0 | 105000000 | 105000000 | 103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000
210034 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - BANCA | TRM | 10250000 | 199400040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209650040 | 0 | 9999000 | 9999000 | 0 | 199651040 | 0 | 9999000 | 9999000 | 199651040 | 4666200 | 0 | 4666200 | 4666200 | 5332800
|  |  | CDE | [8 empty] | 2089533195.47 | [7 empty] | 826449327 | 1263083868.47 | 264962301 | 0 | 264962301 | 264962301 | 561487026
|  |  | COWORKING | [8 empty] | 538000000 | [7 empty] | 435000000 | 103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000000
|  |  | EMPLEO | [8 empty] | 208900000 | [7 empty] | 150300000 | 58600000 | 68946665 | 0 | 68946665 | 68946665 | 81353335
|  |  | BANCA | [8 empty] | 575664753 | [7 empty] | 9999000 | 565665753 | 4666200 | 0 | 4666200 | 4666200 | 5332800
[12 empty] | 3412097948.47 | [7 empty] | 1421748327 | 1990349621.47 | 338575166 | 0 | 338575166 | 338575166 | 1083173161