## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL IMEBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-12-31
[6 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 20200680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Actividad 2.1. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. |  |  | 1000 | 1044 | 100% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 538000000 |  |  |  |  | 538000000 | 526293333 |  |  |  |  | 526293333 | 97.82% | 1039179738.88 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora) Implementar un programa de comercialización virtual de productos y/o servicios. Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 3512499960.3789 |  |  |  |  | 3512499960.3789 | 463342745.6667 |  |  |  |  | 463342745.6667 | 13.19% | 94428868.6667 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer el Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad en el municipio de Bucaramanga. |  |  | 25% | 25% | 100% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 161591373 |  |  |  |  | 161591373 | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | 55.7% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formar a emprendedores y empresarios a través de programas de visualización de productos y/o servicios a través de canales virtuales. |  |  | 1200 | 2673 | 100% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 482500000.0456 |  |  |  |  | 482500000.0456 | 463342745.6667 |  |  |  |  | 463342745.6667 | 96.03% | 94428868.6667 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. |  |  | 500 | 540 | 100% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 482500000.0456 |  |  |  |  | 482500000.0456 | 463342745.6667 |  |  |  |  | 463342745.6667 | 96.03% | 94428868.6667 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. |  | Por definir | Pasivo exigible |  |  | 600 | 234 | 39% | 2.3.7.05.03 | 1767827131.5 |  |  |  |  | 1767827131.5 | 1765427787.5 |  |  |  |  | 1765427787.5 | 99.86% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. Actividad 1.2. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Actividad 2.1. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. |  |  | 1600 | 1648 | 100% | 2.3.6.01.04.003 | 2292827171.5 |  |  |  |  | 2292827171.5 | 2080427787.5 |  |  |  |  | 2080427787.5 | 90.74% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 20210680010193 | APOYO A LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDONABLE DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar (1) apoyo a la línea de crédito condonable del fondo de fomento y crédito | [5 empty] | 2.3.6.01.04.003
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. |  |  | 1200 | 3996 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 59633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 59716666.6667 | 59066666.3333 |  |  |  |  | 59066666.3333 | 98.91% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 700 | 2960 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 59633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 59716666.6667 | 59066666.3333 |  |  |  |  | 59066666.3333 | 98.91% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 370 | 1056 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 59633333.3333 |  |  | 83333.3333 |  | 59716666.6667 | 59066666.3333 |  |  |  |  | 59066666.3333 | 98.91% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. |  | Por definir |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.1. | 2587480364 |  |  | 9050000 |  | 2596530364 | 2444841751 |  |  |  |  | 2444841751 | 94.16% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
11 | [11 empty] | TOTALES | 94.45% |  | 12004126000.47 | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 12013426000.47 | 8474218895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8474218895 | 70.54% | 1322466344.88

## Gastos_DIC (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021
[10 empty] | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  |  | CDP |  |  |  |  | RP |  |  |  |  | PAGOS
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | PROYECTO | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos | 1 |  | 4009300000 | 7994826000.47 | 1297995686 | 1297995686 | 12004126000.47 | 0 | 8474234671 | 8474234671 | 0 | 3529891329.47 | 0 | 8474218895 | 8474218895 | 3529907105.47 | 8474218895 | 0 | 7964487910 | 7964487910 | 509730985
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento | funcionamiento |  | 2568050000 | 43430364 | 137946298 | 161946298 | 2587480364 | 0 | 2444857527 | 2444857527 | 0 | 142622837 | 0 | 2444841751 | 2444841751 | 142638613 | 2444841751 | 0 | 2245085766 | 2245085766 | 199755985
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  |  | 1365526019 | 0 | 21066197 | 15116197 | 1371476019 | 0 | 1313208644 | 1313208644 | 0 | 58267375 | 0 | 1313192868 | 1313192868 | 58283151 | 1313192868 | 0 | 1240461623 | 1240461623 | 72731245
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  |  | 1365526019 | 0 | 21066197 | 15116197 | 1371476019 | 0 | 1313208644 | 1313208644 | 0 | 58267375 | 0 | 1313192868 | 1313192868 | 58283151 | 1313192868 | 0 | 1240461623 | 1240461623 | 72731245
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  |  | 970216272 | 0 | 14375289 | 15116197 | 969475364 | 0 | 927941393 | 927941393 | 0 | 41533971 | 0 | 927941393 | 927941393 | 41533971 | 927941393 | 0 | 915090519 | 915090519 | 12850874
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  |  | 960610171 | 0 | 14375289 | 15116197 | 959869263 | 0 | 919088703 | 919088703 | 0 | 40780560 | 0 | 919088703 | 919088703 | 40780560 | 919088703 | 0 | 912672718 | 912672718 | 6415985
210003 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico |  | TRM | 763499028 | 0 | 0 | 15116197 | 748382831 | 0 | 713928327 | 713928327 | 0 | 34454504 | 0 | 713928327 | 713928327 | 34454504 | 713928327 | 0 | 713928327 | 713928327 | 0
210004 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios |  | TRM | 65480645 | 0 | 0 | 0 | 65480645 | 0 | 63872384 | 63872384 | 0 | 1608261 | 0 | 63872384 | 63872384 | 1608261 | 63872384 | 0 | 63872384 | 63872384 | 0
210005 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados |  | TRM | 22268721 | 0 | 5863242 | 0 | 28131963 | 0 | 28131963 | 28131963 | 0 | 0 | 0 | 28131963 | 28131963 | 0 | 28131963 | 0 | 25660693 | 25660693 | 2471270
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  |  | 109361777 | 0 | 8512047 | 0 | 117873824 | 0 | 113156029 | 113156029 | 0 | 4717795 | 0 | 113156029 | 113156029 | 4717795 | 113156029 | 0 | 109211314 | 109211314 | 3944715
210006 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad |  | TRM | 73893091 | 0 | 0 | 0 | 73893091 | 0 | 69175296 | 69175296 | 0 | 4717795 | 0 | 69175296 | 69175296 | 4717795 | 69175296 | 0 | 69175296 | 69175296 | 0
210007 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones |  | TRM | 35468686 | 0 | 8512047 | 0 | 43980733 | 0 | 43980733 | 43980733 | 0 | 0 | 0 | 43980733 | 43980733 | 0 | 43980733 | 0 | 40036018 | 40036018 | 3944715
210008 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales |  | TRM | 9606101 | 0 | 0 | 0 | 9606101 | 0 | 8852690 | 8852690 | 0 | 753411 | 0 | 8852690 | 8852690 | 753411 | 8852690 | 0 | 2417801 | 2417801 | 6434889
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  |  | 329997349 | 0 | 0 | 0 | 329997349 | 0 | 316802750 | 316802750 | 0 | 13194599 | 0 | 316786974 | 316786974 | 13210375 | 316786974 | 0 | 263162903 | 263162903 | 53624071
210009 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones |  | TRM | 94292130 | 0 | 0 | 0 | 94292130 | 0 | 91496289 | 91496289 | 0 | 2795841 | 0 | 91488401 | 91488401 | 2803729 | 91488401 | 0 | 91488401 | 91488401 | 0
210010 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud |  | TRM | 66790259 | 0 | 0 | 0 | 66790259 | 0 | 64810650 | 64810650 | 0 | 1979609 | 0 | 64802762 | 64802762 | 1987497 | 64802762 | 0 | 64802762 | 64802762 | 0
210011 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías |  | TRM | 80050848 | 0 | 0 | 0 | 80050848 | 0 | 73772411 | 73772411 | 0 | 6278437 | 0 | 73772411 | 73772411 | 6278437 | 73772411 | 0 | 20148340 | 20148340 | 53624071
210012 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar |  | TRM | 37549513 | 0 | 0 | 0 | 37549513 | 0 | 36789400 | 36789400 | 0 | 760113 | 0 | 36789400 | 36789400 | 760113 | 36789400 | 0 | 36789400 | 36789400 | 0
210013 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales |  | TRM | 4377708 | 0 | 0 | 0 | 4377708 | 0 | 3938700 | 3938700 | 0 | 439008 | 0 | 3938700 | 3938700 | 439008 | 3938700 | 0 | 3938700 | 3938700 | 0
210014 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF |  | TRM | 28162135 | 0 | 0 | 0 | 28162135 | 0 | 27596000 | 27596000 | 0 | 566135 | 0 | 27596000 | 27596000 | 566135 | 27596000 | 0 | 27596000 | 27596000 | 0
210015 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA |  | TRM | 18774756 | 0 | 0 | 0 | 18774756 | 0 | 18399300 | 18399300 | 0 | 375456 | 0 | 18399300 | 18399300 | 375456 | 18399300 | 0 | 18399300 | 18399300 | 0
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  |  | 65312398 | 0 | 6690908 | 0 | 72003306 | 0 | 68464501 | 68464501 | 0 | 3538805 | 0 | 68464501 | 68464501 | 3538805 | 68464501 | 0 | 62208201 | 62208201 | 6256300
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  |  | 65312398 | 0 | 6690908 | 0 | 72003306 | 0 | 68464501 | 68464501 | 0 | 3538805 | 0 | 68464501 | 68464501 | 3538805 | 68464501 | 0 | 62208201 | 62208201 | 6256300
210016 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones |  | TRM | 52020738 | 0 | 0 | 0 | 52020738 | 0 | 50287004 | 50287004 | 0 | 1733734 | 0 | 50287004 | 50287004 | 1733734 | 50287004 | 0 | 44501422 | 44501422 | 5785582
210017 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones |  | TRM | 9050000 | 0 | 5950000 | 0 | 15000000 | 0 | 13194929 | 13194929 | 0 | 1805071 | 0 | 13194929 | 13194929 | 1805071 | 13194929 | 0 | 13194929 | 13194929 | 0
210018 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación |  | TRM | 4241660 | 0 | 740908 | 0 | 4982568 | 0 | 4982568 | 4982568 | 0 | 0 | 0 | 4982568 | 4982568 | 0 | 4982568 | 0 | 4511850 | 4511850 | 470718
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  |  | 1147202923 | 43430364 | 116880101 | 146830101 | 1160683287 | 0 | 1076327825 | 1076327825 | 0 | 84355462 | 0 | 1076327825 | 1076327825 | 84355462 | 1076327825 | 0 | 989303085 | 989303085 | 87024740
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  |  | 1147202923 | 43430364 | 116880101 | 146830101 | 1160683287 | 0 | 1076327825 | 1076327825 | 0 | 84355462 | 0 | 1076327825 | 1076327825 | 84355462 | 1076327825 | 0 | 989303085 | 989303085 | 87024740
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  |  | 145511858 | 0 | 35489168 | 131004141 | 49996885 | 0 | 47702363 | 47702363 | 0 | 2294522 | 0 | 47702363 | 47702363 | 2294522 | 47702363 | 0 | 42702363 | 42702363 | 5000000
210019 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |  | TRM | 8421848 | 0 | 6576288 | 1816313 | 13181823 | 0 | 10887301 | 10887301 | 0 | 2294522 | 0 | 10887301 | 10887301 | 2294522 | 10887301 | 0 | 10887301 | 10887301 | 0
210020 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |  | TRM | 23087120 | 0 | 28912880 | 23733938 | 28266062 | 0 | 28266062 | 28266062 | 0 | 0 | 0 | 28266062 | 28266062 | 0 | 28266062 | 0 | 28266062 | 28266062 | 0
210021 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software |  | TRM | 114002890 | 0 | 0 | 105453890 | 8549000 | 0 | 8549000 | 8549000 | 0 | 0 | 0 | 8549000 | 8549000 | 0 | 8549000 | 0 | 3549000 | 3549000 | 5000000
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  |  | 1001691065 | 43430364 | 81390933 | 15825960 | 1110686402 | 0 | 1028625462 | 1028625462 | 0 | 82060940 | 0 | 1028625462 | 1028625462 | 82060940 | 1028625462 | 0 | 946600722 | 946600722 | 82024740
210022 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |  | TRM | 8557935 | 0 | 0 | 6176298 | 2381637 | 0 | 884756 | 884756 | 0 | 1496881 | 0 | 884756 | 884756 | 1496881 | 884756 | 0 | 884756 | 884756 | 0
210023 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing |  | TRM | 283223236 | 0 | 5958359 | 355545 | 288826050 | 0 | 288826050 | 288826050 | 0 | 0 | 0 | 288826050 | 288826050 | 0 | 288826050 | 0 | 226543340 | 226543340 | 62282710
210024 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | TRM | 81634894 | 43430364 | 3594682 | 9294117 | 119365823 | 0 | 58865963 | 58865963 | 0 | 60499860 | 0 | 58865963 | 58865963 | 60499860 | 58865963 | 0 | 47123933 | 47123933 | 11742030
210025 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | TRM | 628275000 | 0 | 71837892 | 0 | 700112892 | 0 | 680048693 | 680048693 | 0 | 20064199 | 0 | 680048693 | 680048693 | 20064199 | 680048693 | 0 | 672048693 | 672048693 | 8000000
| 2.1.3 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
| 2.1.3.13 | IMEB |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
210026 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias |  | TRM | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
| 2.1.8 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje |  |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  |  | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0
210027 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje |  | TRM | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 0 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0 | 15321058 | 0 | 15321058 | 15321058 | 0
| 2.3 | IMEB | Inversión | inversion |  | 1441250000 | 7951395636.47 | 1160049388 | 1136049388 | 9416645636.47 | 0 | 6029377144 | 6029377144 | 0 | 3387268492.47 | 0 | 6029377144 | 6029377144 | 3387268492.47 | 6029377144 | 0 | 5719402144 | 5719402144 | 309975000
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  |  | 1441250000 | 4591433235.47 | 514607486 | 1136049388 | 5411241333.47 | 0 | 2238520569 | 2238520569 | 0 | 3172720764.47 | 0 | 2238520569 | 2238520569 | 3172720764.47 | 2238520569 | 0 | 1928545569 | 1928545569 | 309975000
| 2.3.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos. |  |  | 0 | 379633195.47 | 185172603 | 318041862 | 246763936.47 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0 | 61591333.47 | 0 | 185172603 | 185172603 | 61591333.47 | 185172603 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0
| 2.3.2.02.01 | IMEB | Materiales y Suministros |  |  | 0 | 379633195.47 | 185172603 | 318041862 | 246763936.47 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0 | 61591333.47 | 0 | 185172603 | 185172603 | 61591333.47 | 185172603 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0
210093 | 2.3.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - BANCA. | CDE | RDB | 0 | 2400000 | 185172603 | 2400000 | 185172603 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0 | 0 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0 | 185172603 | 0 | 185172603 | 185172603 | 0
210090 | 2.3.2.02.01.004 | IMEB | Productos metálicos y paquetes de software. | CDE | RDB | 0 | 372033195.47 | 0 | 310441862 | 61591333.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61591333.47 | 0 | 0 | 0 | 61591333.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210094 | 2.3.2.02.01.004 | IMEB | Productos metálicos y paquetes de software. BANCA |  | RDF | 0 | 5200000 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  |  | 1441250000 | 4211800040 | 329434883 | 818007526 | 5164477397 | 0 | 2053347966 | 2053347966 | 0 | 3111129431 | 0 | 2053347966 | 2053347966 | 3111129431 | 2053347966 | 0 | 1743372966 | 1743372966 | 309975000
210028 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - CDE | CDE | TRM | 11781000 | 43500000 | 69909883 | 60000000 | 65190883 | 0 | 55395511 | 55395511 | 0 | 9795372 | 0 | 55395511 | 55395511 | 9795372 | 55395511 | 0 | 54220511 | 54220511 | 1175000
210029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- CDE | CDE | TRM | 51975000 | 0 | 90525000 | 0 | 142500000 | 0 | 121514815 | 121514815 | 0 | 20985185 | 0 | 121514815 | 121514815 | 20985185 | 121514815 | 0 | 121514815 | 121514815 | 0
210035 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- EXPOCUERO 2021 | CDE | APM | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 0 | 795000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 795000 | 23205000 | 0 | 23205000 | 23205000 | 0
210095 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- BANCA |  | RDB | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210030 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - COWORKING | COWORKING | TRM | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 330000000 | 0 | 307500000 | 307500000 | 22500000
210031 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - EMPLEO | EMPLEO | TRM | 155000000 | 53900000 | 0 | 30000000 | 178900000 | 0 | 177199999 | 177199999 | 0 | 1700001 | 0 | 177199999 | 177199999 | 1700001 | 177199999 | 0 | 177199999 | 177199999 | 0
210032 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - CDE | CDE | TRM | 802244000 | 3784000000 | 100000000 | 525607486 | 4160636514 | 0 | 1094740308 | 1094740308 | 0 | 3065896206 | 0 | 1094740308 | 1094740308 | 3065896206 | 1094740308 | 0 | 888440308 | 888440308 | 206300000
210033 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - COWORKING | COWORKING | TRM | 80000000 | 128000000 | 0 | 0 | 208000000 | 0 | 196293333 | 196293333 | 0 | 11706667 | 0 | 196293333 | 196293333 | 11706667 | 196293333 | 0 | 116293333 | 116293333 | 80000000
210034 | 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales - BANCA | BANCA | TRM | 10250000 | 199400040 | 45000000 | 199400040 | 55250000 | 0 | 54999000 | 54999000 | 0 | 251000 | 0 | 54999000 | 54999000 | 251000 | 54999000 | 0 | 54999000 | 54999000 | 0
| 2.3.6 | IMEB | Adquisicion de activos financieros. |  |  | 0 | 3359962401 | 435441862 | 0 | 3795404263 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0 | 4547688 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 4547688 | 3790856575 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0
| 2.3.6.01 | IMEB | Concesión de Préstamos. |  |  | 0 | 3359962401 | 435441862 | 0 | 3795404263 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0 | 4547688 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 4547688 | 3790856575 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0
| 2.3.6.01.04. | IMEB | A Personas Naturales. |  |  | 0 | 3359962401 | 435441862 | 0 | 3795404263 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0 | 4547688 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 4547688 | 3790856575 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0
210091 | 2.3.6.01.04.003 | IMEB | Fondo de Prestamos Banca. | BANCA | RDB | 0 | 3359962401 | 435441862 | 0 | 3795404263 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0 | 4547688 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 4547688 | 3790856575 | 0 | 3790856575 | 3790856575 | 0
| 2.3.7 | IMEB | Disminución de Pasivos. |  |  | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.7.05 | IMEB | Programación de Saneamiento fiscal y financiero |  |  | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210096 | 2.3.7.05.03 | IMEB | Pago de Déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero- Pasivo Exigible Vigencia expirada | BANCA | APM | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 210000040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTO |  |  | CDE | [6 empty] | 4639091333.47 | [7 empty] | 1480028237 |  |  |  |  | 1272553237 | 207475000
|  |  | COWORKING | [6 empty] | 538000000 | [7 empty] | 526293333 |  |  |  |  | 423793333 | 102500000
|  |  | EMPLEO | [6 empty] | 178900000 | [7 empty] | 177199999 |  |  |  |  | 177199999 | 0
|  |  | BANCA-CREDITOS | [6 empty] | 3535654263 | [7 empty] | 3530855575 |  |  |  |  | 3530855575 | 0
|  |  | BANCA-VICTIMAS (CREDITOS CONDONABLES) | [6 empty] | 315000000 |  |  | 315000000 |  |  |  |  | 315000000 |  |  |  |  | 315000000
|  |  | BANCA-PASIVO EXIGIBLE | [6 empty] | 210000040 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RUBRO | 2.3.2.02.01.002 |  | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | [6 empty] | 185172603 | [7 empty] | 185172603 |  |  |  |  | 185172603 | 0
| 2.3.2.02.01.004 |  | Productos metálicos y paquetes de software. | [6 empty] | 61591333.47 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.2.02.02.006 |  | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | [6 empty] | 65190883 | [7 empty] | 55395511 |  |  |  |  | 54220511 | 1175000
| 2.3.2.02.02.007 |  | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | [6 empty] | 496500000 | [7 empty] | 474719815 |  |  |  |  | 452219815 | 22500000
| 2.3.2.02.02.009 |  | Servicios para la comunidad, sociales y personales | [6 empty] | 4602786514 | [7 empty] | 1523232640 |  |  |  |  | 1236932640 | 286300000
| 2.3.6.01.04.003 |  | Fondo de Prestamos Banca. | [6 empty] | 3795404263 | [7 empty] | 3790856575 |  |  |  |  | 3790856575 | 0
| 2.3.7.05.03 |  | Pago de Déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero- Pasivo Exigible Vigencia expirada | [6 empty] | 210000040 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ING_DIC (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021
Rubro Presupuestales | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Recaudos Enero | Recaudos Febrero | Recaudos Marzo | Recaudos Abril | Recaudos Mayo | Recaudos Junio | Recaudos Julio | Recaudos Agosto | Recaudos Septiembre | Recaudos Octubre | Recaudos Noviembre | Recaudos Diciembre | Recaudos Mes Actual | Devoluciones | Total Recaudos | Saldo Por Recaudar
1 | Ingresos | 4009300000 | 7994826000.47 | 12004126000.47 | 336196212.31 | 336133019.27 | 336280941.15 | 336320268.76 | 1629438665.06 | 336426229.11 | 991142628.88 | 337582304.45 | 338044102.81 | 338055569.51 | 337026118.86 | 6340946940.69 | 11993593000.86 | 0 | 11993593000.86 | 10532999.61
1.1. | Ingresos Corrientes | 4000000000 | 6654000000 | 10654000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 987333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 6333333337 | 10654000000 | 0 | 10654000000 | 0
1.1.02 | Ingresos No Tributarios | 4000000000 | 6654000000 | 10654000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 987333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 6333333337 | 10654000000 | 0 | 10654000000 | 0
1.1.02.06. | Transferencias Corrientes | 4000000000 | 6654000000 | 10654000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 987333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 6333333337 | 10654000000 | 0 | 10654000000 | 0
1.1.02.06.006. | Transferencias de otras entidades del gobierno nacional | 4000000000 | 6654000000 | 10654000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 987333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 6333333337 | 10654000000 | 0 | 10654000000 | 0
1.1.02.06.006.06 | Otras unidades de gobierno | 4000000000 | 6654000000 | 10654000000 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 987333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 333333333 | 6333333337 | 10654000000 | 0 | 10654000000 | 0
1.2 | Recursos de Capital | 9300000 | 1340826000.47 | 1350126000.47 | 2862879.31 | 2799686.27 | 2947608.15 | 2986935.76 | 1296105332.06 | 3092896.11 | 3809295.88 | 4248971.45 | 4710769.81 | 4722236.51 | 3692785.86 | 7613603.69 | 1339593000.86 | 0 | 1339593000.86 | 10532999.61
1.2.02 | Excedente Financiero | 0 | 1292847948.47 | 1292847948.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292847948.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292847948.47 | 0 | 1292847948.47 | 0
1.2.02.01 | Establecimientos Públicos | 0 | 1292847948.47 | 1292847948.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292847948.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292847948.47 | 0 | 1292847948.47 | 0
1.2.05 | Rendimientos financieros | 9300000 | 47978052 | 57278052 | 2862879.31 | 2799686.27 | 2947608.15 | 2986935.76 | 3257383.59 | 3092896.11 | 3809295.88 | 4248971.45 | 4710769.81 | 4722236.51 | 3692785.86 | 7613603.69 | 46745052.39 | 0 | 46745052.39 | 10532999.61
1.2.05.02 | Depositos | 9300000 | 47978052 | 57278052 | 2862879.31 | 2799686.27 | 2947608.15 | 2986935.76 | 3257383.59 | 3092896.11 | 3809295.88 | 4248971.45 | 4710769.81 | 4722236.51 | 3692785.86 | 7613603.69 | 46745052.39 | 0 | 46745052.39 | 10532999.61

## Resumen ejecucion (hidden)
Descripción | Presupuesto Definitivo | Total Recaudos
Ingresos Corrientes | 10654000000 | 10654000000
Recursos de Capital | 1350126000.47 | 1339593000.86
Total Ingresos | 12004126000.47 | 11993593000.86
Descripción | Presupuesto Definitivo | Total Ejecutado
Gastos de personal | 1371476019 | 1313192868
Adquisición de bienes y servicios | 1160683287 | 1076327825
Sentencias y Conciliaciones | 40000000 | 40000000
Cuota de fiscalización y auditaje | 15321058 | 15321058
Total Gastos Funcionamiento | 2587480364 | 2444841751
Descripción | Presupuesto Definitivo | Total Ejecutado
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 185172603 | 185172603
Productos metálicos y paquetes de software. | 61591333.47 | 0
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 65190883 | 55395511
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 496500000 | 474719815
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 4602786514 | 1523232640
Fondo de Prestamos Banca. | 3795404263 | 3790856575
Pago de Déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero- Pasivo Exigible Vigencia expirada | 210000040 | 0
Total Gastos Inversión | 9416645636.47 | 6029377144
Total Gastos | 12004126000.47 | 8474218895