## MIPG INSTITUCIONAL
x
PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 2021- 2022 Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU | [13 empty] | Código: F-MC-1000-238,37-064
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Agosto-12-2021
Página: 1 de 1
Fecha Aprobación / Actualización Plan: |  |  |  | 2021-08-01
DIMENSIÓN | POLÍTICAS | RESULTADO FURAG VIGENCIA ANTERIOR | RECOMENDACIÓN DAFP | ACTIVIDAD DE TRABAJO | PRODUCTO / ENTREGABLE | META | LOGRO |  |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | RECURSOS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  | AÑO 2022
[7 empty] | AÑO 2021 |  | AÑO 2022 | [5 empty] | AÑO 2021 |  | AÑO 2022
[7 empty] | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim |  |  |  |  | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim
Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | 86.9 | NA | Actualizar los planes y programas que integran la dimensión estratégica del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x
[5 empty] | Plan de previsión de recursos humanos actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x
[5 empty] | Plan estratégico de Talento humano actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x
[5 empty] | Plan Institucional de Capacitación actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x
[5 empty] | Plan de Bienestar Institucional e Incentivos actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x
[5 empty] | Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x
|  |  | NA | Implementar el Plan Anual de Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al cronograma de actividades año 2021- 2022. | Informes del plan de seguridad y salud en el trabajo implementado 2021 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera | x | x
[5 empty] | Informes del plan de seguridad y salud en el trabajo implementado 2022 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x | x
|  |  | PIR4,IR11, IR12,IR13, | Implementar Plan Institucional de Capacitación de acuerdo al cronograma de actividades año 2021- año 2022 | Informes del Plan Institucional de capacitación implementado 2021 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera | x | x
[5 empty] | Informes del plan Institucional de capacitación implementado 2022 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x | x
|  |  | RN GETH04 | Implementar Plan de Bienestar Institucional e incentivos de acuerdo al cronograma de actividades año 2021- 2022 | Informes del Plan de Bienestar e incentivos implementado 2021 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera | x | x
[5 empty] | Informes de los Planes de Bienestar e incentivos implementados 2022 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x | x
|  |  | GETHR13 | Implementar actividades de salario emocional para promover el bienestar de los servidores públicos | Acciones realizadas que permitan resaltar y estimular a los servidores públicos como reconocimiento a sus labores | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  | GETHR11 | Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad. | Diagnostico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo servidores públicos vinculados y funcionarios con discapacidad | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  | NA | Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la entidad. | Informe Intervención del clima organizacional | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
| Integridad | 70.3 | IR14 | Fortalecer los canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Formulario de denuncias implementado en línea | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  | IR11, IR12,IR13 | Socializar y sensibilizar los valores del código de integridad | Código de integridad socializado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  | IR 2 | Monitorear en la página del SIGEP el registro Declaración de bienes y rentas y/o conflictos de interés de los obligados conforme la Ley 2013 de 2019 | Informe de monitoreo del registro de las declaraciónes de bienes, rentas y conflicto de interés de contratistas y servidores públicos . | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 84.9 |  | Formular el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano 2021 - 2022 | Plan anticorrupción y Atención al ciudadano formulado PAAC 2021 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  | x
[5 empty] | Plan anticorrupción y Atención al ciudadano formulado PAAC 2022 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  |  | x | x
|  |  |  | Socializar Plan Estratégico Institucional año 2022 | Plan estratégico Institucional 2022 socializado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  |  | x
|  |  |  | Formular e implementar planes de mejora que promuevan una gestión transparente y efectiva, además contribuyan a la mitigación de los riesgos de la entidad | Planes de mejoramiento formulados e implementados | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  | x
|  |  |  | Realizar monitoreo a la Matriz de Indicadores de Gestión año 2021- 2022 | Informe de monitoreo de la matriz de indicadores de gestión año 2021. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica | x | x
[5 empty] | Informe de monitoreo matriz de indicadores de gestión año 2022 . | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  |  | x | x
| Compras y contratación Pública | NA | NA | Diseñar e implementar los procedimientos de contratacion directa y minimas cuantias que se ajusten a los lineamientos y estándares propuestos a traves de los decretos, manuales, guías y documentos tipo, establecidos en Colombia compra eficiente a traves de la plataforma - SECOP ll | Procedimientos contratacion directa y minima cuantia implementados de acuerdo a las guías y manuales de Colombia compra eficiente y SECOP Il | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Juridica |  | x |  | x
| Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | NA | NA | Elaborar y mantener actualizado Plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiones - PAA actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera | x | x | x | x
|  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal acorde al Plan anual de adquisiones | Actas de comité de desempeño con seguimiento a la ejecucion presupuestal | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x |  | x
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de la elaboración del programa mensualizado de caja año 2021 y 2022 | Seguimiento Programa Mensualizado de caja 2021 | 6 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera | x | x
[5 empty] | Seguimiento Programa Mensualizado de caja 2022 | 6 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | x | x
Gestión para Resultados con Valores | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | 71.1 |  | Implementar mejoras continuas al Sistema Integrado de Gestión de calidad | Procedimientos y formatos actualizados | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  | x |  | x
|  |  | P1R2, FO2,GETHR2 | Actualizar y ajustar el Manual de funciones conforme al Decreto 1083 de 2015, Decreto 815 de 2018, la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 2365 de 2019, decreto 989 de 2020 | Manual de funciones actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  | FO3 | Implementar plan de mantenimiento preventivo de equipos | Plan de mantenimientos preventivo implementado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  | FO5, FO6 | Actualizar los inventarios de la entidad. | Inventario de la entidad actualizado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x
|  |  |  | Sensibilizar a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad acerca de los programas ambientales del Sistema de Gestión ambiental Institucional | Talleres de educación ambiental y / o Campañas de información realizada | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x |  | x
|  |  | FO8, GD8 | Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde al decreto 284 de 2018 y la política ambiental nacional, por parte de la entidad. | Residuos de los aparatos eléctricos y digitales entregados a un operador especializado | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera |  | x |  | x
| Gobierno Digital | 56.9 | PIR1 | Dar continuidad a la Implementación del PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la información de acuerdo con el cronograma de actividades | Informes de avances de implementación del PETI- 2021 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistemas | x | x
[5 empty] | Formatos Sistema de Gestión de Calidad diseñados | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistemas |  | x
[5 empty] | Informes de avances de la implementación del PETI- 2022 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  |  | x | x
|  |  | RNFGD10 | Realizar capacitación sobre tema de datos abiertos. | Capacitaciones realizadas sobre datos abiertos | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  | x
|  |  |  | Elaborar inventario de los temas que se pueden publicar como datos abiertos. | Inventario de datos abiertos elaborado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem | x | x | x | x
|  |  |  | Procesar y publicar la información de datos abiertos. | Datos abiertos publicado | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem | x | x | x | x
|  |  |  | Elaborar procedimiento de calidad de datos | Procedimiento calidad de datos elaborado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  | x
|  |  | RNFGD6, TAIR14R, NFGD8 | Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre la infraestructura TI e implementarlo de acuerdo al cronograma de actividades. | Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo implementado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  | x
|  |  |  | Actualizar programa para la disposición final de residuos tecnológicos. | Programa para la disposición final de los residuos tecnológicos actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  | x
|  |  |  | Actualizar el plan de continuidad de los servicios tecnológicos. | Plan de continuidad de servicios tecnológicos actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem | x | x | x | x
|  |  | RNFGD8 | Sensibilizar a los usuarios de la información sobre el uso adecuado de las TIC | Talleres, charlas y/o campañas para el uso adecuado de las TIC | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  | x |  | x
|  |  | RN GD 01 | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad la información actualizada acorde a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y resolucion 1519 de 2020 | Registros de la informacion publicados en la pagina web de la entidad | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem | x | x | x | x
| Seguridad Digital |  | SD R5,PIR7,GD86 | Actualizar y aprobar la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | Politica de seguridad de la informacion actualizada y aprobada | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  |  |  | x
|  |  |  | Implementar la Politica de seguridad de la informacion acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Politica de seguridad de la informacion implementada | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  |  |  | x
|  | 73.7 | RN GD 10 | Hacer diagnostico para la implementación del Marco de Interoperabilidad. | Diagnostico realizado para la implementacion del marco de interoperabilidad | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  |  |  | x
|  |  | SD R4,PIR3 | Elaborar diagnostico de seguridad y privacidad de la información - MSPI | Diagnostico de seguridad y privacidad de la informacion MSPI realizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  | x |  | x
|  |  | NA | Realizar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información. | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información realizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem | x | x | x | x
|  |  | GD75, GD72, GD73, GD,74 | Actualizar el documento Plan de Transición de Protocolos IPv4 a IPv6. | Plan de transicion de protocolos IPv4 a IPv6 actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistem |  |  |  | x
| Defensa jurídica | NA | NA | Actualizar el Manual de contratacion | Manual de contratacion actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Jurídico |  | x
|  |  | NA | Actualizar e implementar Plan de acción para la defensa jurídica de la entidad, incluyendo el componente de prevención de daño antijurídico. | Plan de accion actualizado e implementado para la defensa juridica de la entidad | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Jurídico |  |  | x
|  |  | NA | Realizar permanente el Comité de Conciliación de acuerdo a la normatividad vigente. | Comites de Conciliaciones realizados | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Jurídico | x | x | x | x
| Servicio al ciudadano | 76.2 | PSCR28 | Adecuar el canal telefónico de la entidad con menu de opciones | PBX instalado con menu de opciones | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo |  | x
|  |  | PSCR16,PSCR20 | Generar unos banner, en la pagina del IMEBU que vayan directamente a la población con discapacidad. | Banner informativos para población en condición de discapacidad publicado | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo |  | x |  | x
|  |  | PSCR30,PSCR31,PSCR32,PSCR33,PSCR34,TAI R81, TAI R82, TAI R83, TAI R85 | Implementar señalización inclusiva para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | Señalización con imágenes en lengua de señas Instaladas en la entidad | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo |  |  | x
|  |  | PSCR10 | Implementar el protocolo de atención al servicio ciudadano | Protocolo de servicio al ciudadano implementado | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario Ejecutivo |  | x |  | x
|  |  |  | Capacitar a los funcionarios de la entidad en lenguaje claro, que permitan mejorar la comunicación entre sus grupos de valor. | Capacitación lenguaje claro | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo |  | x
|  |  | PSCR18,PSCR20 | Actualizar e Implementar en la entidad el protocolo de cualificación en atención preferente e incluyente | Protocolo de atención preferente e incluyente actualizado e implementado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo |  | x
|  |  | RN SC 02 | Implementar la Ventanilla única | Ventanilla única implementada | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo |  |  | x | x
|  |  | PSCR17 | Realizar Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias realizados | 4 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo | x | x | x | x
| Participación ciudadana | 73.5 | PCR6 | Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos | Mecanismo implementado para capacitar a los grupos de valor | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  |  |  | x
|  |  | PCR13 | Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  | x
| Racionalización de trámites | NA | NA | Publicar de manera permanente información de interés del IMEBU en carteleras, página web y otros lugares visibles, consultando grupos de valor | Información de interés del IMEBU publicada en carteleras , pagina web y otros lugares visibles | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera | x | x | x | x
|  |  |  | Mantener actualizada la política de protección de datos de acuerdo ley 1581 de 2012 | Política de Protección de datos actualizada | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistemas | x | x | x | x
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 97 | SER1 | Publicar en pagina web los resultados de la gestión del IMEBU para el conocimiento de los grupos de valor. | Resultados de gestión del IMEBU publicados en la pagina web . | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Ingeniero de Sistemas |  | x | x | x
|  |  | NA | Realizar el seguimiento a los indicadores de gestión por proceso | Informe del seguimiento de Indicadores de gestión por proceso . | 4 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica | x | x | x | x
Información y Comunicación | Gestión Documental | 79.4 | GD12, TAI R31 | Actualizar el plan de preservación digital a largo plazo - Sistema integrado de conservacion - SIC | Plan de preservación Digital a largo plazo SIC 2022 actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  | x | x
|  |  | GD23 | Dar continuidad con la implementación del PINAR 2021 - 2022 de acuerdo al cronograma de actividades establecido por la entidad | Plan Institucional de archivos de la entidad PINAR implementado 2021 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo | x | x
[5 empty] | Plan Institucional de archivos de la entidad PINAR implementado 2022 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  | x | x
|  |  | GD23 | Actualizar el Inventario Documental de la entidad | Inventario documental actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo | x | x | x | x
|  |  | GD5 | Dar continuidad con la Implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental adoptado por la entidad de acuerdo al cronograma de actividades 2021-2022 | Sistema Integrado de Conservación Documental Implementado 2021 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo | x | x
[5 empty] | Sistema Integrado de Conservación Documental Implementado 2022 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  | x | x
|  |  | GD9,GD10,G11,GD13 | Actualizar el diagnóstico de expedientes electrónicos en el marco del Sistema de Conservación Documental. | Diagnostico de expedientes electrónicos actualizados en el marco del sistema de conservación documental | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  |  | x
|  |  | GD4,GD20,TAI R35 | Elaborar Plan de Trabajo para la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA | Plan de trabajo para la implementación del sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  |  | x
|  |  | GD4,TAI R25 | Actualizar las tablas de retención. incluyendo la gestión de documentos electrónicos. | Tablas de Retención actualizadas | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  |  | x
|  |  | GD4 | Publicar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC, Plan Institucional de archivos PINAR , en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia. | Sistema Integrado de Conservación SIC y Plan Institucional de Archivos PINAR publicados | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de archivo |  |  | X
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 70.5 | NA | Socializar a los funcionarios y contratistas para que conozcan la normatividad referente a la ley de transparencia y acceso a la información ( ley 1712 de 2014) | Socialización de la ley de transparencia y acceso a la información - ley 1712 de 2014 realizada | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento humano |  | x
|  |  | NA | Aplicar encuestas de satisfacción del usuario, que capture la percepción del IMEBU ante la ciudadanía. | Encuestas de satisfacción al usuario publicadas y/o aplicadas | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General - Secretario Ejecutivo | x | x | x | x
|  |  | TAI R38 | Designar a un funcionario mediante acto administrativo que reciba las denuncias que estén en presuntos actos de corrupción para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información publica y lucha contra corrupción | Acto administrativo de designación al funcionario encargado de recepcionar las denuncias de los presuntos actos de corrupción. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General |  | x
|  |  | TAI R 96, TAIR97, TAIR98 ,TAIR99 TAIR 100 TAR 101 TAIR 102 TAIR103 | Identificar debilidades, retos u oportunidades institucionales frente al ejercicio de rendición de cuentas. | Encuestas de satisfacción con respecto al evento de rendición de cuentas. | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  | x
|  |  |  | Publicar en redes el proceso de rendición de cuentas | Proceso de Rendición de cuentas publicadas | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subdirección Técnica |  | x |  | x
Gestión del Conocimiento y la Innovacion | Gestión del Conocimiento | 79.4 |  | Implementar la política de gestión del conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento implementada | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General-Subdirección Técnic |  |  |  | x
|  |  | GCR8 | Implementar cultura para compartir y difundir el conocimiento | Estrategia implementada para difundir el conocimiento | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General-Subdirección Técnic | x | x | x | x
|  |  | GC4 | Mantener actualizado plan de Comunicaciones de la entidad. | Plan de comunicaciones actualizado | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General-Subdirección Técnic | x | x | x | x
|  |  | PSCR1, GC6 | Replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como exitosas. | Informes de experiencias exitosas replicadas | 4 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Dirección General-Subdirección Técnic | x | x | x | x
Control Interno | Control Interno | 76.2 | CI R4, CI R6 | Hacer seguimiento para la aplicación de acciones de mejora del PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción y de gestión | PAAC y Mapa de riesgos con seguimiento 2021- 2022 | 3 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Control Interno |  | x | x | x
|  |  | CI R5, CI R6 | Realizar el comité Institucional de Control Interno CICI, informando sobre las funciones principales del mismo con relacion a las actividades de cumplimiento del plan de auditorias, y los riesgos, controles de primera y segunda linea de la entidad . | Actas de Comité Institucional de Control Interno | 5 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Control Interno | x | x | x | x
|  |  | IR2, IR11, IR12 | Hacer seguimiento por parte de la Oficina de Control interno al cumplimiento de los valores del código de integridad a los servidores públicos y contratistas en la intromisión y aplicación de los mismos en su gestión y del objeto contractual | Cuestionario anual aplicado servidores públicos y contratistas | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Control Interno |  | x
|  |  | NA | Evidenciar el monitoreo por parte de los lideres de equipo con relación al cumplimiento de los indicadores de gestión aplicados a cada área de la Organización. | Informe de Indicadores de gestión | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Control Interno |  | x
|  |  | CIR8 | Realizar seguimiento a los controles de primera y segunda línea en las auditorias que se practique, con el objeto de informar los riesgos posibles en la gestión de los mismos de cada servidor publico y contratista en su gestión. | Informe final de auditorias | 5 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Control Interno | x | x | x | x
Note on S104: VIGENCIA 2022 se programa de acuerdo plan de auditorias:

## TABLAS (hidden)
DIMENSIÓN | AVANCE EN CUMPLIMIENTO
TALENTO HUMANO | #REF!
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | #REF! |  | VIGENCIA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | #REF! | DEFICIENTE | 50% | 50%
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | #REF! | ACEPTABLE | 20% | 70%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | #REF! | BUENO | 20% | 90%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | #REF! | EXCELENTE | 10% | 100%
CONTROL INTERNO | #REF! | TOTAL | 100%
POLÍTICA | AVANCE EN CUMPLIMIENTO | VALOR |  | #REF!
Gestión estratégica del talento humano | #REF!
Integridad | #REF! | ANTES | #REF!
Planeación institucional | #REF! | PUNTERO | 1.5%
Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | #REF! | DESPUÉS | #REF!
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | #REF!
Gobierno digital | #REF!
Seguridad digital | #REF!
Defensa jurídica | #REF!
Servicio al ciudadano | #REF!
Racionalización de trámites | #REF!
Participación ciudadana en la gestión pública | #REF!
Mejora normativa | #REF!
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | #REF!
Gestión Documental | #REF!
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | #REF!
Gestión del conocimiento y la innovación | #REF!
Control interno | #REF!