## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-02-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-03-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 2020680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 800 | 146 | 18.25% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 430000000 |  |  |  |  | 430000000 | 352170341 |  |  |  |  | 352170341 | 81.9% | 209808333 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía. Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 771203004 |  |  |  |  | 771203004 | 771203004 |  |  |  |  | 771203004 | 100% | 306281194 | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivació | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 35% | 8.75% | 25% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 276000000 |  |  |  |  | 276000000 | 276000000 |  |  |  |  | 276000000 | 100% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora). Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivació | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2000 | 259 | 12.95% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 251398498 |  |  |  |  | 251398498 | 87397656.5 |  |  |  |  | 87397656.5 | 34.76% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 2020680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 800 | 76 | 9.5% | 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 251398498 |  |  |  |  | 251398498 | 87397656.5 |  |  |  |  | 87397656.5 | 34.76% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 2020680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 300 | 325 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 5000000 |  |  | 5000004 |  | 10000004 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 100% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 2020680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1200 | 375 | 31.25% | 2.3.2.02.02.009 | 5000000 |  |  | 5000004 |  | 10000004 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 100% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1300 | 1048 | 80.62% | 2.3.2.02.02.009 | 107683334 |  |  |  |  | 107683334 | 76951514 |  |  |  |  | 76951514 | 71.46% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 800 | 461 | 57.63% | 2.3.2.02.02.009 | 107683333 |  |  |  |  | 107683333 | 76951514 |  |  |  |  | 76951514 | 71.46% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 2020680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 390 | 80 | 20.51% | 2.3.2.02.02.009 | 107683333 |  |  |  |  | 107683333 | 76951514 |  |  |  |  | 76951514 | 71.46% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | 2021680010176 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar los procesos administrativos, juridicos y de control interno del IMEBU. Realizar acompañamiento, seguimiento y control de los programas y proyectos misionales del IMEBU. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 384087563 |  |  |  |  | 384087563 | 383420000 |  |  |  |  | 383420000 | 99.83% |  | IMEBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
11 | [11 empty] | TOTALES | 50.52% |  |  | 0 | 0 | 10000008 | 0 | 2707137571 | 2208443200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208443200 | 81.58% | 516089527

## Avance a cuatrienio (hidden)
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | META | META CUATRIENIO | 2020 |  |  |  |  | 2021 I TRIM |  |  |  |  | 2021 II TRIM |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | AVANCE CUATRIENIO MAR 2021 | 2022 MARZO |  |  |  |  | LOGRO CUATRIENIO MAR 2022 | % AVANCE CUATRIENIO MARZO 2022
[7 empty] | INDICADORES |  |  | AVANCE |  | INDICADORES |  |  | AVANCE |  | INDICADORES |  | AVANCE |  | INDICADORES |  |  | AVANCE |  |  | INDICADORES |  |  | AVANCE
[7 empty] | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento | META | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento |  | META PDM | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, FORMALIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 5000 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 1000 | 79 | 7.9% | 25% | 7.9% | 1000 | 347 | 50% | 34.7% | 1000 | 1178 | 117.8% | 100% | 100% | 3.58% | 800 | 146 | 18.25% | 16.67% | 18.25% | 1424 | 28.48% | *Incubadora CREA - Tiene 304 inscritos, entregará 100 incubados cada trimestre. *Incubados S-IINOVA CEMPRENDE, entregará 200 empresas incubadas (Seed Lab de tecnología, Espacios Colaborativos y otros ) *Consultorio E Marketing tiene inscritas 210 empresas, y entregará 800 empresas asesoradas. *Avanza Bga tiene en proceso de aceleración 80 empresas y culminará con 300 aceleradas y formadas. 1600 EMPRESAS SE ATENDERÁN PARA CUMPLIR CON REZAGO DEL CUATRIENIO (800 ADICIONALES A LA META DEL AÑO)
|  | CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 1 | 1 | 50% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 200% | 1 | 1 | 100% | 16.67% | 100% | 1 | 100%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | 100% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 0.25 | 0 | 0% | 25% | 0% | 25% | 0 | 50% | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 10% | 35% | 8.75% | 25% | 16.67% | 25% | 43.75% | 43.75%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 7000 | 800 | 2029 | 253.6% | 100% | 100% | 1200 | 57 | 4.75% | 25% | 4.75% | 1200 | 1082 | 50% | 90.17% | 1200 | 2673 | 222.8% | 100% | 100% | 29.8% | 2000 | 259 | 12.95% | 16.67% | 12.95% | 4961 | 70.87%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 4000 | 300 | 536 | 178.7% | 100% | 100% | 500 | 0 | 0% | 25% | 0% | 500 | 191 | 50% | 38.2% | 500 | 540 | 108% | 100% | 100% | 13.4% | 800 | 76 | 9.5% | 16.67% | 9.5% | 1152 | 28.8% | Se concertó que todas las empresas que accedan a crédito tendrán que pasar por asesoría financiera y comercial a los CDE. Se tendrá un asesor CDE en la sede de cada operador (8 horas asesoría requisito para desembolso). 1324 EMPRESAS SE ATENDERÁN PARA CUMPLIR CON REZAGO DE CUATRIENIO ( 524 ADICIONALES A LA DEL AÑO)
|  | BANCA CIUDADANA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 4000 | 200 | 0 | 0% | 100% | 0% | 600 | 17 | 2.833% | 25% | 2.833% | 600 | 38 | 50% | 6.333% | 600 | 234 | 39% | 100% | 39% | 0.425% | 300 | 325 | 108.3% | 16.67% | 100% | 559 | 13.98% | Se inyectaron recursos por un valor de $5.133.691.210, de los cuales $3520.856.575 son recursos propios y $1.612.834.635 son recursos de contrapartida de aliados financieros, a la Banca Ciudadana (Línea tasa 0% interés) para impulsar el cumplimiento de esta meta. En el primer trimestre ya se cumplió lo inicialmente planteado para el año. 2166 CRÉDITOS SE DESEMBOLSARÁN PARA CUMPLIR CON EL REZAGO DE CUATRIENIO)
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 6000 | 1200 | 2293 | 191.1% | 100% | 100% | 1600 | 328 | 20.5% | 25% | 20.5% | 1600 | 662 | 50% | 41.38% | 1600 | 1648 | 103% | 100% | 100% | 43.68% | 1200 | 375 | 31.25% | 16.67% | 31.25% | 4316 | 71.93%
[32 empty] | 0 | #DIV/0!
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 5000 | 1000 | 1956 | 195.6% | 100% | 100% | 1200 | 573 | 47.75% | 25% | 47.75% | 1200 | 1946 | 50% | 100% | 1200 | 3996 | 333% | 100% | 100% | 50.58% | 1300 | 1048 | 80.62% | 16.67% | 80.62% | 7000 | 100%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 3000 | 600 | 1335 | 222.5% | 100% | 100% | 700 | 180 | 25.71% | 25% | 25.71% | 700 | 1220 | 50% | 100% | 700 | 2960 | 422.9% | 100% | 100% | 50.5% | 800 | 461 | 57.63% | 16.67% | 57.63% | 4756 | 100%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 1500 | 330 | 400 | 121.2% | 100% | 100% | 370 | 70 | 18.92% | 25% | 18.92% | 370 | 332 | 50% | 89.73% | 370 | 1056 | 285.4% | 100% | 100% | 31.33% | 390 | 80 | 20.51% | 16.67% | 20.51% | 1536 | 102.4%
0
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 100% | 1 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.67% | 100% | 1 | 100%
[10 empty] | 100% | 90.91% | [13 empty] | 94.45% | [5 empty] | 50.52% |  | 69.11%
50.52%

## Estrategias (hidden)
Proyecto | Estrategia | Beneficiados
Coworking | Consultorio E Marketing | 79
Coworking | Espacios Colaborativos | 14
Coworking | Avanza BGA | 53
Coworking | Crea | 0
CDE | Planes de mejoramiento diseñados | 160
CDE | Modelos de negocio | 16
CDE | Talleres CDE | 83
CDE | Talleres vitrinismo Beatriz | 20
CDE | Planes de mejoramiento implementados | 76
Banca | Creditos tecnologia e innovación | 325
Banca | Creditos diferente a tecnologia e innovación | 375
Empleo | Registrados | 1048
Empleo | Talleres empleo | 461
Empleo | Empresas acompañadas | 80

## Gastos_Feb (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 28-02-2022
Fecha de Impresión: 01.03.2022 Hora: 03:32:pm
Impreso por: JENNIFER - JENNIFER MONTES GARCIA | [12 empty] | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  |  | CDP |  |  |  |  | RP
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | Proyecto | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  |  | 5040000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040000000 | 0 | 2886935798 | 2886935798 | 0 | 2153064202 | 0 | 2860274793 | 2860274793 | 2179725207 | 417051050 | 0 | 280962787 | 280962787 | 2579312006
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  |  | 2332862428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332862428 | 0 | 684195319 | 684195319 | 0 | 1648667109 | 0 | 664367848 | 664367848 | 1668494580 | 267759354 | 0 | 175308509 | 175308509 | 489059339
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  |  | 1388561517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388561517 | 0 | 163004205 | 163004205 | 0 | 1225557312 | 0 | 163004205 | 163004205 | 1225557312 | 162890645 | 0 | 144262245 | 144262245 | 18741960
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  |  | 1388561517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388561517 | 0 | 163004205 | 163004205 | 0 | 1225557312 | 0 | 163004205 | 163004205 | 1225557312 | 162890645 | 0 | 144262245 | 144262245 | 18741960
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  |  | 986057546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986057546 | 0 | 122673477 | 122673477 | 0 | 863384069 | 0 | 122673477 | 122673477 | 863384069 | 122673477 | 0 | 122673477 | 122673477 | 0
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  |  | 976294600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976294600 | 0 | 122657589 | 122657589 | 0 | 853637011 | 0 | 122657589 | 122657589 | 853637011 | 122657589 | 0 | 122657589 | 122657589 | 0
220001 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico |  | 1.2.1.0.0 | 775965124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775965124 | 0 | 119745248 | 119745248 | 0 | 656219876 | 0 | 119745248 | 119745248 | 656219876 | 119745248 | 0 | 119745248 | 119745248 | 0
220002 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios |  | 1.2.1.0.0 | 66549782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66549782 | 0 | 119756 | 119756 | 0 | 66430026 | 0 | 119756 | 119756 | 66430026 | 119756 | 0 | 119756 | 119756 | 0
220003 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados |  | 1.2.1.0.0 | 22632315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22632315 | 0 | 1062316 | 1062316 | 0 | 21569999 | 0 | 1062316 | 1062316 | 21569999 | 1062316 | 0 | 1062316 | 1062316 | 0
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  |  | 111147379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111147379 | 0 | 1730269 | 1730269 | 0 | 109417110 | 0 | 1730269 | 1730269 | 109417110 | 1730269 | 0 | 1730269 | 1730269 | 0
220004 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad |  | 1.2.1.0.0 | 75099581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75099581 | 0 | 127275 | 127275 | 0 | 74972306 | 0 | 127275 | 127275 | 74972306 | 127275 | 0 | 127275 | 127275 | 0
220005 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones |  | 1.2.1.0.0 | 36047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36047798 | 0 | 1602994 | 1602994 | 0 | 34444804 | 0 | 1602994 | 1602994 | 34444804 | 1602994 | 0 | 1602994 | 1602994 | 0
220006 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales |  | 1.2.1.0.0 | 9762946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9762946 | 0 | 15888 | 15888 | 0 | 9747058 | 0 | 15888 | 15888 | 9747058 | 15888 | 0 | 15888 | 15888 | 0
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  |  | 335322951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335322951 | 0 | 37991057 | 37991057 | 0 | 297331894 | 0 | 37991057 | 37991057 | 297331894 | 37877497 | 0 | 19249097 | 19249097 | 18741960
220007 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones |  | 1.2.1.0.0 | 95788061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95788061 | 0 | 14977800 | 14977800 | 0 | 80810261 | 0 | 14977800 | 14977800 | 80810261 | 14977800 | 0 | 7516200 | 7516200 | 7461600
220008 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud |  | 1.2.1.0.0 | 67849877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67849877 | 0 | 10608800 | 10608800 | 0 | 57241077 | 0 | 10608800 | 10608800 | 57241077 | 10608800 | 0 | 5323700 | 5323700 | 5285100
220009 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías |  | 1.2.1.0.0 | 81357880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81357880 | 0 | 132397 | 132397 | 0 | 81225483 | 0 | 132397 | 132397 | 81225483 | 132397 | 0 | 132397 | 132397 | 0
220010 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar |  | 1.2.1.0.0 | 38048157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38048157 | 0 | 5147800 | 5147800 | 0 | 32900357 | 0 | 5147800 | 5147800 | 32900357 | 5147800 | 0 | 2660200 | 2660200 | 2487600
220011 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales |  | 1.2.1.0.0 | 4718781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718781 | 0 | 687860 | 687860 | 0 | 4030921 | 0 | 687860 | 687860 | 4030921 | 574300 | 0 | 290500 | 290500 | 397360
220012 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF |  | 1.2.1.0.0 | 28536117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28536117 | 0 | 3861700 | 3861700 | 0 | 24674417 | 0 | 3861700 | 3861700 | 24674417 | 3861700 | 0 | 1995600 | 1995600 | 1866100
220013 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA |  | 1.2.1.0.0 | 19024078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19024078 | 0 | 2574700 | 2574700 | 0 | 16449378 | 0 | 2574700 | 2574700 | 16449378 | 2574700 | 0 | 1330500 | 1330500 | 1244200
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  |  | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 2339671 | 2339671 | 0 | 64841349 | 0 | 2339671 | 2339671 | 64841349 | 2339671 | 0 | 2339671 | 2339671 | 0
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  |  | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 2339671 | 2339671 | 0 | 64841349 | 0 | 2339671 | 2339671 | 64841349 | 2339671 | 0 | 2339671 | 2339671 | 0
220014 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones |  | 1.2.1.0.0 | 52870104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52870104 | 0 | 2137325 | 2137325 | 0 | 50732779 | 0 | 2137325 | 2137325 | 50732779 | 2137325 | 0 | 2137325 | 2137325 | 0
220015 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones |  | 1.3.2.3.05 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220016 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación |  | 1.2.1.0.0 | 4310916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310916 | 0 | 202346 | 202346 | 0 | 4108570 | 0 | 202346 | 202346 | 4108570 | 202346 | 0 | 202346 | 202346 | 0
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  |  | 788491311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788491311 | 0 | 505191114 | 505191114 | 0 | 283300197 | 0 | 485363643 | 485363643 | 303127668 | 101212643 | 0 | 27390198 | 27390198 | 457973445
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  |  | 788491311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788491311 | 0 | 505191114 | 505191114 | 0 | 283300197 | 0 | 485363643 | 485363643 | 303127668 | 101212643 | 0 | 27390198 | 27390198 | 457973445
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  |  | 82118061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82118061 | 0 | 23127471 | 23127471 | 0 | 58990590 | 0 | 3300000 | 3300000 | 78818061 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 3025000
220017 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |  | 1.2.1.0.0 | 13118061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 9818061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 9818061 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 3025000
220018 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |  | 1.2.1.0.0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 19827471 | 19827471 | 0 | 19172529 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220019 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software |  | 1.2.1.0.0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  |  | 706373250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706373250 | 0 | 482063643 | 482063643 | 0 | 224309607 | 0 | 482063643 | 482063643 | 224309607 | 100937643 | 0 | 27115198 | 27115198 | 454948445
220020 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |  | 1.2.1.0.0 | 2476902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476902 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 276902 | 0 | 2200000 | 2200000 | 276902 | 183333 | 0 | 183333 | 183333 | 2016667
220021 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing |  | 1.2.1.0.0 | 357179873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357179873 | 0 | 297631769 | 297631769 | 0 | 59548104 | 0 | 297631769 | 297631769 | 59548104 | 76164436 | 0 | 2341991 | 2341991 | 295289778
220022 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 1.2.1.0.0 | 74316475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74316475 | 0 | 8231874 | 8231874 | 0 | 66084601 | 0 | 8231874 | 8231874 | 66084601 | 3190208 | 0 | 3190208 | 3190208 | 5041666
220023 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 1.2.1.0.0 | 272400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272400000 | 0 | 174000000 | 174000000 | 0 | 98400000 | 0 | 174000000 | 174000000 | 98400000 | 21399666 | 0 | 21399666 | 21399666 | 152600334
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220024 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias |  | 1.2.1.0.0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220025 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias |  | 1.3.2.3.05 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 3656066 | 0 | 3656066 | 3656066 | 12343934
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 3656066 | 0 | 3656066 | 3656066 | 12343934
220026 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje |  | 1.2.1.0.0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 3656066 | 0 | 3656066 | 3656066 | 12343934
| 2.3 | IMEB | Inversión |  |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2202740479 | 2202740479 | 0 | 504397093 | 0 | 2195906945 | 2195906945 | 511230627 | 149291696 | 0 | 105654278 | 105654278 | 2090252667
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2202740479 | 2202740479 | 0 | 504397093 | 0 | 2195906945 | 2195906945 | 511230627 | 149291696 | 0 | 105654278 | 105654278 | 2090252667
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2202740479 | 2202740479 | 0 | 504397093 | 0 | 2195906945 | 2195906945 | 511230627 | 149291696 | 0 | 105654278 | 105654278 | 2090252667
220027 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-CDE | CDE | 1.2.1.0.0 | 62800427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800427 | 0 | 27806569 | 27806569 | 0 | 34993858 | 0 | 26973235 | 26973235 | 35827192 | 36569 | 0 | 36569 | 36569 | 26936666
220028 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-COWORKING | COWORKING | 1.2.1.0.0 | 226483488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226483488 | 0 | 153470341 | 153470341 | 0 | 73013147 | 0 | 153470341 | 153470341 | 73013147 | 38367585 | 0 | 0 | 0 | 153470341
220029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-CDE | CDE | 1.2.1.0.0 | 105125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105125000 | 0 | 97393750 | 97393750 | 0 | 7731250 | 0 | 91393550 | 91393550 | 13731450 | 5763050 | 0 | 5763050 | 5763050 | 85630500
| 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  |  | 2312728657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312728657 | 0 | 1924069819 | 1924069819 | 0 | 388658838 | 0 | 1924069819 | 1924069819 | 388658838 | 105124492 | 0 | 99854659 | 99854659 | 1824215160
220030 | 2.3.2.02.02.009.01 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-BANCA | BANCA | 1.3.2.3.05 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220031 | 2.3.2.02.02.009.02 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-BANCA | BANCA | 1.2.1.0.0 | 20916668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20916668 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 916668 | 0 | 20000000 | 20000000 | 916668 | 3166666 | 0 | 3166666 | 3166666 | 16833334
220032 | 2.3.2.02.02.009.03 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales- CDE | CDE | 1.2.1.0.0 | 1382074573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382074573 | 0 | 1091095277 | 1091095277 | 0 | 290979296 | 0 | 1091095277 | 1091095277 | 290979296 | 43332330 | 0 | 38062497 | 38062497 | 1053032780
220033 | 2.3.2.02.02.009.04 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales -EMPLEO | EMPLEO | 1.2.1.0.0 | 312133332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312133332 | 0 | 230854542 | 230854542 | 0 | 81278790 | 0 | 230854542 | 230854542 | 81278790 | 13064666 | 0 | 13064666 | 13064666 | 217789876
220034 | 2.3.2.02.02.009.05 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-COWORKING | COWORKING | 1.2.1.0.0 | 203516512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203516512 | 0 | 198700000 | 198700000 | 0 | 4816512 | 0 | 198700000 | 198700000 | 4816512 | 18179999 | 0 | 18179999 | 18179999 | 180520001
220035 | 2.3.2.02.02.009.06 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-FORTALECIMIENTO | FORTALECIMIENTO | 1.2.1.0.0 | 384087563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384087563 | 0 | 383420000 | 383420000 | 0 | 667563 | 0 | 383420000 | 383420000 | 667563 | 27380831 | 0 | 27380831 | 27380831 | 356039169
|  | PROYECTO | CDE | [9 empty] | 1550000000 | [7 empty] | 1209462062
|  |  | COWORKING | [9 empty] | 430000000 | [7 empty] | 352170341
|  |  | BANCA | [9 empty] | 30916677 | [7 empty] | 20000000
|  |  | EMPLEO | [9 empty] | 312133332 | [7 empty] | 230854542
|  |  | FORTALECIMIENTO | [9 empty] | 384087563 | [7 empty] | 383420000

## Gastos_Mar
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 31-03-2022
Fecha de Impresión: 04.04.2022 Hora: 09:13:am
Impreso por: GUSTAVO - GUSTAVO RAMIREZ BONELLS | [11 empty] | PRESUPUESTO |  |  | CDP |  |  |  |  | RP |  |  |  |  | PAGOS
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  | 5040000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040000000 | 0 | 3012299636 | 3012299636 | 0 | 2027700364 | 0 | 2985053546 | 2985053546 | 2054946454 | 840989887 | 0 | 757904263 | 757904263 | 2227149283
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  | 2332862428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332862428 | 0 | 803856436 | 803856436 | 0 | 1529005992 | 0 | 776610346 | 776610346 | 1556252082 | 382138129 | 0 | 299052505 | 299052505 | 477557841
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  | 1388561517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388561517 | 0 | 249978258 | 249978258 | 0 | 1138583259 | 0 | 249978258 | 249978258 | 1138583259 | 249865178 | 0 | 166779554 | 166779554 | 83198704
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  | 1388561517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388561517 | 0 | 249978258 | 249978258 | 0 | 1138583259 | 0 | 249978258 | 249978258 | 1138583259 | 249865178 | 0 | 166779554 | 166779554 | 83198704
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  | 986057546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986057546 | 0 | 186953835 | 186953835 | 0 | 799103711 | 0 | 186953835 | 186953835 | 799103711 | 186953835 | 0 | 124175511 | 124175511 | 62778324
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  | 976294600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976294600 | 0 | 186937947 | 186937947 | 0 | 789356653 | 0 | 186937947 | 186937947 | 789356653 | 186937947 | 0 | 124159623 | 124159623 | 62778324
220001 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico | 1.2.1.0.0 | 775965124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775965124 | 0 | 178172145 | 178172145 | 0 | 597792979 | 0 | 178172145 | 178172145 | 597792979 | 178172145 | 0 | 119745248 | 119745248 | 58426897
220002 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios | 1.2.1.0.0 | 66549782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66549782 | 0 | 119756 | 119756 | 0 | 66430026 | 0 | 119756 | 119756 | 66430026 | 119756 | 0 | 119756 | 119756 | 0
220003 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados | 1.2.1.0.0 | 22632315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22632315 | 0 | 5413743 | 5413743 | 0 | 17218572 | 0 | 5413743 | 5413743 | 17218572 | 5413743 | 0 | 1062316 | 1062316 | 4351427
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 111147379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111147379 | 0 | 3232303 | 3232303 | 0 | 107915076 | 0 | 3232303 | 3232303 | 107915076 | 3232303 | 0 | 3232303 | 3232303 | 0
220004 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad | 1.2.1.0.0 | 75099581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75099581 | 0 | 127275 | 127275 | 0 | 74972306 | 0 | 127275 | 127275 | 74972306 | 127275 | 0 | 127275 | 127275 | 0
220005 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones | 1.2.1.0.0 | 36047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36047798 | 0 | 3105028 | 3105028 | 0 | 32942770 | 0 | 3105028 | 3105028 | 32942770 | 3105028 | 0 | 3105028 | 3105028 | 0
220006 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales | 1.2.1.0.0 | 9762946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9762946 | 0 | 15888 | 15888 | 0 | 9747058 | 0 | 15888 | 15888 | 9747058 | 15888 | 0 | 15888 | 15888 | 0
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  | 335322951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335322951 | 0 | 58303177 | 58303177 | 0 | 277019774 | 0 | 58303177 | 58303177 | 277019774 | 58190097 | 0 | 37882797 | 37882797 | 20420380
220007 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones | 1.2.1.0.0 | 95788061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95788061 | 0 | 22961500 | 22961500 | 0 | 72826561 | 0 | 22961500 | 22961500 | 72826561 | 22961500 | 0 | 14977800 | 14977800 | 7983700
220008 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud | 1.2.1.0.0 | 67849877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67849877 | 0 | 16263500 | 16263500 | 0 | 51586377 | 0 | 16263500 | 16263500 | 51586377 | 16263500 | 0 | 10608800 | 10608800 | 5654700
220009 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías | 1.2.1.0.0 | 81357880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81357880 | 0 | 132397 | 132397 | 0 | 81225483 | 0 | 132397 | 132397 | 81225483 | 132397 | 0 | 132397 | 132397 | 0
220010 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.2.1.0.0 | 38048157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38048157 | 0 | 7957900 | 7957900 | 0 | 30090257 | 0 | 7957900 | 7957900 | 30090257 | 7957900 | 0 | 5147800 | 5147800 | 2810100
220011 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1.2.1.0.0 | 4718781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718781 | 0 | 1038280 | 1038280 | 0 | 3680501 | 0 | 1038280 | 1038280 | 3680501 | 925200 | 0 | 579600 | 579600 | 458680
220012 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF | 1.2.1.0.0 | 28536117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28536117 | 0 | 5969500 | 5969500 | 0 | 22566617 | 0 | 5969500 | 5969500 | 22566617 | 5969500 | 0 | 3861700 | 3861700 | 2107800
220013 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA | 1.2.1.0.0 | 19024078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19024078 | 0 | 3980100 | 3980100 | 0 | 15043978 | 0 | 3980100 | 3980100 | 15043978 | 3980100 | 0 | 2574700 | 2574700 | 1405400
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 4721246 | 4721246 | 0 | 62459774 | 0 | 4721246 | 4721246 | 62459774 | 4721246 | 0 | 4721246 | 4721246 | 0
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 4721246 | 4721246 | 0 | 62459774 | 0 | 4721246 | 4721246 | 62459774 | 4721246 | 0 | 4721246 | 4721246 | 0
220014 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones | 1.2.1.0.0 | 52870104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52870104 | 0 | 4340308 | 4340308 | 0 | 48529796 | 0 | 4340308 | 4340308 | 48529796 | 4340308 | 0 | 4340308 | 4340308 | 0
220015 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones | 1.3.2.3.05 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220016 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación | 1.2.1.0.0 | 4310916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310916 | 0 | 380938 | 380938 | 0 | 3929978 | 0 | 380938 | 380938 | 3929978 | 380938 | 0 | 380938 | 380938 | 0
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  | 788491311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788491311 | 0 | 537878178 | 537878178 | 0 | 250613133 | 0 | 510632088 | 510632088 | 277859223 | 126788852 | 0 | 126788852 | 126788852 | 383843236
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  | 788491311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788491311 | 0 | 537878178 | 537878178 | 0 | 250613133 | 0 | 510632088 | 510632088 | 277859223 | 126788852 | 0 | 126788852 | 126788852 | 383843236
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  | 82118061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82118061 | 0 | 23127471 | 23127471 | 0 | 58990590 | 0 | 3300000 | 3300000 | 78818061 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 3025000
220017 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 1.2.1.0.0 | 13118061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 9818061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 9818061 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 3025000
220018 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 1.2.1.0.0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 19827471 | 19827471 | 0 | 19172529 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220019 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software | 1.2.1.0.0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 706373250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706373250 | 0 | 514750707 | 514750707 | 0 | 191622543 | 0 | 507332088 | 507332088 | 199041162 | 126513852 | 0 | 126513852 | 126513852 | 380818236
220020 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 1.2.1.0.0 | 2476902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476902 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 276902 | 0 | 2200000 | 2200000 | 276902 | 183333 | 0 | 183333 | 183333 | 2016667
220021 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 1.2.1.0.0 | 357179873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357179873 | 0 | 327584615 | 327584615 | 0 | 29595258 | 0 | 320165996 | 320165996 | 37013877 | 78506427 | 0 | 78506427 | 78506427 | 241659569
220022 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.2.1.0.0 | 74316475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74316475 | 0 | 10966092 | 10966092 | 0 | 63350383 | 0 | 10966092 | 10966092 | 63350383 | 5924426 | 0 | 5924426 | 5924426 | 5041666
220023 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1.2.1.0.0 | 272400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272400000 | 0 | 174000000 | 174000000 | 0 | 98400000 | 0 | 174000000 | 174000000 | 98400000 | 41899666 | 0 | 41899666 | 41899666 | 132100334
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220024 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias | 1.2.1.0.0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220025 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias | 1.3.2.3.05 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 5484099 | 0 | 5484099 | 5484099 | 10515901
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 5484099 | 0 | 5484099 | 5484099 | 10515901
220026 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje | 1.2.1.0.0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 5484099 | 0 | 5484099 | 5484099 | 10515901
| 2.3 | IMEB | Inversión |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2208443200 | 2208443200 | 0 | 498694372 | 0 | 2208443200 | 2208443200 | 498694372 | 458851758 | 0 | 458851758 | 458851758 | 1749591442
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2208443200 | 2208443200 | 0 | 498694372 | 0 | 2208443200 | 2208443200 | 498694372 | 458851758 | 0 | 458851758 | 458851758 | 1749591442
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2208443200 | 2208443200 | 0 | 498694372 | 0 | 2208443200 | 2208443200 | 498694372 | 458851758 | 0 | 458851758 | 458851758 | 1749591442
220027 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-CDE | 1.2.1.0.0 | 62800427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800427 | 0 | 27609490 | 27609490 | 0 | 35190937 | 0 | 27609490 | 27609490 | 35190937 | 672824 | 0 | 672824 | 672824 | 26936666
220028 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-COWORKING | 1.2.1.0.0 | 226483488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226483488 | 0 | 153470341 | 153470341 | 0 | 73013147 | 0 | 153470341 | 153470341 | 73013147 | 38367585 | 0 | 38367585 | 38367585 | 115102756
220029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-CDE | 1.2.1.0.0 | 105125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105125000 | 0 | 103293550 | 103293550 | 0 | 1831450 | 0 | 103293550 | 103293550 | 1831450 | 39526100 | 0 | 39526100 | 39526100 | 63767450
| 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2312728657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312728657 | 0 | 1924069819 | 1924069819 | 0 | 388658838 | 0 | 1924069819 | 1924069819 | 388658838 | 380285249 | 0 | 380285249 | 380285249 | 1543784570
220030 | 2.3.2.02.02.009.01 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-BANCA | 1.3.2.3.05 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220031 | 2.3.2.02.02.009.02 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-BANCA | 1.2.1.0.0 | 20916668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20916668 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 916668 | 0 | 20000000 | 20000000 | 916668 | 8166666 | 0 | 8166666 | 8166666 | 11833334
220032 | 2.3.2.02.02.009.03 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales- CDE | 1.2.1.0.0 | 1382074573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382074573 | 0 | 1091095277 | 1091095277 | 0 | 290979296 | 0 | 1091095277 | 1091095277 | 290979296 | 154737330 | 0 | 154737330 | 154737330 | 936357947
220033 | 2.3.2.02.02.009.04 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales -EMPLEO | 1.2.1.0.0 | 312133332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312133332 | 0 | 230854542 | 230854542 | 0 | 81278790 | 0 | 230854542 | 230854542 | 81278790 | 51890423 | 0 | 51890423 | 51890423 | 178964119
220034 | 2.3.2.02.02.009.05 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-COWORKING | 1.2.1.0.0 | 203516512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203516512 | 0 | 198700000 | 198700000 | 0 | 4816512 | 0 | 198700000 | 198700000 | 4816512 | 66479999 | 0 | 66479999 | 66479999 | 132220001
220035 | 2.3.2.02.02.009.06 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-FORTALECIMIENTO | 1.2.1.0.0 | 384087563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384087563 | 0 | 383420000 | 383420000 | 0 | 667563 | 0 | 383420000 | 383420000 | 667563 | 99010831 | 0 | 99010831 | 99010831 | 284409169
|  | PROYECTO | CDE | [8 empty] | 1550000000 |  |  | 1221998317 |  |  |  |  | 1221998317 |  |  |  |  | 194936254
|  |  | COWORKING | [8 empty] | 430000000 |  |  | 352170341 |  |  |  |  | 352170341 |  |  |  |  | 104847584
|  |  | BANCA | [8 empty] | 30916677 |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 8166666
|  |  | EMPLEO | [8 empty] | 312133332 |  |  | 230854542 |  |  |  |  | 230854542 |  |  |  |  | 51890423
|  |  | FORTALECIMIENTO | [8 empty] | 384087563 |  |  | 383420000 |  |  |  |  | 383420000 |  |  |  |  | 99010831

## Calculos CDE (hidden)
| VALOR EJECUTADO |  | 1221998317 | ESTE VALOR SE CAMBIA TODOS LOS MESES
| META | DESCRIPCIÓN | VALOR
VALOR DE LA META | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Incluye valor convenio comfenalco y camara (dinero y especie) y arriendo | 771203004
| Convenio CDE Camara de comercio |  | 319051162
| Convenio CDE Comfenalco |  | 388758292
| Arriendo Chapinero |  | 63393550
VALOR DE LA META | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Incluye CPS Market place y CDE virtual | 276000000
| Coordinador Market Place CDE |  | 30000000
| Profesional de apoyo 1 Market Place CDE |  | 24000000
| Profesional de apoyo 2 Market Place CDE |  | 24000000
| Profesional de apoyo 3 Market Place CDE |  | 24000000
| Profesional de apoyo 4 Market Place CDE |  | 24000000
| Profesional de apoyo 1 CDE Virtual |  | 30000000
| Profesional de apoyo 2 CDE Virtual |  | 30000000
| Profesional de apoyo 3 CDE Virtual |  | 30000000
| Profesional de apoyo 4 CDE Virtual |  | 30000000
| Profesional líder CDE Virtual |  | 30000000
VALOR DE LA META | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. |  | 87397656.5
VALOR DE LA META | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. |  | 87397656.5
168000000

## Gastos_Ene (hidden)
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU
NIT: 00804014968 - 1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 31-01-2022
Fecha de Impresión: 03.02.2022 Hora: 09:15:am | [12 empty] | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  |  | CDP |  |  |  |  | RP |  |  |  |  | PAGOS
Impreso por: GUSTAVO - GUSTAVO RAMIREZ BONELLS
Codigo de Control | Rubro Presupuestal | Unidad Ejecutora | Descripción | PROYECTO | Fuente | Presupuesto Inicial | Adiciones | Aplazamientos | Desaplazamiento | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Cdps Vigencia Futura | Saldo por Ejecutar | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Total Obligaciones | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos | Saldo por Pagar
| 2 | IMEB | Gastos |  |  | 5040000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040000000 | 0 | 2717910045 | 2717910045 | 0 | 2322089955 | 0 | 2654516295 | 2654516295 | 2385483705 | 84201057 | 0 | 61569657 | 61569657 | 2592946638
| 2.1 | IMEB | Funcionamiento |  |  | 2332862428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332862428 | 0 | 576976135 | 576976135 | 0 | 1755886293 | 0 | 576976135 | 576976135 | 1755886293 | 83431057 | 0 | 61569657 | 61569657 | 515406478
| 2.1.1 | IMEB | Gastos de personal |  |  | 1388561517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388561517 | 0 | 80686357 | 80686357 | 0 | 1307875160 | 0 | 80686357 | 80686357 | 1307875160 | 80686357 | 0 | 61569657 | 61569657 | 19116700
| 2.1.1.01 | IMEB | Planta de personal permanente |  |  | 1388561517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388561517 | 0 | 80686357 | 80686357 | 0 | 1307875160 | 0 | 80686357 | 80686357 | 1307875160 | 80686357 | 0 | 61569657 | 61569657 | 19116700
| 2.1.1.01.01 | IMEB | Factores constitutivos de salario |  |  | 986057546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986057546 | 0 | 61569657 | 61569657 | 0 | 924487889 | 0 | 61569657 | 61569657 | 924487889 | 61569657 | 0 | 61569657 | 61569657 | 0
| 2.1.1.01.01.001 | IMEB | Factores salariales comunes |  |  | 976294600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976294600 | 0 | 61569657 | 61569657 | 0 | 914724943 | 0 | 61569657 | 61569657 | 914724943 | 61569657 | 0 | 61569657 | 61569657 | 0
220001 | 2.1.1.01.01.001.01 | IMEB | Sueldo básico |  | 1.2.1.0.0 | 775965124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775965124 | 0 | 61569657 | 61569657 | 0 | 714395467 | 0 | 61569657 | 61569657 | 714395467 | 61569657 | 0 | 61569657 | 61569657 | 0
220002 | 2.1.1.01.01.001.06 | IMEB | Prima de servicios |  | 1.2.1.0.0 | 66549782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66549782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66549782 | 0 | 0 | 0 | 66549782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220003 | 2.1.1.01.01.001.07 | IMEB | Bonificación por servicios prestados |  | 1.2.1.0.0 | 22632315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22632315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22632315 | 0 | 0 | 0 | 22632315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.01.01.001.08 | IMEB | Prestaciones sociales |  |  | 111147379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111147379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111147379 | 0 | 0 | 0 | 111147379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220004 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | IMEB | Prima de navidad |  | 1.2.1.0.0 | 75099581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75099581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75099581 | 0 | 0 | 0 | 75099581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220005 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | IMEB | Prima de vacaciones |  | 1.2.1.0.0 | 36047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36047798 | 0 | 0 | 0 | 36047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220006 | 2.1.1.01.01.002 | IMEB | Factores salariales especiales |  | 1.2.1.0.0 | 9762946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9762946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9762946 | 0 | 0 | 0 | 9762946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.01.02 | IMEB | Contribuciones inherentes a la nómina |  |  | 335322951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335322951 | 0 | 19116700 | 19116700 | 0 | 316206251 | 0 | 19116700 | 19116700 | 316206251 | 19116700 | 0 | 0 | 0 | 19116700
220007 | 2.1.1.01.02.001 | IMEB | Aportes a la seguridad social en pensiones |  | 1.2.1.0.0 | 95788061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95788061 | 0 | 7516200 | 7516200 | 0 | 88271861 | 0 | 7516200 | 7516200 | 88271861 | 7516200 | 0 | 0 | 0 | 7516200
220008 | 2.1.1.01.02.002 | IMEB | Aportes a la seguridad social en salud |  | 1.2.1.0.0 | 67849877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67849877 | 0 | 5323700 | 5323700 | 0 | 62526177 | 0 | 5323700 | 5323700 | 62526177 | 5323700 | 0 | 0 | 0 | 5323700
220009 | 2.1.1.01.02.003 | IMEB | Aportes de cesantías |  | 1.2.1.0.0 | 81357880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81357880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81357880 | 0 | 0 | 0 | 81357880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220010 | 2.1.1.01.02.004 | IMEB | Aportes a cajas de compensación familiar |  | 1.2.1.0.0 | 38048157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38048157 | 0 | 2660200 | 2660200 | 0 | 35387957 | 0 | 2660200 | 2660200 | 35387957 | 2660200 | 0 | 0 | 0 | 2660200
220011 | 2.1.1.01.02.005 | IMEB | Aportes generales al sistema de riesgos laborales |  | 1.2.1.0.0 | 4718781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718781 | 0 | 290500 | 290500 | 0 | 4428281 | 0 | 290500 | 290500 | 4428281 | 290500 | 0 | 0 | 0 | 290500
220012 | 2.1.1.01.02.006 | IMEB | Aportes al ICBF |  | 1.2.1.0.0 | 28536117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28536117 | 0 | 1995600 | 1995600 | 0 | 26540517 | 0 | 1995600 | 1995600 | 26540517 | 1995600 | 0 | 0 | 0 | 1995600
220013 | 2.1.1.01.02.007 | IMEB | Aportes al SENA |  | 1.2.1.0.0 | 19024078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19024078 | 0 | 1330500 | 1330500 | 0 | 17693578 | 0 | 1330500 | 1330500 | 17693578 | 1330500 | 0 | 0 | 0 | 1330500
| 2.1.1.01.03 | IMEB | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  |  | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.01.03.001 | IMEB | Prestaciones sociales |  |  | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 67181020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220014 | 2.1.1.01.03.001.01 | IMEB | Vacaciones |  | 1.2.1.0.0 | 52870104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52870104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52870104 | 0 | 0 | 0 | 52870104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220015 | 2.1.1.01.03.001.02 | IMEB | Indemnización por vacaciones |  | 1.3.2.3.05 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220016 | 2.1.1.01.03.001.03 | IMEB | Bonificacion especial de recreación |  | 1.2.1.0.0 | 4310916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310916 | 0 | 0 | 0 | 4310916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | IMEB | Adquisición de bienes y servicios |  |  | 788491311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788491311 | 0 | 480289778 | 480289778 | 0 | 308201533 | 0 | 480289778 | 480289778 | 308201533 | 916667 | 0 | 0 | 0 | 480289778
| 2.1.2.02 | IMEB | Adquisiciones diferentes de activos |  |  | 788491311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788491311 | 0 | 480289778 | 480289778 | 0 | 308201533 | 0 | 480289778 | 480289778 | 308201533 | 916667 | 0 | 0 | 0 | 480289778
| 2.1.2.02.01 | IMEB | Materiales y suministros |  |  | 82118061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82118061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 78818061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 78818061 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 3300000
220017 | 2.1.2.02.01.002 | IMEB | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |  | 1.2.1.0.0 | 13118061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 9818061 | 0 | 3300000 | 3300000 | 9818061 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 3300000
220018 | 2.1.2.02.01.003 | IMEB | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |  | 1.2.1.0.0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220019 | 2.1.2.02.01.004 | IMEB | Productos metalicos y paquetes de software |  | 1.2.1.0.0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  |  | 706373250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706373250 | 0 | 476989778 | 476989778 | 0 | 229383472 | 0 | 476989778 | 476989778 | 229383472 | 641667 | 0 | 0 | 0 | 476989778
220020 | 2.1.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |  | 1.2.1.0.0 | 2476902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476902 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 276902 | 0 | 2200000 | 2200000 | 276902 | 183333 | 0 | 0 | 0 | 2200000
220021 | 2.1.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing |  | 1.2.1.0.0 | 357179873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357179873 | 0 | 295289778 | 295289778 | 0 | 61890095 | 0 | 295289778 | 295289778 | 61890095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295289778
220022 | 2.1.2.02.02.008 | IMEB | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 1.2.1.0.0 | 74316475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74316475 | 0 | 5500000 | 5500000 | 0 | 68816475 | 0 | 5500000 | 5500000 | 68816475 | 458334 | 0 | 0 | 0 | 5500000
220023 | 2.1.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 1.2.1.0.0 | 272400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272400000 | 0 | 174000000 | 174000000 | 0 | 98400000 | 0 | 174000000 | 174000000 | 98400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000000
| 2.1.3 | IMEB | Transferencias corrientes |  |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13 | IMEB | Sentencias y Conciliaciones |  |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3.13.01 | IMEB | Fallos nacionales |  |  | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 139809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220024 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias |  | 1.2.1.0.0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 119809609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220025 | 2.1.3.13.01.001 | IMEB | Sentencias |  | 1.3.2.3.05 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 19999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.8 | IMEB | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 1828033 | 0 | 0 | 0 | 16000000
| 2.1.8.04 | IMEB | Contribuciones |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 1828033 | 0 | 0 | 0 | 16000000
220026 | 2.1.8.04.01 | IMEB | Cuota de fiscalización y auditaje |  | 1.2.1.0.0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 1828033 | 0 | 0 | 0 | 16000000
| 2.3 | IMEB | Inversión |  |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2140933910 | 2140933910 | 0 | 566203662 | 0 | 2077540160 | 2077540160 | 629597412 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 2077540160
| 2.3.2 | IMEB | Adquisicion de bienes y servicios |  |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2140933910 | 2140933910 | 0 | 566203662 | 0 | 2077540160 | 2077540160 | 629597412 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 2077540160
| 2.3.2.02.02 | IMEB | Adquisición de servicios |  |  | 2707137572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707137572 | 0 | 2140933910 | 2140933910 | 0 | 566203662 | 0 | 2077540160 | 2077540160 | 629597412 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 2077540160
220027 | 2.3.2.02.02.006 | IMEB | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-CDE | CDE | 1.2.1.0.0 | 62800427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800427 | 0 | 0 | 0 | 62800427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220028 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-COWORKING | COWORKING | 1.2.1.0.0 | 226483488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226483488 | 0 | 153470341 | 153470341 | 0 | 73013147 | 0 | 153470341 | 153470341 | 73013147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153470341
220029 | 2.3.2.02.02.007 | IMEB | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-CDE | CDE | 1.2.1.0.0 | 105125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105125000 | 0 | 63393750 | 63393750 | 0 | 41731250 | 0 | 0 | 0 | 105125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2.02.02.009 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  |  | 2312728657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312728657 | 0 | 1924069819 | 1924069819 | 0 | 388658838 | 0 | 1924069819 | 1924069819 | 388658838 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 1924069819
220030 | 2.3.2.02.02.009.01 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-BANCA | BANCA | 1.3.2.3.05 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 10000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220031 | 2.3.2.02.02.009.02 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-BANCA | BANCA | 1.2.1.0.0 | 20916668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20916668 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 916668 | 0 | 20000000 | 20000000 | 916668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
220032 | 2.3.2.02.02.009.03 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales- CDE | CDE | 1.2.1.0.0 | 1382074573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382074573 | 0 | 1091095277 | 1091095277 | 0 | 290979296 | 0 | 1091095277 | 1091095277 | 290979296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091095277
220033 | 2.3.2.02.02.009.04 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales -EMPLEO | EMPLEO | 1.2.1.0.0 | 312133332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312133332 | 0 | 230854542 | 230854542 | 0 | 81278790 | 0 | 230854542 | 230854542 | 81278790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230854542
220034 | 2.3.2.02.02.009.05 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-COWORKING | COWORKING | 1.2.1.0.0 | 203516512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203516512 | 0 | 198700000 | 198700000 | 0 | 4816512 | 0 | 198700000 | 198700000 | 4816512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198700000
220035 | 2.3.2.02.02.009.06 | IMEB | Servicios para la comunidad, sociales y personales-FORTALECIMIENTO | FORTALECIMIENTO | 1.2.1.0.0 | 384087563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384087563 | 0 | 383420000 | 383420000 | 0 | 667563 | 0 | 383420000 | 383420000 | 667563 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 383420000
|  | PROYECTO | CDE | [9 empty] | 1550000000 | [7 empty] | 1091095277
|  |  | COWORKING | [9 empty] | 430000000 | [7 empty] | 352170341
|  |  | BANCA | [9 empty] | 30916677 | [7 empty] | 20000000
|  |  | EMPLEO | [9 empty] | 312133332 | [7 empty] | 230854542
|  |  | FORTALECIMIENTO | [9 empty] | 384087563 | [7 empty] | 383420000

## Recursos Gestionados (hidden)
Meta | Proyecto | Contrato | Cooperante | Aporte Dinero IMEBU | Aporte Especie IMEBU | Aporte Cooperante | Total Convenio
Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Convenio CCT 001 - 2022 | Camara de comercio | 448760119 |  | 153470340 | 602230459
Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acuerdo de cooperación | Eiwos Colombia |  |  | 56337993
Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Convenio CA 001 - 2022 | Camara de comercio | 82331162 | 236720000 | 139668961 | 458720123
Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Convenio CA 002 - 2022 | Comfenalco | 318284115 | 70474177 | 166612233 | 555370525
|  |  |  | 849375396 | 307194177 | 516089527 | 1616321107