## Matriz Riesgos IMEBU
|  |  | GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [27 empty] | Fecha de creacion del formato: | 2018-05-02
[31 empty] | Código: | E-GPE-PL01
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | Version: | 2.0
Vigecia | 2026
SEGUIMIENTO OCI
[25 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
Código Riesgo | Proceso | Tipo Riesgo | Gestión de Planeación Presupuestal. | Causa | Consecuencia | Factor Riesgo | Área Impacto | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Control Existente | Tipo Control | Responsable Control | Frecuencia | Efectividad Control (%) | Riesgo Residual | Nivel Riesgo | Semáforo | Tratamiento | Plan de Acción | Entregable | Responsable Acción | Fecha Compromiso | Estado Acción | OBSERVACIONES | % | OBSERVACIONES | % | OBSERVACIONES | % | OBSERVACIONES | %
1 - GPE | Gestión de Planeación Presupuestal. | Financiero | Probabilidad de proyección deficiente en la proyección de las necesidades del PAA para la contratación del año. | 1. Falta de análissis históricos presupuestales. 2. Falta participación de las áreas involucrardas en la ejecución presupuesal. 3. falta de análisis del plan financiero de la vigencia. | 1. Recursos faltantes para los proyectos. 2. Incumplimiento de las metas presupuestales. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica Afectación reputacional | 1 | 3 | 3 | SI | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección Técnica y Profesional Universitario Contabilidad y Profesional Universitario Tesorería. | 1. Agosto 2.Octubre | 25 | 2.25 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Revisar y actualizar el procedimiento de planeación presupuestal. 2. Convocar a todas las áreas involucradas en la planeación presupuestal de la vigencia. | 1. Procedimiento Actualizado - PROCESO NO PROCEDIMIENTO. 2. Convocatoria mesa de trabajo. 3. Acta de la mesa de trabajo. | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección Técnica y Profesional Universitario Contabilidad y Profesional Universitario Tesorería. | 1. Agosto 2026 2. Octubre 2026
2 - GAF | Gestión Financiera | Financiero | Probabilidad de proyección deficiente en la proyección de las necesidades del PAA para la contratación del año | 1. Falta de análissis históricos presupuestales. 2. Falta participación de las áreas involucrardas en la ejecución presupuesal. 3. falta de análisis del plan financiero de la vigencia. | 1. Recursos faltantes para los proyectos. 2. Incumplimiento de las metas presupuestales. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica Afectación reputacional | 1 | 3 | 3 | SI | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. Agosto 2.Octubre | 25 | 2.25 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Revisar y actualizar el procedimiento de planeación presupuestal. 2. Convocar a todas las áreas involucradas en la planeación presupuestal de la vigencia. | 1. Procedimiento Actualizado 2. Convocatoria mesa de trabajo. 3. Acta de la mesa de trabajo. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. Agosto 2026 2. Octubre 2026
3 - GAF | Gestión Financiera | Corrupción | Probabilidad de la proyección no ajustada a las necesidades reales del PAA para la contratación del año. | 1. Falta de análissis históricos al PAA. 2. Falta participación de las áreas involucradas en la proyección del PAA. | 1. Proyección inadecuada en el PAA para la contratación del año | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica Afectación reputacional | 1 | 3 | 3 | SI | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección Técnica y Profesional Universitario Contabilidad y Profesional Universitario Tesorería. | Primera en enero y cada vez que se requiera | 25 | 2.25 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Realizar análisis de información de los años anteriores. 2.Convocar a todas las áreas involucradas en la proyección del PAA. | 1.Informe de comportamiento del PAA del año inmediatamente anterior. 2. Acta de las reuniones de las proyecciones del PAA. | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección Técnica y Profesional Universitario Contabilidad y Profesional Universitario Tesorería. | 1. Octubre 2026 2. 30 de enero 2027 y luego cada vez que se requiera
4 - GPE | Gestión de Planeación Estratégica. | Estratégico | Probabilidad de incumplimiento al reporte del FURAG | 1. Desconocimiento de fechas de presentación del informe. 2. No funcionamiento de la plataforma para realizar el reporte. 3. No existe de repositorio documental de las actividades reportadas en la vigencia para el cargue en el FURAG. | 1. Incumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017. 2. hallazgos administrativos. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica y Afectación reputacional. | 2 | 2 | 4 | SI | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Técnica. | anual | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Seguimiento a las actividades de las diferentes áreas Institucionales. 2. Simulacro - Creación del Repositorio del diligenciamiento del FURAG. | 1. Monitoreo realizado al FURAG. 2.Creación de un simulacro | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Técnica. | 1. 8 de Julio 2026 2. 30 octubre 2026
5 - GDC | Gestión Documental | Seguridad Información | Probabilidad de pérdida de documentos y expedientes debido a la inadecuada aplicación de procedimientos de manejo, organización, clasificación y conservación de éstos. | 1.Falta de validación al cumplimiento de las normas archivisticas en las dependencias. 2.Desconocimiento de procedimientos e instrumentos archivisticos dentro de la entidad. | 1. Incumplimiento normativa archivista Colombiana. 2. Pérdida y fuga de la información Institucional. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | si | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera. | trimestral | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Socializar los procedimientos e instrumentos archivisticos dentro de la Entidad. 2. Seguimientos periódicos a los dépositos de archivo y sus condiciones de conservación documental. | 1. Acta de socialización y/o capacitación con listado de asistencia. 2. Informe de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. 8 de julio 2026 8 de Octubre 2026. 10 de Diciembre 2026. 2.8 de julio 2026 8 de Octubre 2026. 10 de Diciembre 2026.
6 - GDC | Gestión Documental | Seguridad Información | Probabilidad fuga del conocimiento | 1. Alta rotación del personal administrativo dentro de la entidad. 2. Vinculación de personal no profesional en Gestión documental. | 1. Fuga de conocimiento y pérdida de trazabilidad de la información. 2. incumplimiento de la Ley , falta de idoneidad en el manejo del proceso adminsitrativo. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | si | Preventivo | Dirección General y Subdirección Adminsitrativa y Financiera. | semestral | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Generar un informe de gestión en el que se refleje el estado actual del proceso de Gestión Documental dentro de la Entidad. 2. Vincular personal idóneo en el manejo del proceso. | 1. Informe de Gestión. 2. Contrato de prestación de servicios o acto administrativo en el que se evidencia la vinculación del personal idóneo. | Dirección General y Subdirección Adminsitrativa y Financiera. | 1. 8 de julio 2026 2. 10 de diciembre 2026
7 - GTH | Gestión del Talento Humano y SST | Estratégico y Operativo | Probabilidad de no cumplir con el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar Social e Incentivos. | 1. Asignación presupuestal para la implemetaciónde los planes. 2. Disposición del recurso humano para la ejecución de los planes. 3. Organización de las actividades a ejecutar. | 1. Posibilidad de hallazgos por los entes de control por incumplienmiento de los planes. 2. Desmotivación de los funcionarios de planta. | Ejecución y administración de procesos Talento Humano . | Afectación económica Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera. | mensual | 25 | 4 | BAJO | 🟢 | reducir | 1. Desarrollar el Plan de Capacitación y Plan de Bienestar Social e Incentivos de acuerdo a su planeación y programación. | 1. Plan de Capacitaciones y Plan Bienestar Social actualizados. 2. Informes de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. 8 de abril 2027 y cuando se requiera modificaciones. 2. 8 de julio 2026 8 de Octubre 2026. 10 de Diciembre 2026.
8 - GTH | Gestión del Talento Humano y SST | Seguridad Información | Probabilidad de perdida de Gestión del Conocimiento. | 1.Alta rotación del personal en la Entidad. 2. Falta de empalme en la entrega de cargos. | 1. Fuga de conocimiento y pérdida de trazabilidad de la información. 2. Pérdida y fuga de la información Institucional. 3. Atraso en las activiades a realizar propias de los cargos. | Ejecución y administración de procesos Talento Humano . | Afectación económica Afectación reputacional. | 3 | 4 | 12 | Si | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera | Trimestral | 25 | 4 | BAJO | 🟢 | reducir | 1. Diligenciar los formatos que hacen parte de la desvinculación laboral del personal de planta. 2. Informe final de actividades realizadas del contratista. 3. Diseñar y diligenciar el formato de Paz y Salvo para contratistas. | 1. Formatos Diligenciados 2. Informe final de actividades realizadas del contratista. 3. Formato diseñado y diligenciado en el momento de termanicación de contrato. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. Cada vez que se presente desvinculación laboral. 2. Cada vez que se finalice el contrato de prestación de servicios. 8 de julio 2026 8 de Octubre 2026. 10 de Diciembre 2026.
9 - GAF | Gestión de Recurso Físicos | Financiero Financiero | Posibilidad por deterioro de muebles y equipos de oficina de la Entidad, debido a la falta de mantenimientos. | Falta de mantenimientos preventivos y correctivos a los muebles y equipos propiedad del IMEBU | 1. Daño total del bien mueble por falta de mantenimiento. 2. Aumento de costos por reposiciones prematuras de los bienes muebles. | * Ejecución y administración | *Afectación económica *Afectación reputacional. | 1 | 2 | 2 | No | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera. | Anual | 25 | 1.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Elaborar, revisar o actualizar el procedimiento establecido en la entidad. 2. Revisar con las áreas involucradas la necesidad de compra o mantenimiento de equipos, muebles y enseres. 3. Asignar recursos presupuestales que amparen la inversión o gasto por mantenimiento o compra de equipo. | 1. Procedimiento creado o actualizado. 2. Comunicación haciendo requerimiento de las necesidades sentidas de equipos y muebles y enseres en las áreas. 3. Certificado que registre la asignación presupuestal. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. 8 de abril 2027
10- GTH | Gestión del Talento Humano y SST | SST | Probabilidad de desactualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos | 1. Ausencia de revisiones periódiocas de la matriz. 2. Carencia de empalme en la entrega de cargos por rotación de personal. | 1. Incumplimiento de la normatividad vigente. 2. Sanciones por el Ministerrio de Trabajo y entes de control | Ejecución y administración de procesos y Talento Humano. | Afectación económica y Afectación reputacional. | 2 | 4 | 8 | SI | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera | anual | 25 | 6 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Realizar revisones periódicas y Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, | 1. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos actualizada. 2. Informs de Gestión Trimestrasl. | Subdirección Administrativa y Financiera | 1. 8 de abril 2027 2. 8 de julio 2026 3. 8 de Octubre 2026. 4. 10 de Diciembre 2026.
11 - GTH | Gestión del Talento Humano y SST | SST | Probabilidad del no cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019. | 1. Asignación de presupuesto para la ejecucion . 2.Revision periódica de las actividades programadas | 1. Incumplimiento de la normatividad vigente. 2. Sanciones por el Ministerrio de Trabajo y entes de control | Ejecución y Administración de procesos y talento humano | Afectación economica y afectación reputacional | 2 | 4 | 8 | Si | preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 25 | 6 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Ejecución del plan de trabajo anual. | 1. Autoevaluación de los Estandares Míninos reportado ante el Ministerio - Vigencia 2025. 2. Informes de Gestión trrimestral. | Subdirección Administrativa y Financiera | 1. 8 de abril 2027 2. 8 de julio 2026 3. 8 de Octubre 2026. 4. 10 de Diciembre 2026.
12 - GTH | Gestión del Talento Humano y SST | SST | Probabilidad del no cumplimiento del Plan de Trabajo de SST por falta de Presupuesto Programado | 1. Asignar de Presupuesto anual para el area SST 2. Revisiones periódica de las actividades programadas | 1. Incumplimiento de la normatividad vigente. 2. Incumplimiento en actividades programadas que afecten la formación y las instalaciones del IMEBU. | Ejecución y administración de procesos y talento humano | Afectación reputacional | 2 | 2 | 4 | Si | Preventivo | Subdirección Administrativa y Financiera. | anual | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | Seguimiento a las actividades programadas. | 1. Correo de solicitud de rubro presupuestal. 2. Asiganción al del rubro presúestal de presupuesto para SST. 3. Informes de Gestión trrimestral. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 1. 8 de abril 2027 2. 8 de julio 2026 3. 8 de Octubre 2026. 4.10 de Diciembre 2026.
13 GCI | Gestión de Control Interno | Operativo | Posibilidad de afectación reputacional por debilitamiento del Sistema de Control Interno, debido al incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción y/o Informes de Ley asignados a la OCI, por no contar con el personal profesional suficiente y competente. | Debilitamiento del Sistema de Control Interno | Incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción y/o Informes de Ley asignados a la OCI | Ejecución y administración de procesos | Afectación Reputacional | 5 | 5 | 25 | No | Correctivo | Jefe de Oficina de Control Interno, Director y Asesora Jurídica | Semestral | 10 | 22.5 | EXTREMO | 🔴 | Reducir | Gestionar la Solicitud de Personal dirigido al Ordenador del Gasto, sobre la contratación y/o asignación de personal profesional competente con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción y Auditoria de la vigencia. | Solicitud de Personal | Jefe de Oficina de Control Interno, Director y Asesora Jurídica | 1. 15-07-2026 2. 15-01-2027
14 - GCI | Gestión de Control Interno | Operativo | Posibilidad de afectación reputacional por posibles investigaciones y sanciones disciplinarias por entes de control, debido al incumplimiento de la Ley 594 del 2000 en los documentos generados por la Oficina de Control Interno. | Incumplimiento de la Ley 594 del 2000 | Posibles investigaciones y sanciones disciplinarias por entes de control. | Ejecución y administración de procesos | Afectación Reputacional | 4 | 5 | 20 | No | Preventivo | Jefe de Oficina de Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | Trimestral | 25 | 15 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Realizar el 100% de las Transferencias documentales primarias de la OCI en los tiempos establecidos en el cronograma para la vigencia que aplique la tabla de retención documental vigente. 2. Organizar el 100% de los expedientes producidos por la OCI. 3. Elaborar el 100% de los inventarios documentales de los archivos producidos por la OCI. | 1. Acta de transferencia documental 2. Informe de seguimiento a la organización documental 3. Inventarios documentales | Jefe de Oficina de Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | 1. 8-07-2026 2. 8-10-2026 3. 10-12-2026
15- GCI | Gestión de Control Interno | Operativo | Posibilidad de afectación reputacional por posibles investigaciones disciplinarias por la autoridad competente, debido al incumplimiento en la aplicación de la Ley 1712 del 2014 y Resolucion 1519 de 2020 de MINTIC respecto a la obligación en la publicación de información en la página web institucional generados por la Oficina de Control Interno. | Incumplimiento en la aplicación de la Ley 1712 del 2014 y Resolucion 1519 de 2020 de MINTIC respecto a la obligación en la publicación de información e.n la página web institucional | Posibles investigaciones disciplinarias por la autoridad competente | Ejecución y administración de procesos. | Afectación reputacional. | 4 | 4 | 16 | No | Preventivo | Jefe de Oficina de Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera, profesional de Sistemas. | diario | 25 | 12 | ALTO | 🟠 | Reducir | Solicitar al área de Sistemas de la entidad, la publicación del 100% de documentos a cargo de la OCI, de acuerdo con los estandares establecidos en la Resolucuión 1519 de 2020. | Solicitudes de publicación enviados al área de Sistemas | Jefe de Oficina de Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera, profesional de Sistemas. | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026 o Cada que se requiera.
16 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Probabilidad de afectación administrativa y reputacional por inadecuado manejo de la información documentada del SGC lo que llevaría a incumplimientos de los requisitos de la Norma 9001:2015. | Ausencia de procedimientos claros, baja cultura organizacional, rotación de personal que administra el sistema | uso de formatos sin aprobación, poco control documental, mal uso de la información documentada, utilización de información obsoleta. Hallazgos de auditorías | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 4 | 3 | 12 | SI | Correctivo | Subdirección Técnica | Semanal o cada que se requiera | 10 | 10.8 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1.Revisión y actualización del Instructivo para elaboración de documentos 2. Creación de procedimiento de control de la información documentada 3. Creación de formato de solicitud de creación, modificación, derogación de la información documentada 4. Relación de cambios documentales actualizada | Control de Informacion Documentada Mensual | Subdirección Técnica | 2. 8 de octubre 2026
17- GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Probabilidad de afectación administrativa por desconocimiento de los procesos del SGC lo que generaría pérdida de la trazabilidad en la información documentada | ausencia de socialzación adecuada sobre los procesos y temas del SIG | Falta de conocimiento del SIG, descoordinación entre procesos, poco reconocimiento del sistema al interior del Instituto, ausencia de trazabilidad. | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 3 | 4 | 12 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Cada que se requiera | 25 | 9 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Establecer en el procedimiento de control documental lo relacionado con la socialización de la información documentada 2. Realizar soialización según procedimiento cada que se requiera | Acta de Reunion de socializacion según cronograma | Subdirección Técnica | 3. 10 de diciembre 2026 o Cada que se requiera.
18 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Posibilidad de afectación administrativa por incumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas y aprobadas en el cronograma anual | Falta de personal asignado al área para ejecución y seguimiento de actividades, No proyección y/o aprobación del cronograma, | Incumplimiento de seguimientos por norma a los procesos. Hallazgos. | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Proyectar y aprobar el cronograma de actividades del área de Calidad 2. Hacer seguimiento mensual a las actividades establecidas | Entregables del cronograma de SGC | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026
19 GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo y/o Corrupción | Posibilidad de generación de información de auditoría errónea debido a la incorrecta aplicación de los instrumentos para la realización de la auditoria o a la asignación de personal auditor sin cumplimiento de requisitos. | Personal asignado a auditorias sin perfil o competencias para la realización del ejercicio. | Informes sin cumplimiento de requisitos. Mala redacción de hallazgos Baja capacidad de identificación de incumplimientos a la norma | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 4 | 4 | 16 | SI | Correctivo | Profesional SIGC | Anual | 10 | 14.4 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Revisar y Actualizar procedimiento Auditorías Internas estableciendo claramente la importancia de la verificación de requisitos del equipo auditor. 2. Proyectar y Aprobar Plan de Auditorías Anual 3.Revisar la pertinencia de los instrumentos de apoyo establecidos para la ejecución de auditorias | 1.Procedimientos Actualizados de auditorías. 2.Plan de Auditoria proyetado y aprobado. 3.Informe de Seguimiento | Líder del Proceso Profesionales del SIGC | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026 o Cada que se requiera.
20 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Posibilidad de materialización de riesgos en el proceso por no identificación, valoración, asignación de controles, responsables y seguimiento. | Ausencia de política de administración del riesgo en la entidad, Personal encargado sin competencias o conocimientos para administrar riesgos | Situaciones de riesgo para entidad que pueden traducirse en afectaciones financieras o reputacionales | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 1 | 4 | 4 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | semestral | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Revisar y actualizar los riegos del proceso 2. Establecer controles para mitigar su impacto 3. Garantizar la conservación de evidencias de la implementación de los controles establecidos. Seguimientos cuatrimestrales | Matriz de Riesgos de SGC actualizados | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 10 de diciembre 2026 o cuando se requiera.
21- GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Posibilidad de incumplimiento normativo por no realización de la revisión por la dirección del SGC en el año | Falta de Compromiso de la Alta Diección. Omisión al cumplimiento del requisito por parte de quien aministra el SGC. Personal asignado sin competencias para la administración del SGC. | Desconocimiento del estado real del Sistema de Gestión por parte de la Alta Dirección. Incumplimiento directo al requisito 9.3 de la NTC ISO 9001:2015. Hallazgos en Auditorias | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 1 | 4 | 4 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Trimestral | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Revisar y Actualizar Procedimiento de Revisión por la Dirección. 2. Revisar y Actualizaar Formato de recolección de información para la RxD. 3. Realizar RxD para la vigencia 2026 | Documentos Actualizados | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026 o Cada que se requiera.
22 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Posibilidad de pérdida o alteración del repositorio documental por el acceso no controlado de los usuarios del SGC. Posibilidad de perdida de la integridad | Falta e una herramienta tecnológica que permita mayor y mejor control de la información del SGC. Mal manejo de la información del SGC. Bajo conocimiento de manejo de los permisos del Drive. | Pérdida o alteración de la información. Baja capacidad de identificación de la información documentada por desorganización del DRIVE. Presencia de virus informaticos, Ataques. Hallazgos OCI. Pérdida de control | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Permanente | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Actualizar el Drive organizandolo por procesos de fácil consulta. 2. Cargar documentos solo en PDF (Procedimientos, Manuales, Guías, Caracterizaciones, etc) 3. Cargar Formatos con limitaciones de uso solo a las casillas de registro de información. | Repositorio Documental Actualizado | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026
23- GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Legal | Posibilidad de incumplimiento de lineamientos AGN, Ley 594 o políticas MIPG. | Desconocimiento de la normatividad que le aplica al proceso. | Hallazgos AGN Sanciones Pérdida documental Incumplimiento legal | Ejecución y Administración de procesos | Económico | 1 | 4 | 4 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Anual | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Solicitud a Gestión documental de las TRD del proceso actualizadas 2. Solicitud de Capacitación al equipo del proceso Gestión de Calidad y Mejora Continua 3. Realización de transferencia documental anual (si se requiere o por cronograma ) | Informe de capaciones y acta de asistencia. | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026 o Cada que se requiera.
24 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Posibilidad de incumplimiento de procedimientos debido a baja apropiación del SGC. (Baja cultura de Calidad) | Poca Socialización Bajo apoyo del área de comunicaciones Falta de personal para ejecutar esta actividad | Incumplimiento procesos. Reprocesos. Hallazgos recurrentes. Debilidad institucional. | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Cuando se requiera | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | Realizar jornadas presenciales o virtuales de socialización de la información documentada que va siendo actualizada y que es de impacto transversal en los procesos. | Acta de Reunion de socializacion según cronograma | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026 o Cada que se requiera.
25 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Operativo | Posibilidad de reincidencia de no conformidades por seguimiento ineficaz a Acciones Correctivas y de Mejora. | Falta de instrumento (Formato o aplicativo) que apoye el seguimiento de AC y M. Olvido del profesional por exceso de actividades | Hallazgos repetitivos. Debilidad mejora continua. Ineficacia SGC. | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Seguimiento a los Planes de mejora de los procesos. (Formato) 2. Establecer alertas de vencimiento. 3. Seguimientos por parte de OCI según su cronograma. | Documentos Según requerimiento | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026
26 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Estratégico | Posibilidad de toma de decisiones erradas por indicadores mal calculados. | Poco conocimiento en construcción de indicadores. Indicadores creados solo para cumplir y no para la toma real de decisiones Poco conocimiento de lo que se quiere medir por parte de quien construye el indicador | Mala planeación o creación de los indicadores del proceso Información errónea. Metodología de medición mal interpretada. | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 2 | 4 | 8 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Trimestral | 25 | 6 | MODERADO | 🟡 | Reducir | Realizar revisiones periódicas a indicadores y emitir informe a la Dirección. Automatización indicadores en matriz | Matriz de Indicadores de Gestion | Subdirección Técnica | 1. 8 de julio 2026 2. 8 de octubre 2026 3. 10 de diciembre 2026
27- GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Corrupción | Posibilidad de alteración intencional de documentos oficiales | Bajo control de la información documentada. | Fraude. Investigaciones disciplinarias. Riesgo penal. Daño reputacional. | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 2 | 2 | 4 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Permanente | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Establecer Control accesos. 2. Limitar la edición de documentos (solicitar apoyo del proceso Gestión informática) | Repositorio Documental Actualizado | Subdirección Técnica | 1. 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026.
28 - GCA | Gestión de Calidad y Mejora continua | Estratégico | Posibilidad de duplicidad o incoherencia entre instrumentos de gestión institucional por no integración el MIPG con ISO 9001:2015 y MECI | Manejo de cada Sistema por personal y áreas diferentes. Poca comunicación Poco trabajo en equipo | Sobrecarga operativa Ineficiencia Reprocesos Hallazgos FURAG - Auditorías | Ejecución y Administración de procesos | Reputacional | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera | Permanente | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Integración planes con información de los sistemas cuando se requiera. 2. Articulación procesos con mesas de trabajo cuando se requiera 3. seguimientos y aprobaciones por parte del Comité institucional cuando se requiera. | Acta de comité según lo requerdio. | Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera | 1. 8 de octubre 2026 - 10 de diciembre 2026. 2. 8 de octubre 2026 - 10 de diciembre 2026. 3. 8 de octubre 2026 - 10 de diciembre 2026.
29 - GTE | Gestion Técnica para Emprendimiento | Operativo | Probabilidad de no realizar las asesorias técnicas personalizadas a los emprendedores. | 1. Falta de personal que realice las asesorías. 2. Falta de socialización de la Oferta Institucional. | 1. Incumplimiento de la meta del Plan de Acción. | Ejecución y Administración de Procesos | Afectación reputacional. | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Trimestral | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Apoyo presencial o virtual del personal profesional en los puntos digitales autorizados. 2. Realizar diagnosticos o planes de negocio a la poblacion atendida. 3. Socializar a traves de diferentes canales de comunicación la oferta institucional. | 1. Base de datos de las personas atendidas. 2. Base de datos de los diagnosticos realizados a los emprendedores. 3. Numero de publicaciones realizadas. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026 . 2. 8 Julio 2026. 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026.
30 - GTE | Gestion Técnica para Emprendimiento | Operativo | Probabilidad de no realizar las capacitaciones grupales por falta de personal. | 1. Falta de personal que realice las capacitaciones (incapacidades del capacitador). 2. Factores externos (fallas técnicas en los puntos digitales y falta de espacio fisico para el desarrollo de las capacitaciones). | 1. Incumplimiento de la programación de capacitaciones. 2. Incumplimiento de metas en el Plan de Desarrollo. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 15 | 7.65 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Participación del personal profesional en los puntos digitales autorizados. 2. Numero y definición de lugares requeridos para las capacitaciones. | 1. Base de datos de asistentes a capacitaciones e informe de la capacitación realizada. 2. Listado de los lugares disponibles para realizar las capacitaciones. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026. . 2. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2026.
31 - GTE | Gestion Técnica para Emprendimiento | Operativo | Probabilidad de no otorgar creditos financieros | 1. Falta de realización de convenios con entidades financieras. 2. Falta de disponibilidad presupuestal. 3. Falta de solicitudes por parte de la poblacion. | No otorgamiento de creditos financieros a poblacion solicitante. | Transacción u Operación | Afectacion Económica | 3 | 2 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Semestral | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Gestionar reuniones con entidades financieras para planificación de convenios. 2. Firmar convenios con entidades financieras. | 1. Actas de Registro de Asistencial a reuniones con entidades financieras 2. Convenios Firmados. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2026. 2. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2026.
32- GTF | Gestion Técnica para el Fortalecimiento Empresarial | Operativo | Probabilidad de no realización de eventos de Ciudad. | 1. Falta de disponibilidad presupuestal. 2. Falta de propuestas registradas a tiempo. | 1. No apoyo al desarrollo de eventos empresariales. 2. No apertura de espacios de participación para emprendedores o empresarios de la Ciudad. | Transacción u Operación | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Trimestral | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Generar la planificación de eventos consolidados. 2. Solicitud de Disponibilidad de presupuesto a traves de proyectos de inversión. 3. Convocatorias de participación en los eventos apoyados por el IMEBU | 1. Informe de proyeccion de eventos , una vez recepcionadas las propuestas de grupos de valor externos. 2. Certificado del banco de proyectos (Validación del proyecto de inversión aprobado en donde se dispone el recurso para la bolsa logística del IMEBU) 3. Piezas gráficas de las convocatorias generadas por el IMEBU para participación en eventos. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026. . 2. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026.
33 - GCO | Gestión de Comunicaciones | Seguridad Información | Posibilidad de publicar o difundir información institucional errónea, incompleta o no autorizada a través de los diferentes canales de comunicación del instituto, debido a fallas en los procesos de validación, revisión o aprobación de contenidos. | 1. Falta de revisión y validación previa de la información. 2. Deficiente comunicación entre áreas generadoras de información y el área de comunicaciones. | 1. Generación de desinformación, afectación de la imagen institucional, pérdida de credibilidad ante la ciudadanía . 2. Difusión de información incompleta, inconsistente o desactualizada, generando retrasos en los procesos institucionales. | Transacción u Operación y Tecnologia. | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Semanal | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Realizar reuniones semanales con el equipo de comunicaciones con el fin de programar las estratégias comunicativas de la oferta institucional para su publicación en redes sociales. 2. Creación de repositorios de material audiovisial para cada evento programado. | 1. Actas de reuniones de equipo de comunicaciones donde se especifica la estrategia de contenido que se desarrolla durante cada semana. 2. Pantallazo de Repositorio de material audivisual vinculado a la Subdireccion Tecnica. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026 2. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
34 -GCO | Gestión de Comunicaciones | Operativo | Perdida de material audiovisual de un evento por falta de herramientas de respaldo (disco duro o tarjetas de memoria) | 1. Falta de dispositivos de respaldo disponibles durante el evento. 2. Ausencia de copias de seguridad inmediatas del material grabado. | 1. Pérdida total o parcial del material audiovisual del evento. 2. Pérdida definitiva de archivos audiovisuales en caso de fallas técnicas o daños en los dispositivos. | Tecnologia | Afectación reputacional. | 4 | 5 | 20 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Inmediato | 25 | 15 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Politica de generacion de respaldo posterior a los eventos que se realicen. | 1. Fotografia de las herramientas de respaldo. 2. Pantallazo de archivos respaldados en disco duro. 3.Pantallazo de las copias de seguridad. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026 2. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026 3. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
35 -GTU | Gestion Tecnica para el Fomento de Empleo | Corrupción | Posible incumplimiento de los procedimientos, políticas y lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de la Agencia de Empleo por parte de colaboradores, generando actuaciones indebidas o favorecimiento inapropiado en la prestación del servicio. | 1. Posible favorecimiento indebido a usuarios o empleadores en los procesos de atención, remisión o intermediación laboral. | 1. Afectación de la transparencia, pérdida de confianza institucional, posibles quejas, investigaciones o sanciones disciplinarias. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Semestral | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Mantener publicado y accesible el Reglamento Interno en la Página Web Institucional del IMEBU para consulta de ciudadanos, usuarios y empleadores | 1. Capturas de publicación del Reglamento Interno en la Pagina Web Institucional del IMEBU. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2026
36 -GTU | Gestion Tecnica para el Fomento de Empleo | Operativo | Incumplimiento de las metas e indicadores de gestión de la Agencia de Empleo | 1. Baja participación de usuarios y empleadores en los servicios ofrecidos. 2. Disminución en el registro de hojas de vida y vacantes. 3. Baja asistencia a procesos de orientación y capacitación. 4. Desactualización de información reportada, dificultades en la articulación con aliados estratégicos y factores externos del mercado laboral que afectan los procesos de colocación laboral. | 1. Disminución en el cumplimiento de los objetivos institucionales y bajo impacto de los programas y servicios ofrecidos. 2. Bajo impacto de los programas de empleabilidad y atención a usuarios. 3. Bajo aprovechamiento de los programas y servicios institucionales. 4. Afectación en la efectividad de los procesos de colocación laboral y disminución en la satisfacción de usuarios y empleadores. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica Y Afectación reputacional. | 3 | 4 | 12 | SI | Detectivo | Subdirección Técnica | Mensual | 10 | 10.8 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Realizar seguimiento mensual a los Indicadores y Metas de Gestión de la Agencia de Empleo, identificando desviaciones y oportunidades de mejora. | 1. Matriz de Indicadores de Gestión de la Agencia de Empleo e Informes de seguimiento y cumplimiento de metas. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
37 -GTU | Gestion Tecnica para el Fomento de Empleo | Operativo | Inconformidad de usuarios o empleadores por la atención brindada. | 1. Demoras en la atención, fallas en la orientación y seguimiento a usuarios, insuficiente comunicación y debilidad en la aplicación de protocolos de servicio. | 1. Pérdida de confianza y satisfacción de usuarios y empleadores, aumento de PQRS, afectación de la imagen institucional y disminución de la participación en los servicios de la Agencia de Empleo | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Realizar seguimiento a la atención y fortalecer los protocolos de servicio mediante capacitación y análisis de PQRS para mejorar la satisfacción de usuarios y empleadores. | 1. Encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios y empleadores y Registro y seguimiento de PQRS. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
38 - GPE | Gestión de Planeación Estratégica | Operativo | Posibilidad de incumplimiento de metas institucionales debido a deficiencias en la formulación, seguimiento y control de los Planes de Acción. | 1. Deficiencias en la formulación y aprobación de los proyectos de inversión. 2. Falta de seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas. 3. Falta de articulación y cumplimiento de las metas liderados por el personal de apoyo para su ejecución. 4. Retrasos en la entrega de información por parte de las dependencias involucradas. | 1. Demoras en la construcción y aprobación del proyecto de inversión. 2. Incumplimiento en la entrega de los informes periódicos. 3. Retrasos e incumplimiento en la ejecución de los planes de acción y metas institucionales. 4. Demoras en la consolidación de informes y en el seguimiento al cumplimiento de metas institucionales. | Ejecución y administración de procesos Y Transacción u Operación | Afectación económica Y Afectación reputacional. | 2 | 4 | 8 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 25 | 6 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Entrega de los proyectos de inversión aprobados por la Secretaria de Planeación Municipal. 2. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de acción mediante informes de avance. | 1. Proyectos de Inversion aprobados por la Secretarpia de Planeación 2. Informes de Planes de Acción Trimestrales. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
39 - GPE | Gestión de Planeación Estratégica | Operativo | Posibilidad de presentar información inexacta o incompleta en los informes de gestión debido a fallas en la consolidación y validación de datos. | 1. Falta de capacitación del personal encargado de elaborar y consolidar informes de gestion. 2. Deficiencias en la elaboración de los informes de gestion. 3. Retrasos en la entrega de información por parte de las dependencias responsables. | 1. Presentación de informes de gestion con errores, inconsistencias o información incompleta. 2. Demoras en la presentación oportuna de los informes de gestión institucional. 3. Inconsistencias y retrasos en la consolidación de la información institucional para la elaboración de informes de gestión. | Ejecución y administración de procesos Y Transacción u Operación | Afectación económica Y Afectación reputacional. | 2 | 4 | 8 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Trimestral | 25 | 6 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Implementar formatos y herramientas de control para el reporte de información. 2. Realizar los seguimientos a la ejecución de los informes de gestión. | 1. Formatos estandarizados de reporte de información. 2. Informe de Gestión realizado. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026 2. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
40 - GPE | Gestión de Planeación Estratégica | Estratégico | Posibilidad de no entregar oportunamente la caracterización de los grupos de valor debido a retrasos en el suministro de información y la no alimentación de la plataforma por parte de los líderes de programas institucionales. | 1. No actualización o alimentación oportuna de la plataforma institucional. 2. Retrasos en la entrega de información por parte de las dependencias. | 1. Retrasos en la consolidación de la caracterización. 2. Información desactualizada de los grupos de valor. | Ejecución y administración de procesos Y Transacción u Operación | Afectación reputacional. | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Realizar seguimiento al cargue de informacion de grupos de valor a la plataforma de caracterización. | 1. Pantallazo de la Plataforma institucional de recopilacion de informacion actualizada. 2. Base de datos consolidada de grupos de valor. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026 2. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
41- GEI | Gestión Informatica | Seguridad Información | Posibilidad de Administrar y manejar de manera inadecuada y/o malintencionada el sistema operativo, las bases de datos, programas, aplicaciones y hardware de la entidad en beneficio de un tercero. | 1. Deficiencias en gestión de políticas de seguridad y control de acceso de la información. 2. Acceso forzado, ataques informativos. | 1. Accesos no autorizados a los sistemas de informacion. 2. Perdida o bloqueo de datos en los sistemas de informacion. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 2 | 4 | SI | Preventivo | Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | Trimestral | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Enviar alertas trimestrales de actualización de claves y copias de seguridad a las diferentes dependencias de la Entidad. | 1. Correo electrónico socializando los tips de seguridad. | Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
42- GEI | Gestión Informatica | Operativo | Posibilidad de generar respuestas inoportunas o incompletas a los requerimientos de información debido a la desactualización de datos en los sistemas de información y al desconocimiento en el manejo de las plataformas tecnológicas. | 1. Falta de actualización o alimentación oportuna de los sistemas de información. 2. Desconocimiento del personal sobre el manejo de las plataformas tecnológicas. | 1. Sistemas de Informacion desactualizados. 2. No dar respuestas de manera oportuna o satisfactorias a los beneficiarios del instituto. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 2 | 4 | SI | Preventivo | Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | Trimestral | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Socializar la importancia de mantener actualizada los datos de los sistemas de información a los funcionarios del IMEBU. | 1. Correo electronico de parte del profesional universitario indicando la importancia de mantener actualizados los sistemas de informacion. | Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2027
43 - GEI | Gestión Informatica | Operativo | Pérdida de disponibilidad para el acceso a los datos almacenados y gestionados en los aplicativos software de la entidad en los diferentes proceso. | 1. Fallas de la plataforma de TI por indebida operación del usuario. 2. Falla de la plataforma de TI por violación a la seguridad. | 1. Perdida o registro erroneos de la información. 2. Imposibilidad de ingreso a los sistemas de información. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 2 | 4 | SI | Preventivo | Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | Semestral | 25 | 3 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Realizar una capacitación semestral en temáticas relacionadas con la Seguridad de la Información. | 1. Registro de asistencia a la capacitación. | Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | 1. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2027
44 - GPE | Gestión de Planeación Estratégica | Operativo | Posibilidad de investigaciones disciplinarias, sanciones por parte de entes de control y acciones legales debido al incumplimiento de los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante el IMEBU. | 1. Falta de seguimiento y control a los tiempos de respuesta de las solicitudes. 2. Retrasos en la entrega de información por parte de las áreas involucradas. | 1. Vencimiento de términos legales para responder las solicitudes ciudadanas. 2. Investigaciones disciplinarias a los funcionarios responsables. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Secretaria Dirección | Semestral | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Socializar el procedimiento de PQRSD a las dependencias. 2. Realizar seguimiento a las PQRS de manera periódica | 1. Registro de asistencia, presentación y fotografía de la socializacion del procedimiento de PQRS 2. Informe PQRS | Secretaria Dirección | 1. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2026 2. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
45 - GPE | Gestión de Planeación Estratégica | Operativo | Posibilidad de direccionamiento inadecuado de los ciudadanos en las rutas de atención y acceso a los servicios del ecosistema IMEBU, debido al desconocimiento del protocolo de atención al ciudadano por parte del personal encargado | 1. Falta de capacitación del personal. 2. Desconocimiento de los procedimientos de atención. 3. Ausencia de socialización del protocolo institucional. | 1. Quejas y reclamos por mala atención. 2. Insatisfacción ciudadana. 3. Afectación de la imagen institucional. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 3 | 3 | 9 | SI | Preventivo | Secretaria Dirección | Semestral | 25 | 6.75 | MODERADO | 🟡 | Evitar | 1. Realizar jornadas de capacitación y socialización del protocolo de atención al ciudadano al personal responsable de la atención. | 1. Listado de asistencia y evidencias de capacitación del protocolo de atención al ciudadano. | Secretaria Dirección | 1. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2028
46 -GTU | Gestión Técnica para Fomento de Empleo | Corrupción | Posible incumplimiento de los procedimientos, políticas y lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de la Agencia de Empleo por parte de colaboradores, generando actuaciones indebidas o favorecimiento inapropiado en la prestación del servicio. | 1. Posible favorecimiento indebido a usuarios o empleadores en los procesos de atención, remisión o intermediación laboral. | 1. Afectación de la transparencia, pérdida de confianza institucional, posibles quejas, investigaciones o sanciones disciplinarias. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Semestral | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Mantener publicado y accesible el Reglamento Interno en la página web institucional del IMEBU para consulta de ciudadanos, usuarios y empleadores | 1. Listados de asistencia y capturas de publicación web, | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 10 Diciembre 2026
47 -GTU | Gestión Técnica para Fomento de Empleo | Operativo | Incumplimiento de las metas e indicadores de gestión de la Agencia de Empleo | 1. Baja participación de usuarios y empleadores en los servicios ofrecidos. 2. Disminución en el registro de hojas de vida y vacantes. 3. Baja asistencia a procesos de orientación y capacitación. 4. Desactualización de información reportada, dificultades en la articulación con aliados estratégicos y factores externos del mercado laboral que afectan los procesos de colocación laboral. | 1. Disminución en el cumplimiento de los objetivos institucionales y bajo impacto de los programas y servicios ofrecidos. 2. Bajo impacto de los programas de empleabilidad y atención a usuarios. 3. Bajo aprovechamiento de los programas y servicios institucionales. 4. Afectación en la efectividad de los procesos de colocación laboral y disminución en la satisfacción de usuarios y empleadores. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica Y Afectación reputacional. | 3 | 4 | 12 | SI | Detectivo | Subdirección Técnica | Mensual | 10 | 10.8 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Realizar seguimiento mensual a los indicadores y metas de gestión de la Agencia de Empleo, identificando desviaciones y oportunidades de mejora. | 1. Seguimiento mensual a indicadores de gestión de la Agencia de Empleo e Informes de seguimiento y cumplimiento de metas. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
48 -GTU | Gestión Técnica para Fomento de Empleo | Operativo | Inconformidad de usuarios o empleadores por la atención brindada. | 1. Demoras en la atención, fallas en la orientación y seguimiento a usuarios, insuficiente comunicación y debilidad en la aplicación de protocolos de servicio. | 1. Pérdida de confianza y satisfacción de usuarios y empleadores, aumento de PQRS, afectación de la imagen institucional y disminución de la participación en los servicios de la Agencia de Empleo | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. | 2 | 3 | 6 | SI | Preventivo | Subdirección Técnica | Mensual | 25 | 4.5 | BAJO | 🟢 | Reducir | 1. Realizar seguimiento a la atención y fortalecer los protocolos de servicio mediante capacitación y análisis de PQRS para mejorar la satisfacción de usuarios y empleadores. | 1. Encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios y empleadores y Registro y seguimiento de PQRS. | Subdirección Técnica | 1. 8 Julio 2026 8 Octubre 2026. 10 Diciembre 2026
49 - GJU | Gestión Jurídica | Seguridad Información | Extravió de la información física y digital de los archivos de gestión que se almacenan en los anaqueles de la asesora Jurídica. | 1. Falta de controles operativos y de procedimientos. 2. Falta de procedimientos actualizados y claros sobre archivo de gestión. 3. falta de digitalización de documentos. | 1. Perdida de la información 2. Manejo del riesgo 3. Sanciones por parte de entes de control u otras entidades 4. Riesgos antijurídicos. 5. Riesgos Patrimoniales. 6. Conductas disciplinables. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional. Afectación Reputacional | 5 | 4 | 20 | No | correctivo | Lideres de los procesos | mensual | 25 | 15 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Aplicar el control de ingreso y salida de documentos del área jurídica. 2. Realizar el inventario documental. 3. Crear procesos. | 1. Registro de control de ingreso y salida de expedientes. 2. Inventario documental del área jurídica. 3. Procesos creados | Lideres de los procesos | 1. 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026. 2. 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026. 3.30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026
50 -GJU | Gestión Jurídica | Operativo | Inexistencia, error y desactualización de procesos, procedimientos y formatos de asuntos contractuales. | 1. Falta de creación de procedimientos y formatos. 2. Falta de seguimiento y actualización de procedimientos y formatos. 3. inaplicación de los procedimientos y formatos. | 1. Incumplimento de la normatividad interna vigente en los procesos contractuales. 2.Posibles hallázgos administrativos, disciplinarios o fiscales por parte de los Entes de Control. | Ejecución y administración de procesos | Afectación reputacional afectación económica | 4 | 4 | 16 | SI | Preventivo - correctivo | Asesora Jurídica | mensual | 25 | 12 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1. Creación de los procedimientos y formatos. 2. Actualización de los procedimientos y formatos. 3. Aplicación de los procesos, procedimientos y formatos. | 1. Procesos creados y actualizados. 2. Procedientos creados y actualizados 3. Formatos creados y actualizados 4. Informe de Seguimiento | Asesora Jurídica | 1.30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026. 2. 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026. 3.30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026. 4.30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026.
51 - GJU | Gestión Jurídica | Operativo | Debilidades en las actividades de supervisión en los contratos de operación financiera. | 1. Falta de seguimiento oportuno a las obligaciones y actividades de suspervisión contractual. 2.Falta de procedimiento que vincule al asesor jurídico en un control transversal. 3. falta de control y seguimiento de las etapas de terminación y liquidación en la oficina gestora. | 1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales y posibles sanciones administrativas. 2. Hallazgos por parte de entes de control debido a fallas u omisiones en la supervisón 3. Pérdida de recursos públicos. 4. Afrontar demandas administrativas. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica Y Afectación reputacional. | 4 | 4 | 16 | SI | Preventivo y correctivo | Supervisores de Contratos y Asesora Jurídica. | mensual | 25 | 12 | ALTO | 🟠 | Reducir | 1.Aplicar lineamientos para la supervisión y asesora Jurídica de contratos y/o convenios. 2. Delegar Funciones con controles y seguimiento. | 1. Acta de seguimiento del cumplimiento de lineamientos . Utilización de herramienta. 2. Acto Administrativo de delegación. | Supervisores de Contratos y Asesora Jurídica. | 1.30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026. 2. 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026.
52 - GJU | Gestión Jurídica | Financiero | Falta de seguimiento e identificación de los procesos judiciales en que hace parte la entidad. | 1. Debilidad en la información y reporte de los comités de conciliación. 2. Actualización de la política de riesgo antijurídica. | 1. Procesos Judiciales en contra de la Entidad. 2. Inicio de procesos Penales, Disciplinarios y Fiscales encontra de los funcionarios. | Ejecución y administración de procesos | Afectación económica y Afectación reputacional. | 3 | 4 | 12 | SI | Preventivo | Asesora Jurídica | mensual | 25 | 9 | MODERADO | 🟡 | Reducir | 1. Seguimiento en comité de Conciliación y de Defensa Judicial. | 1. Actas de Comité de Conciliación y de Defensa Judicial. | Asesora Jurídica | 1. 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 octubre 30 de noviembre y 10 de diciembre 2026.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES |  |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo según Manual de Funciones)
1.0 | 2018-12-28 | Creacion del documento |  |  |  |  | Lider de proceso
2.0 | 2026-04-24 | Actualización del formato para unificar los documentos del SGC, Implementación de las instrucciones, Cambio del logo Institucional, implementación de instrucciones. |  |  |  |  | Lider de proceso

## Instructivo
INSTRUCTIVO MAPA DE RIESGOS IMEBU
Código Riesgo | Proceso | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo | Causa | Consecuencia | Factor Riesgo | Área Impacto | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Control Existente | Tipo Control | Responsable Control | Frecuencia | Efectividad Control (%) | Riesgo Residual | Nivel Riesgo | Semáforo | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable Acción | Fecha Compromiso | Estado Acción | Seguimiento OCI | Porcentaje OCI
Número asignado al Riesgo identificado en el proceso iniciando con el 1. | Nombre del proceso al que pertenece el Riesgo Identificado | Puede ser: *Estratégico *Operativo *Fiscal *Corrupción *Seguridad de la información *SST *Legal *Financiero | Ejemplo: Posibilidad de vincular personal sin cumplimiento de requisitos debido a fallas en validación documental | Breve descripción de circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo | Describir la afectación que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo. | Pueden Ser: *Ejecución y administración de procesos *Transacción u Operación *Talento humano *Tecnología *Infraestructura *Evento Externo | Los impactos que aplican son: *Afectación económica *Afectación reputacional. | PROBABILIDAD: 1. 20%: Muy Baja, 2. 40%: Baja, 3. 60%: Media, 4. 80%: Alta, 5. 100%: Muy Alta Se debe colocar en la matriz las valoraciones del 1 al 5 según corresponda | IMPACTO: 1. 20%: Leve, 2: 40%: Menor, 3: 60%: Moderado, 4: 80%: Mayor, 5: 100%: Catastrófico Se debe colocar en la matriz las valoraciones del 1 al 5 según corresponda |  | SI o NO Existen controles actuales para el riesgo identificado | Pueden ser: PREVENTIVO DETECTIVO CORRECTIVO | Persona encargada de ejecutar y mantener la evidencia del control | Periodicidad del control: Diario Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual O como se encuentre determinado | Dependera del Tipo de Control y su valoración corresponderá a: |  | BAJO | 🟢 | En este campo se especifica el tipo de tratamiento que se realizará entre 4 opciones disponibles: • Reducir: Implementar controles para reducir la probabilidad o el impacto • Compartir: Compartir las consecuencias de la materialización del riesgo, por ejemplo, a través de la adquisición de una ciberpoliza • Aceptar: Cuando el nivel del riesgo está por debajo del apetito establecido por la alta dirección. • Evitar: Cuando se decide eliminar el activo que es fuente del riesgo. | En este campo se especifica la identificación del Plan de acción con el cual se realizará la implementación de controles | En este campo se especifica el cargo de quien implementa el control. | En este campo se especifica la Fecha máxima de implementación del control. | En este campo se especifica el estado de la implementación del control. *En Ejecución *Cerrado *Vencido | Registrar las observaciones de acuerdo con los entregables | Porcentaje de avance
Note on K4: Riesgo Inherente: Lo arroja directamente la matriz teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto
Note on Q4: Riesgo Residual: Lo arroja directamente la Matriz y su cálculo depende del Riesgo Inherente y la Efectividad del Control
Note on R4: Nivel de Riesgo: Lo arroja Directamente la Matriz
Note on S4: Semáforo: Lo Determina directamente la Matriz

## Tablero de Control General
TABLERO EJECUTIVO DE RIESGOS
Riesgos Bajos | 26
Riesgos Moderados | 15
Riesgos Altos | 10
Riesgos Extremos | 1