## PA_INST_MIPG IMEBU_25-26
PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 2025 - 2026 IMEBU
x
Código: F-DPM-1210-238,37-047
Versión: 1.0
[23 empty] | Fecha aprobación: Noviembre-23-2022 | [6 empty] | INCREMENTO
[23 empty] | Página: 1 de 1 | [6 empty] | MANTENIMIENTO
Fecha Aprobación / Actualización Plan:
ORDEN | DIMENSIÓN | POLÍTICAS | RESULTADO FURAG VIGENCIA ANTERIOR | ACTIVIDAD DE TRABAJO | PRODUCTO / ENTREGABLE | META | TIPO DE META | LOGRO |  |  |  | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE MÁS 100 | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE MÁS DE 100 | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE MÁS DE 100 | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE MÁS DE 100 | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIONES | RECURSOS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE TRABAJO
[8 empty] | AÑO 2025 |  | AÑO 2026 | [13 empty] | AÑO 2025 |  | AÑO 2026
[8 empty] | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim 2026 | [12 empty] | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim | ORDEN
1 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Actualizar los planes y programas que integran la dimensión estratégica del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes actualizado | 1 | Incremento | [20 empty] | 1
2 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Actualizar los planes y programas que integran la dimensión estratégica del Talento Humano | Plan de previsión de recursos humanos actualizado | 1 | Incremento | [20 empty] | 2
3 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Actualizar los planes y programas que integran la dimensión estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado | 1 | Incremento | [20 empty] | 3
4 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Actualizar los planes y programas que integran la dimensión estratégica del Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación actualizado | 1 | Incremento | [20 empty] | 4
5 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Actualizar los planes y programas que integran la dimensión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar Institucional e Incentivos actualizado | 1 | Incremento | [20 empty] | 5
6 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Implementar el Plan Anual de Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al cronograma de actividades año 2025- 2026. | Informes del plan de seguridad y salud en el trabajo implementado | 3 | Incremento | [20 empty] | 6
7 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Implementar Plan Institucional de Capacitación de acuerdo al cronograma de actividades año 2025- 2026. | Informes del Plan Institucional de Capacitación implementado | 3 | Incremento | [20 empty] | 7
8 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Implementar Plan de Bienestar Institucional e incentivos de acuerdo al cronograma de actividades año 2025- 2026. | Informes del Plan de Bienestar e Incentivos implementado | 3 | Incremento | [20 empty] | 8
9 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran. | Informe Plan de Retiro – Prepensionados. | 2 | Incremento | [20 empty] | 9
10 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Analizar las causas del retiro de los servidores de la entidad, con el fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento humano. | Informe con análisis de causas de retiro de servidores de la entidad | 2 | Incremento | [20 empty] | 10
11 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad) en la planeación del talento humano de la entidad. | Personas vinculadas con algún tipo de discapacidad para promover la inclusión y la diversidad en la planeación del talento humano de la entidad. (minuta) | 1 | Incremento
12 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad. | Personas vinculadas (jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad para promover la inclusión y la diversidad (minuta) | 2 | Incremento
13 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad. | Diagnóstico del clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano. | 1 | Incremento
14 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Incorporar actividades que contribuyan a mantener y mejorar el clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano. | Informe técnico con las actividades que contribuyen a mejorar el clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano. | 2 | Incremento
15 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Incorporar actividades para preparar a los servidores públicos que se retiran de la entidad por distintas causas en la planeación del talento humano de la entidad. | Informe de actividades realizadas para preparar a los servidores públicos que se retiran de la entidad | 2 | Incremento
16 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Implementar el eje de transformación digital, eje de gestión del conocimiento, eje de creación de valor público, eje de probidad y ética de lo público en el Plan Institucional de Capacitación. | PIC actualizado | 1 | Incremento
17 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Implementar el eje de salud mental, convivencia social, y transformación digital en el Plan de Bienestar e Incentivos de la entidad. | Plan de Bienestar Institucional e Incentivos con los ejes de salud mental, convivencia social, y transformación digita, actualizado | 1 | Incremento
18 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Elaborar un protocolo de atención dirigido a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral. | Protocolo de atención dirigido a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral elaborado. | 1 | Incremento
19 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 62.8 | Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de la entidad, puesto que son un factor determinante para identificar posibilidades de desarrollo de los servidores públicos. | Evaluación de Desempeño a servidor público | 2 | Incremento | [20 empty] | 11
20 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad. | Informe de actividades de apropiación y evaluación Código de Integridad | 2 | Mantenimiento | [20 empty] | 12
21 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Incluir y articular la estrategia y/o acciones de integridad en la planeación institucional. | Plan estratégico de talento humano con acciones de integridad. | 1 | Incremento
22 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Generar indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación a la implementación de las acciones en materia de integridad. Generar estrategias asociadas al desarrollo de una cultura de integridad pública. | Procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | 1 | Incremento
23 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Realizar el autodiagnóstico de la política de integridad según la herramienta dispuesta por DAFP | Autodiagnóstico política de integridad calificado | 1 | Incremento
24 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Incluir en el proceso de inducción el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción dispuesto por Función Pública. | Circular solicitando el certificado del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a los nuevos servidores. | 1 | Incremento
25 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Realizar acciones asociadas a la gestión de conflictos de intereses. | Procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | 1 | Incremento
26 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Capacitar servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de interés | Capacitación realizada a servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de interés | 2 | Incremento
27 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Incluir y articular acciones de integridad en la planeación institucional. | Informe de evaluación jurídica, técnica y financiera (A-GJU-FO09 ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA - EVALUACIÓN DE IDONEIDAD) | 2 | Incremento
28 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Identificar a los servidores públicos como Personas Expuestas Políticamente – PEP, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 830 de 2021. | Listado con los posibles servidores públicos -PEP | 1 | Incremento
29 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 24.4 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Circular con lineamientos para la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, enviada | 2 | Incremento | [20 empty] | 13
30 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 52.5 | Adelantar acciones que permitan evaluar los instrumentos para la gestión del conflicto de interés. | Informe de seguimiento y control a la gestión del conflicto de interés. | 1 | Incremento | [20 empty] | 15
31 | DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO | Integridad | 52.5 | Articular acciones de asesoría y asistencia técnica, para la intervención de factores psicosociales. | Plan de trabajo SST con acciones de asesoría y asistencia técnica, para la intervención de factores psicosociales. | 1 | Incremento | [20 empty] | 16
32 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Elaborar el programa de transparencia y ética publica - PTEP. | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, formulado 2025 | 1 | Incremento
33 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Realizar monitoreo de Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Monitoreo al PTEP 2025, realizado | 1 | Incremento
34 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Realizar monitoreo de Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Monitoreo al PTEP 2026, realizado | 1 | Incremento | [20 empty] | 17
35 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Identificar los grupos de valor y grupos de interés. | Matriz de Grupos de valor y grupos de interés identificados. | 1 | Incremento
36 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional que incluya lineamientos para la implementación de la políticas MIPG | Manual MIPG del IMEBU | 1 | Incremento
37 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Formular e implementar planes de mejora que promuevan una gestión transparente y efectiva, además contribuyan a la mitigación de los riesgos de la entidad | Planes de mejoramiento formulados e implementados de acuerdo a observaciones de auditorías internas y externas | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 18
38 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Planeación institucional | 72.5 | Realizar monitoreo a la Matriz de Indicadores de Gestión | Informe de monitoreo de la matriz de indicadores de gestión 2025-2026 | 4 | Mantenimiento | [20 empty] | 19
39 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | 92.9 | Configurar como mínimo Flujos de Aprobación en: “Aprobar la publicación del proceso”, “Adjudicación”, “Enviar el contrato de la consulta”, “Aprobar el contrato de la consulta”, “Aprobar la modificación del contrato” y “Aprobar garantías”. En la plataforma de Colombia compra eficiente en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-pasos-previos-configuracion-de-la-cuenta-de-la-entidad-estatal-secop-ii | Reporte plataforma SECOP | 100% | Incremento
40 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | 92.9 | Planear contratación de la vigencia 2026 en el desarrollo de su misionalidad, tomando como base la elaboración, aplicación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones. | Plan Anual de Adquisiciones 2026 Publicado | 1 | Incremento | [20 empty] | 20
41 | DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | 92.9 | Planear contratación de la vigencia 2026 en el desarrollo de su misionalidad, tomando como base la elaboración, aplicación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones. | Informe de aplicación del PAA. | 3 | Incremento | [20 empty] | 21
42 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 90 | Revisar y hacer seguimiento periódicamente al inventario de bienes de la entidad. | Inventario de bienes de la entidad actualizado. | 2 | Incremento
43 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 90 | Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado en la contabilidad. | Inventario de la entidad verificado con el registro de contabilidad | 1 | Incremento | [20 empty] | 22
44 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 90 | Implementar mejoras continuas al Sistema Integrado de Gestión de calidad | Procedimientos y formatos actualizados | 100% | Mantenimiento
45 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 90 | Fortalecer los procesos de la entidad para operación eficaz y efectiva en los servicios prestados. | Caracterización proceso gestión de calidad y mejora continua, actualizada | 1 | Incremento
46 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. | Información del SIGEP actualizada | 100% | Mantenimiento
47 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente. | Protocolo de atención preferente e incluyente al ciudadano actualizado e implementado. | 4 | Incremento | [20 empty] | 23
48 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Realizar Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Informes PQRSD realizados. | 4 | Incremento | [20 empty] | 24
49 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Formular la estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | Estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | 1 | Incremento
50 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Realizar ejercicios de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor para la elaboración del autodiagnóstico que sirve de insumo para la planeación de la estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | Base de datos de Ciudadanía y grupos de valor caracterizados | 1 | Incremento
51 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Incluir, diseñar, divulgar o gestionar sesiones, talleres o jornadas de formación en lenguaje claro, comprensible e incluyente en el marco del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Plan Institucional de Capacitación (PIC) con actividades de formación en lenguaje claro | 1 | Incremento
52 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Adecuar y adaptar los contenidos para procesos de comunicación, divulgación y formación a ciudadanías y grupos de valor, como parte de las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Pagina web actualizada con contenidos adaptados al lenguaje claro, comprensible e incluyente. | 1 | Mantenimiento
53 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | 26.4 | Documentar las buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía, a partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Buenas prácticas con la ciudadanía documentadas | 1 | Incremento
54 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital | 62.4 | Utilizar técnicas de analítica de datos para describir hechos o fenómenos de la entidad (analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva). | Informe del uso de técnicas de analítica de Datos en el IMEBU | 4 | Incremento | [20 empty] | 25
55 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital | 62.4 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con los criterios de accesibilidad y usabilidad. | Página Web actualizada con criterios de accesibilidad, usabilidad | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 26
56 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Dar continuidad a la Implementación del PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la información de acuerdo con el cronograma de actividades | PETI actualizado e implementado | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 27
57 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | Catálogo de Servicios TI actualizado | 2 | Incremento | [20 empty] | 28
58 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Actualizar el catálogo de componentes de información. | Catálogo de componentes de información actualizado | 2 | Incremento | [20 empty] | 29
59 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Ejecutar un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI. | Plan de Capacitación de competencias requeridas en TI 2026 implementado | 1 | Incremento | [20 empty] | 30
60 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad la información actualizada acorde a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 | Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 31
61 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Capacitar a los grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas) en temáticas de la Política de Gobierno Digital. | Informe capacitación grupos de valor e interés en política de gobierno digital. | 1 | Incremento
62 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Utilizar datos propios de la entidad para aportar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad. | Tablero de control con la información de los programas. | 1 | Incremento
63 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Utilizar datos externos a la entidad para apoyar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad. | Informe de Observatorio Económico | 4 | Incremento
64 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno digital | 62.4 | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC2. Complemento para videos o elementos multimedia' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Implementar el criterio de accesibilidad web de 'CC8. Todo documento y página organizado en secciones' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC19. Permitir control de eventos temporizados' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | Certificación de Criterios de Accesibilidad web | 2 | Incremento
65 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Identificar las necesidades de información externa por parte de los grupos de valor para la gestión de la información institucional. | Informe necesidades de información externa por parte de los grupos de valor | 2 | Incremento | [20 empty] | 32
66 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Proceso de Rendición de cuentas publicados | 2 | Incremento | [20 empty] | 33
67 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Aplicar encuestas de satisfacción del usuario, que capture la percepción del IMEBU ante la ciudadanía. | Encuestas de satisfacción al usuario publicadas y/o aplicadas | 4 | Incremento | [20 empty] | 34
68 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Identificar debilidades, retos u oportunidades institucionales frente al ejercicio de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas. | 2 | Incremento | [20 empty] | 35
69 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción la falta de herramientas tecnológicas para la transmisión de datos e información entre procesos y a nivel externo | Herramienta tecnológica para la transmisión de datos. | 1 | Incremento | [20 empty] | 36
70 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Generar estrategias para el desarrollo de una cultura de integridad pública. | Estrategia para el desarrollo de una cultura de integridad pública, realizada. | 1 | Incremento | [20 empty] | 37
71 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre información específica para grupos de interés | Portal Web actualizado con información especifica para los grupos de valor | 100% | Mantenimiento
72 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre el Programa de Gestión Documental | Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada con información del programa de gestión documental | 100% | Mantenimiento
73 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 60.7 | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre ejecución de los contratos | Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada con la ejecución de los contratos. | 100% | Mantenimiento
74 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Seguridad digital | 81.8 | Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas. | Informe evaluación de vulnerabilidades informáticas | 2 | Incremento | [20 empty] | 38
75 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Seguridad digital | 81.8 | Realizar copias de respaldo con una periodicidad definida con los usuarios de la información y realizar pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas. | Plan de copias de respaldo y pruebas de restauración implementado | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 39
76 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación ciudadana en la gestión pública | 39.8 | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). | Informe de acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos | 2 | Incremento | [20 empty] | 40
77 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación ciudadana en la gestión pública | 39.8 | Mantener actualizada la información recopilada sobre los grupos de valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la realidad. | Base de datos de grupos de valor actualizada | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 41
78 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación ciudadana en la gestión pública | 39.8 | Formular e implementar actividades con la participación de los grupos valor, para el control social a la gestión pública, en el marco de la estrategia de participación ciudadana. | Estrategia de participacion ciudadana 2026 formulada. | 1 | Mantenimiento
79 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación ciudadana en la gestión pública | 39.8 | Incorporar lenguaje claro, comprensible e incluyente en la estrategia de comunicaciones, como parte de las acciones de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con las ciudadanías. | Estrategia de participacion ciudadana 2026 formulada. | 1 | Mantenimiento
80 | DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación ciudadana en la gestión pública | 39.8 | Mantener actualizada la información recopilada sobre los grupos de valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la realidad. | Estrategia open house implementada. | 1 | Mantenimiento | [20 empty] | 42
81 | DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 62.5 | Establecer actividades para informar directamente a los grupos de valor sobre los resultados de su participación en la gestión mediante el envío de información o la realización de reuniones o encuentros. | Convocatoria a grupos de valor para rendición de cuentas. | 2 | Incremento | [20 empty] | 43
82 | DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 62.5 | Publicar en página web los resultados de la gestión del IMEBU para el conocimiento de los grupos de valor. | Informes de Gestión publicados en la página web. | 4 | Incremento | [20 empty] | 44
83 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Ejecutar durante la vigencia las acciones definidas en el PINAR de conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. | Informe de seguimiento de las actividades que comprenden el Plan Institucional de archivos | 4 | Incremento | [20 empty] | 45
84 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos como parte de la gestión de documentos electrónicos y conformación de expedientes electrónicos | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | 1 | Incremento
85 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Intervenir el fondo documental Acumulado | Informe de la gestión realizada con los Fondos documentales | 1 | Incremento
86 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Dar continuidad con la Implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental adoptado por la entidad de acuerdo al cronograma de actividades | Informe de seguimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental | 100% | Mantenimiento | [20 empty] | 46
87 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | Informe trimestral de monitoreo y control de las condiciones ambientales del archivo central | 4 | Incremento | [20 empty] | 47
88 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad. | Socialización de estrategia de buenas prácticas de documentos electrónicos | 2 | Incremento | [20 empty] | 48
89 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad. | Diagnostico de expedientes contractuales archivo central. | 1 | Incremento
90 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Digitalizar las series documentales del archivo central | Informe de digitalización de series documentales con disposición final - Conservación Total | 1 | Incremento
91 | DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 48.4 | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional. | Informe de flujos de información para la gestión de información institucional del IMEBU | 4 | Incremento
92 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Fortalecer mecanismos para compartir el conocimiento | Diligenciamiento herramienta Transferencia de Aprendizaje de la función pública. | 100% | Mantenimiento
93 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Implementar acciones para mitigar la fuga de conocimiento | Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento actualizado | 1 | Mantenimiento
94 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Mantener actualizado Plan de Comunicaciones de la entidad. | Plan de comunicaciones actualizado | 2 | Mantenimiento
95 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Conformar un equipo que dinamice el desarrollo de las actividades planeadas para la implementación de la política GESCO+I | Equipo de trabajo conformado | 1 | Incremento
96 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Diseñar mecanismos, procedimientos o procesos para socializar o transferir (adoptar y adaptar) el conocimiento | Procedimiento de gestión del conocimiento elaborado. | 1 | Incremento
97 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Disponer y organizar repositorios de buenas prácticas (experiencias significativas) y lecciones aprendidas | Repositorio digital. | 1 | Incremento
98 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Establecer convenios, acuerdos o esquemas de trabajo colaborativo para fortalecer el conocimiento de los servidores de la entidad | Registro de actividades trabajo colaborativo. | 2 | Incremento
99 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Establecer procedimientos de entrega de cargo o de terminación de contrato y mecanismos de transferencia de conocimiento para mitigar el riesgo de fuga de conocimiento. | Procedimiento de entrega del cargo, elaborado | 1 | Incremento
100 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Definir y caracterizar procesos y procedimientos que permitan el desarrollo integral de la política. | Procesos y procedimientos de la política GESTCO definidos | 1 | Incremento
101 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Utilizar los formatos y herramientas dispuestos o instrumentos creados por la entidad para la implementación de la ruta de la política GESCO+I | Formatos y herramientas implementados en el IMEBU | 1 | Incremento
102 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Documentar, sistematizar, socializar y evaluar las experiencias desarrolladas de gestión e innovación en la entidad | Experiencias desarrolladas de gestión e innovación documentadas en IMEBU | 1 | Incremento
103 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Clasificar y analizar el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia del recurso humano que permita implementar acciones para preservar y compartir el conocimiento de los servidores públicos de la entidad. (memoria histórica institucional) | Matriz de conocimiento clasificado (tácito y explícito) diligenciada | 100% | Mantenimiento
104 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Socializar los inventarios de conocimiento tácito y explícito, espacios de compartir e intercambio de aprendizaje, compartir las buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los equipos de trabajo para trasferencia y apropiación del conocimiento | Inventarios socializados (tácito y explícito) | 2 | Incremento
105 | DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 31.1 | Registrar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias significativas en las herramientas dispuestas para su registro. | Buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias significativas documentadas | 1 | Incremento
106 | DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO | Control interno | 74.4 | Implementar un plan de seguimiento continuo a la Política Institucional de Gestión Documental, mediante actividades de autoevaluación, autocontrol y articulación con la Oficina de Control Interno, para garantizar su efectiva implementación y mejora permanente. | Seguimiento a la Política Institucional de Gestión Documental, mediante actividades de autoevaluación, autocontrol y articulación con la Oficina de Control Interno | 1 | Incremento
107 | DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO | Control interno | 74.4 | Hacer seguimiento y control al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública. | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública. | 1 | Incremento
108 | DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO | Control interno | 74.4 | Hacer seguimiento para la aplicación de acciones de mejora del PTEP y Mapa de Riesgos de corrupción y de gestión | PTEP y Mapa de riesgos con seguimiento 2026 | 1 | Incremento
109 | DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO | Control interno | 74.4 | Hacer seguimiento para la aplicación de acciones de mejora del PTEP y Mapa de Riesgos de corrupción y de gestión | PTEP y Mapa de riesgos con seguimiento 2025 | 1 | Incremento
110 | DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO | Control interno | 74.4 | Realizar el comité Institucional de Control Interno CICI, informando sobre las funciones principales del mismo con relación a las actividades de cumplimiento del plan de auditorías, y los riesgos, controles de primera y segunda línea de la entidad. | Comités Institucional de Control Interno realizados | 2 | Incremento
111 | DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO | Control interno | 74.4 | Realizar seguimiento a los controles de primera y segunda línea en las auditorías que se practique, con el objeto de informar los riesgos posibles en la gestión de los mismos de cada servidor público y contratista en su gestión. | Informe final de auditorías realizadas | 4 | Incremento
#DIV/0!
Note on F80: ====== ID#AAABzAQxmpk tc={1667BB8E-1DF9-4616-B853-67211B58396E} (2026-01-23 15:45:03) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preguntar a la ing claudia

## Hoja2
Plan Anual de Vacantes actualizado | Plan Anual de Vacantes actualizado
Plan de previsión de recursos humanos actualizado | Plan de previsión de recursos humanos actualizado
Plan Estratégico de Talento Humano actualizado | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado
Plan Institucional de Capacitación actualizado | Plan Institucional de Capacitación actualizado
Plan de Bienestar Institucional e Incentivos actualizado | Plan de Bienestar Institucional e Incentivos actualizado
Informes del plan de seguridad y salud en el trabajo implementado | Informes del plan de seguridad y salud en el trabajo implementado
Informes del Plan Institucional de Capacitación implementado | Informes del Plan Institucional de Capacitación implementado
Informes del Plan de Bienestar e Incentivos implementado | Informes del Plan de Bienestar e Incentivos implementado
Informe Plan de Retiro – Prepensionados. | Informe Plan de Retiro – Prepensionados.
Informe con análisis de causas de retiro de servidores de la entidad | Informe con análisis de causas de retiro de servidores de la entidad
Personas vinculadas con algún tipo de discapacidad para promover la inclusión y la diversidad en la planeación del talento humano de la entidad. (minuta) | Personas vinculadas con algún tipo de discapacidad para promover la inclusión y la diversidad en la planeación del talento humano de la entidad. (minuta)
Personas vinculadas (jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad para promover la inclusión y la diversidad (minuta) | Personas vinculadas (jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad para promover la inclusión y la diversidad (minuta)
Diagnóstico del clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano. | Diagnóstico del clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano.
Informe técnico con las actividades que contribuyen a mejorar el clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano. | Informe técnico con las actividades que contribuyen a mejorar el clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano.
Informe de actividades realizadas para preparar a los servidores públicos que se retiran de la entidad | Informe de actividades realizadas para preparar a los servidores públicos que se retiran de la entidad
PIC actualizado | PIC actualizado
Plan de Bienestar Institucional e Incentivos con los ejes de salud mental, convivencia social, y transformación digita, actualizado | Plan de Bienestar Institucional e Incentivos con los ejes de salud mental, convivencia social, y transformación digita, actualizado
Protocolo de atención dirigido a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral elaborado. | Protocolo de atención dirigido a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral elaborado.
Evaluación de Desempeño a servidor público | Evaluación de Desempeño a servidor público
Informe de actividades de apropiación y evaluación Código de Integridad | Informe de actividades de apropiación y evaluación Código de Integridad
Plan estratégico de talento humano con acciones de integridad. | Plan estratégico de talento humano con acciones de integridad.
Procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | Procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés
Autodiagnóstico política de integridad calificado | Autodiagnóstico política de integridad calificado
Circular solicitando el certificado del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a los nuevos servidores. | Circular solicitando el certificado del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a los nuevos servidores.
Procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | Procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés
Capacitación realizada a servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de interés | Capacitación realizada a servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de interés
Informe de evaluación jurídica, técnica y financiera (A-GJU-FO09 ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA - EVALUACIÓN DE IDONEIDAD) | Informe de evaluación jurídica, técnica y financiera (A-GJU-FO09 ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA - EVALUACIÓN DE IDONEIDAD)
Listado con los posibles servidores públicos -PEP | Listado con los posibles servidores públicos -PEP
Circular con lineamientos para la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, enviada | Circular con lineamientos para la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, enviada
Informe de seguimiento y control a la gestión del conflicto de interés. | Informe de seguimiento y control a la gestión del conflicto de interés.
Plan de trabajo SST con acciones de asesoría y asistencia técnica, para la intervención de factores psicosociales. | Plan de trabajo SST con acciones de asesoría y asistencia técnica, para la intervención de factores psicosociales.
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, formulado 2025 | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, formulado 2025
Monitoreo al PTEP 2026, realizado | Monitoreo al PTEP 2025, realizado
Matriz de Grupos de valor y grupos de interés identificados. | Monitoreo al PTEP 2026, realizado
Manual MIPG del IMEBU | Matriz de Grupos de valor y grupos de interés identificados.
Planes de mejoramiento formulados e implementados de acuerdo a observaciones de auditorías internas y externas | Manual MIPG del IMEBU
Informe de monitoreo de la matriz de indicadores de gestión 2025-2026 | Planes de mejoramiento formulados e implementados de acuerdo a observaciones de auditorías internas y externas
Reporte plataforma SECOP | Informe de monitoreo de la matriz de indicadores de gestión 2025-2026
Plan Anual de Adquisiciones 2026 Publicado | Reporte plataforma SECOP
Informe de aplicación del PAA. | Plan Anual de Adquisiciones 2026 Publicado
Inventario de bienes de la entidad actualizado. | Informe de aplicación del PAA.
Inventario de la entidad verificado con el registro de contabilidad | Inventario de bienes de la entidad actualizado.
Procedimientos y formatos actualizados | Inventario de la entidad verificado con el registro de contabilidad
Caracterización proceso gestión de calidad y mejora continua, actualizada | Procedimientos y formatos actualizados
Información del SIGEP actualizada | Caracterización proceso gestión de calidad y mejora continua, actualizada
Protocolo de atención preferente e incluyente al ciudadano actualizado e implementado. | Información del SIGEP actualizada
Informes PQRSD realizados. | Protocolo de atención preferente e incluyente al ciudadano actualizado e implementado.
Estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | Informes PQRSD realizados.
Base de datos de Ciudadanía y grupos de valor caracterizados | Estrategia anual de servicio a las ciudadanías.
Plan Institucional de Capacitación (PIC) con actividades de formación en lenguaje claro | Base de datos de Ciudadanía y grupos de valor caracterizados
Pagina web actualizada con contenidos adaptados al lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Plan Institucional de Capacitación (PIC) con actividades de formación en lenguaje claro
Buenas prácticas con la ciudadanía documentadas | Pagina web actualizada con contenidos adaptados al lenguaje claro, comprensible e incluyente.
Informe del uso de técnicas de analítica de Datos en el IMEBU | Buenas prácticas con la ciudadanía documentadas
Página Web actualizada con criterios de accesibilidad, usabilidad | Informe del uso de técnicas de analítica de Datos en el IMEBU
PETI actualizado e implementado | Página Web actualizada con criterios de accesibilidad, usabilidad
Catálogo de Servicios TI actualizado | PETI actualizado e implementado
Catálogo de componentes de información actualizado | Catálogo de Servicios TI actualizado
Plan de Capacitación de competencias requeridas en TI 2026 implementado | Catálogo de componentes de información actualizado
Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada | Plan de Capacitación de competencias requeridas en TI 2026 implementado
Informe capacitación grupos de valor e interés en política de gobierno digital. | Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada
Tablero de control con la información de los programas. | Informe capacitación grupos de valor e interés en política de gobierno digital.
Informe de Observatorio Económico | Tablero de control con la información de los programas.
Certificación de Criterios de Accesibilidad web | Informe de Observatorio Económico
Informe necesidades de información externa por parte de los grupos de valor | Certificación de Criterios de Accesibilidad web
Proceso de Rendición de cuentas publicados | Informe necesidades de información externa por parte de los grupos de valor
Encuestas de satisfacción al usuario publicadas y/o aplicadas | Proceso de Rendición de cuentas publicados
Informe de rendición de cuentas. | Encuestas de satisfacción al usuario publicadas y/o aplicadas
Herramienta tecnológica para la transmisión de datos. | Informe de rendición de cuentas.
Estrategia para el desarrollo de una cultura de integridad pública, realizada. | Herramienta tecnológica para la transmisión de datos.
Portal Web actualizado con información especifica para los grupos de valor | Estrategia para el desarrollo de una cultura de integridad pública, realizada.
Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada con información del programa de gestión documental | Portal Web actualizado con información especifica para los grupos de valor
Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada con la ejecución de los contratos. | Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada con información del programa de gestión documental
Informe evaluación de vulnerabilidades informáticas | Sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web actualizada con la ejecución de los contratos.
Plan de copias de respaldo y pruebas de restauración implementado | Informe evaluación de vulnerabilidades informáticas
Informe de acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos | Plan de copias de respaldo y pruebas de restauración implementado
Base de datos de grupos de valor actualizada | Informe de acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos
Estrategia de participacion ciudadana 2026 formulada. | Base de datos de grupos de valor actualizada
Estrategia de participacion ciudadana 2026 formulada. | Estrategia de participacion ciudadana 2026 formulada.
Estrategia open house implementada. | Estrategia de participacion ciudadana 2026 formulada.
Convocatoria a grupos de valor para rendición de cuentas. | Estrategia open house implementada.
Informes de Gestión publicados en la página web. | Convocatoria a grupos de valor para rendición de cuentas.
Informe de seguimiento de las actividades que comprenden el Plan Institucional de archivos | Informes de Gestión publicados en la página web.
Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Informe de seguimiento de las actividades que comprenden el Plan Institucional de archivos
Informe de la gestión realizada con los Fondos documentales | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos
Informe de seguimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental | Informe de la gestión realizada con los Fondos documentales
Informe trimestral de monitoreo y control de las condiciones ambientales del archivo central | Informe de seguimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental
Socialización de estrategia de buenas prácticas de documentos electrónicos | Informe trimestral de monitoreo y control de las condiciones ambientales del archivo central
Diagnostico de expedientes contractuales archivo central. | Socialización de estrategia de buenas prácticas de documentos electrónicos
Informe de digitalización de series documentales con disposición final - Conservación Total | Diagnostico de expedientes contractuales archivo central.
Informe de flujos de información para la gestión de información institucional del IMEBU | Informe de digitalización de series documentales con disposición final - Conservación Total
Diligenciamiento herramienta Transferencia de Aprendizaje de la función pública. | Informe de flujos de información para la gestión de información institucional del IMEBU
Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento actualizado | Diligenciamiento herramienta Transferencia de Aprendizaje de la función pública.
Plan de comunicaciones actualizado | Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento actualizado
Equipo de trabajo conformado | Plan de comunicaciones actualizado
Procedimiento de gestión del conocimiento elaborado. | Equipo de trabajo conformado
Repositorio digital. | Procedimiento de gestión del conocimiento elaborado.
Registro de actividades trabajo colaborativo. | Repositorio digital.
Procedimiento de entrega del cargo, elaborado | Registro de actividades trabajo colaborativo.
Procesos y procedimientos de la política GESTCO definidos | Procedimiento de entrega del cargo, elaborado
Formatos y herramientas implementados en el IMEBU | Procesos y procedimientos de la política GESTCO definidos
Experiencias desarrolladas de gestión e innovación documentadas en IMEBU | Formatos y herramientas implementados en el IMEBU
Matriz de conocimiento clasificado (tácito y explícito) diligenciada | Experiencias desarrolladas de gestión e innovación documentadas en IMEBU
Inventarios socializados (tácito y explícito) | Matriz de conocimiento clasificado (tácito y explícito) diligenciada
Buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias significativas documentadas | Inventarios socializados (tácito y explícito)
Seguimiento a la Política Institucional de Gestión Documental, mediante actividades de autoevaluación, autocontrol y articulación con la Oficina de Control Interno | Buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias significativas documentadas
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública. | Seguimiento a la Política Institucional de Gestión Documental, mediante actividades de autoevaluación, autocontrol y articulación con la Oficina de Control Interno
PTEP y Mapa de riesgos con seguimiento 2026 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública.
PTEP y Mapa de riesgos con seguimiento 2025 | PTEP y Mapa de riesgos con seguimiento 2026
Comités Institucional de Control Interno realizados | PTEP y Mapa de riesgos con seguimiento 2025
Informe final de auditorías realizadas | Comités Institucional de Control Interno realizados
Informe final de auditorías realizadas

## TABLA DINÁMICA (hidden)
| OATIC | OCIG | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Sec. Administrativa | Sec. de Educación | Sec. de Hacienda | Sec. de Infraestructura | Sec. de Interior | Sec. de Planeación | Sec. de Salud y Ambiente | Sec. Jurídica | Total general
Promedio de III TRIM 20217 | 72.86% | 100% | 100% | 75.91% | #DIV/0! | 100% | 75% | 100% | 92.65% | #DIV/0! | 80% | 82%

## TABLAS (hidden)
DIMENSIÓN | AVANCE EN CUMPLIMIENTO
TALENTO HUMANO | #REF!
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | #REF! |  | VIGENCIA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | #REF! | DEFICIENTE | 50% | 50%
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | #REF! | ACEPTABLE | 20% | 70%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | #REF! | BUENO | 20% | 90%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | #REF! | EXCELENTE | 10% | 100%
CONTROL INTERNO | #REF! | TOTAL | 100%
POLÍTICA | AVANCE EN CUMPLIMIENTO | VALOR |  | #REF!
Gestión estratégica del talento humano | #REF!
Integridad | #REF! | ANTES | #REF!
Planeación institucional | #REF! | PUNTERO | 1.5%
Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | #REF! | DESPUÉS | #REF!
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | #REF!
Gobierno digital | #REF!
Seguridad digital | #REF!
Defensa jurídica | #REF!
Servicio al ciudadano | #REF!
Racionalización de trámites | #REF!
Participación ciudadana en la gestión pública | #REF!
Mejora normativa | #REF!
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | #REF!
Gestión Documental | #REF!
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | #REF!
Gestión del conocimiento y la innovación | #REF!
Control interno | #REF!

## Hoja1 (hidden)
Incremento
Mantenimiento